Приложение

к приказу управления культуры области

от «09» 04. 2014 г. № _170

ПЛАН

подготовки и проведения

концертной программы, посвященной Дню славянской письменности и культуры

«А песня в России – на все времена»

г. Белгород, Белгородская область

Соборная площадь                                                                                        24 мая 2014 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Составление списка и обеспечение участия в репетициях и в концерте вокально-хоровых коллективов Белгородской области, работающих на базе культурно-досуговых учреждений (450 человек): г. Белгород, Прохоровский, Ракитянский, Яковлевский, Чернянский, Краснояружский, Белгородский, Валуйский, Волоконовский районы | до 15 апреля, 13 мая, 24 мая | Максимчук Ю. Г. Руководители органов культуры муниципальных районов и г. Белгород |
| 2. | Составление графика предварительного прослушивания вокально-хоровых коллективов в концертной программе | до 15 апреля | Трунов И.Г. /по согласованию/ Максимчук Ю.Г. Музыка В.А. /по согласованию/ Белокурова Т.Ф. |
| 3. | Разработка сценария праздника | До 15 апреля | Максимчук Ю.Г. Урванцева Н.А. |
| 4. | Согласование программы праздника с управлением Белгородской и Старооскольской митрополии | до 29 апреля | Андросова Н.О. Максимчук Ю.Г. |
| 5. | Подготовка писем в адрес УМВД по Белгородской области и департамента здравоохранения и социальной защиты населения области об обеспечении безопасности движения транспорта по маршруту следования коллективов, автостоянки, общественного порядка по месту проведения концерта и медицинского обслуживания | до 12 мая | Максимчук Ю.Г. |
| 6. | Составление списка и приглашение официальных лиц | до 12 мая | Андросова Н.О. Максимчук Ю.Г. |
| 7. | Режиссерско-постановочная работа над концертом | до 12 мая | Трунов И.Г. /по согласованию/ Максимчук Ю.Г. Урванцева Н.А. |
| 8. | Монтаж сводной фонограммы концерта | до 12 мая | Игнатова И.Б. Максимчук Ю.Г. |
| 9. | Запись плюсовой фонограммы камерного хора и духового оркестра Белгородской государственной филармонии (8 произведений для сводного хора) | до 12 мая | Братчина Н.В. Боруха С.Ю. |
| 10. | Обеспечение участия вокально-хоровых коллективов в сводной репетиции | 13 мая | Трунов И.Г. /по согласованию/ Андросова Н.О. Максимчук Ю.Г. Музыка В.А. /по согласованию/ Белокурова Т.Ф. Боруха С.Ю. |
| 11. | Обеспечение участия в репетициях и концерте вокально-хоровых коллективов общеобразовательных школ г. Белгород, Яковлевского, Шебекинского, Белгородского районов (450 человек) | до 24 мая | Музыка В.А. /по согласованию/ |
| 12. | Обеспечение участия в репетициях и концерте вокально-хоровых коллективов детских музыкальных школ и школ искусств Белгородской области (120 человек) | до 24 мая | Белокурова Т.Ф. |
| 13. | Обеспечение участия в репетициях и концерте камерного хора и духового оркестра Белгородской государственной филармонии | до 24 мая | Братчина Н.В. Боруха С.Ю. |
| 14. | Тематическое художественное оформление сценической площадки | до 24 мая | Колесников А.А. Максимчук Ю.Г. |
| 15. | Монтаж и демонтаж оборудования концертной площадки на Соборной площади: хоровые подставки, кресла для ветеранов | 13 мая и 23 мая | Боруха С.Ю. Игнатова И.Б. |
| 16. | Электроснабжение сценической площадки на Соборной площади | 24 мая | Колесников А.А. |
| 117. | Обеспечение звукоусиления на сценической площадке | 24 мая | Максимчук Ю.Г. |
| 18. | Организация освещения мероприятия в средствах массовой информации, составление списка и приглашение прессы | май | Андросова Н.О. Максимчук Ю.Г. |