## Slide 1: Подготовка итоговых отчётов по проектам
Правительство Белгородской области
Департамент внутренней и кадровой политики области
Белгород, 2018 год
Гуков Александр Алексеевич
отдел проектно-организационной деятельности
Notes: Титульный слайд

## Slide 2: 1. Основные положения
подпись

## Slide 3: 2. Отчёт о достижении цели и результата проекта
Не размещены подтверждающие документы в АИС «ПУ"
Значения вынесены в отдельный столбец
Не указываются фактические значения
Отсутствуют некоторые требования

## Slide 4: 3. Отчёт по содержанию проекта
Отсутствует разделение на работы и процессы
Не указывается
Ошибочно указана фактические дата завершения проекта, длительность
Для блоков работ трудозатраты не указываются и рассчитываются отдельно
Необходимо указывать фактические трудозатраты, а не длительность (1 день = 8 часов)
Для блоков работ признак не указывается

## Slide 5: 4. Отчёт по бюджету проекта
Ошибки в суммах
Блоки работ с бюджетом необходимо раскрывать до конечной работы
Необходимо указывать фактический бюджет

## Slide 6: 5. Отчёт по рискам проекта
Раздел не заполнен, либо заполнен частично
Не указаны внеплановые риски

## Slide 7: 6. Извлеченные уроки проекта и рекомендации
Раздел либо не заполнен, либо не имеет ничего общего с накоплением практики применения проектного подхода к управлению
Изменён порядок

## Slide 8: 7. Определение управленческих трудозатрат
Расчёты исключены, изменены характеристики
Ошибки в расчётах (2х1=8?)
Ошибки в подсчёте работ

## Slide 9: 7. Определение управленческих трудозатрат (продолжение)
Расчёты исключены, изменены характеристики
Ошибки в фиксированных значениях

## Slide 10: 8. Отчёт по трудозатратам команды проекта
Указываются актуальные должности в соответствии со штатным расписанием
Трудозатраты по работам и процессам разделяются
Для куратора качество работы не указывается
Ошибки в суммах, либо поле не заполнено

## Slide 11: 9. Оценка реализации проекта
Несоответствие критериев, значений и статуса
Не актуализирован уровень сложности

## Slide 12: 9. Оценка реализации проекта (продолжение)
Указывается одно значение
Не соответствие типа проекта с указанным в паспорте

## Slide 13: Подготовка итоговых отчётов по проектам
Правительство Белгородской области
Департамент внутренней и кадровой политики области
Белгород, 2018 год
Гуков Александр Алексеевич
отдел проектно-организационной деятельности
Notes: Титульный слайд