## Slide 1: Презентация проекта «читающий папа»: внедрение библиотечных приёмов по приобщению отцов к чтению.
Управление культуры Белгородской области
Белгородская государственная детская библиотека А.А.Лиханова
Косарина Ирина Ивановна, заведующая сектором организации проектной деятельности
г. Белгород, 2020 год

## Slide 2
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
РГДБ провела комплексное исследование
«Детское чтение в России» (2013-2014 гг.)
В ходе опроса в 700 семьях в 34 городах России
задали вопрос детям:
«Кто читает детям книги дома вслух чаще?»
По сравнению с аналогичными данными других стран, доля читающих отцов в России крайне низка
(Британия -13% отцов, Германия - 9%, Норвегия – 8%)
Chart: Чтение дома вслух ( в % от числа опрошенных)
| читают мамы | читают папы
Столбец2 | 47 | 1.9
В Белгородской области в ходе социологических исследований в муниципальных библиотеках выявлено,
что только каждый 15-й родитель, приходящий с ребенком
в библиотеку – мужчина.
Родители, как советчики в выборе книг у детей на 4 месте:
Chart: Чтение дома вслух ( в % от числа опрошенных)
Дети 10-14 лет
Личный выбор ребенка
Совет библиотекаря или учителя
Рекомендации друзей
Совет родителей

## Slide 3
Введение в предметную область (описание ситуации «как есть»)
Отсутствие целевой аудитории по причине низкой заинтересованности мужчин в общении в библиотеке
  Сложная для мужского восприятия навигация по выбору книг для ребенка и проведения досуга в библиотеках
Отсутствие у отцов устойчивой мотивации в посещении библиотеки
  Отсутствие механизма
  обратной связи
Отсутствие специализированных мероприятий для пап и методики работы с ними, как руководителями детского чтения

## Slide 4
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Цель проекта: | К декабрю 2020 года вовлечь не менее 500 отцов в совместную читательскую деятельность с детьми с увеличением числа посещений библиотек области на не менее чем 5000 в сравнении с 2019 годом. |  |  |  |  | 
Способ достижения цели: | Внедрение новых инструментов вовлечения отцов в читательский процесс детей посредством организации программ развития библиотечных коворкинг-территорий «Читающий папа» |  |  |  |  | 
Результат проекта: | Результат: | Базовое значение | Период, год |  |  | Вид подтверждения:
 |  |  | 2020 |  | 2021 | 
 | К декабрю 2020 года сформирована группа читающих отцов в количестве не менее 500 человек и обеспечено не менее 5000 посещений детей с родителями в муниципальных библиотеках области | 0 | 500 |  | 500 | Аналитический и статистический отчеты
 |  | 815 200 | 820 000 |  | 820 200 | 
Требования к результату проекта: | Требования к результату | Базовое значение | Период, год |  |  | Вид подтверждения:
 |  |  | 2020 | 2021 |  | 
 | Подписано соглашение с Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области | 0 | 1 | 1 |  | Копия соглашения
 | Разработано Положение об организации библиотечных коворкинг-площадок | 0 | 1 | 1 |  | Копия положения
 | Подготовлены методические рекомендации по организации работы на библиотечных коворкинг-территориях «Читающий папа» | 0 | 1 | 1 |  | Методическая инструкция
 | Издан дневник чтения | 0 | 500 | 500 |  | Скан дневника
 | Создан аккаунт проекта «Читающий папа» в социальной сети Вконтакте | 0 | 1 | 1 |  | Скриншот страницы группы
 | Организованы библиотечные коворкинг-территории «Читающий папа» в центральных детских библиотеках области и БГДБ А.А. Лиханова | 0 | 24 | 24 |  | Отчет, фотоотчет

## Slide 5
ЦЕЛЬ И РЕЗУЛЬТАТ ПРОЕКТА
Требования к результату проекта: | Оформлена виртуальная выставка на сайте БГДБ А.А. Лиханова | 0 | 1 | 1 | Паспорт выставки, ссылка
 | Оформлены книжные экспозиции «Читаем вместе с папой», «Книги про пап» и «Книги для пап» в центральных детских библиотеках области и БГДБ А.А. Лиханова | 0 | 24 | 24 | Отчет, фотоотчет
 | Проведены массовые мероприятия на коворкинг-территориях в библиотеках | 0 | 120 | 120 | Отчет, фотоотчет
 | Проведена областная литературная акция «Папа, почитай!» | 0 | 1 | 1 | Отчет, фотоотчет
 | Проведен муниципальный фотоконкурс «Неразлучные друзья - папа, книга, я» | 0 | 1 | 1 | Копия протокола конкурса, фоторепортаж
 | Подготовлен видеорепортаж интервью пап «Слово папы о книге и чтении» | 0 | 1 | 1 | Ссылка на видео
 | Организована библиотечная площадка в рамках областного форума отцов | 0 | 1 | 1 | Копия программы, отчет, фотоотчет
 | Проведена церемония награждения лучших читающих пап муниципальных районов и городских округов | 0 | 1 | 1 | Отчет, фотоотчет
 | Создан электронный ресурс «ПАПАТЕКА» | 0 | 0 | 1 | Ссылка на ресурс
 | Издано методическое пособие о внедрении методик проекта | 0 | 0 | 1 | Копия пособия в формате PDF
 | Проведена областная пиар акция «Приведи папу в библиотеку!» | 0 | 1 | 1 | Фоторепортаж
 | Осуществлено не менее 10 публикаций по проекту в областных СМИ и профессиональных журналах, на информационных порталах | 0 | 10 | 10 | Копии статей, ссылки
Пользователи результатом: | Дети Белгородской области в возрасте до 14 лет, родители. |  |  |  | 

## Slide 6
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Заинтересовано творческим чтением с детьми в детских библиотеках области 500 отцов
Сформирован новый бренд Белгородской области – ЧИТАЮЩИЙ ПАПА
Внедрены специализированные мероприятия для пап, как руководителей детским чтением на библиотечных коворкинг - территориях
Разработаны современные интерактивные формы визуализации и системы обратной связи
Усовершенствована навигация по выбору
книг отцами для ребенка и проведения досуга в библиотечных коворкингах для
творческого чтения
Каждому участнику проекта - бонусы от партнеров:
Билеты в кинотеатр, филармонию, театр, музей.
Сертификат на приобретение книг.
Сертификат на разовое посещение бассейна.
Сертификат на разовое посещение фитнесс- зала.
Сертификат на полугодовую подписку газеты «Большая переменка» или журнал «Почему?».
Сертификат на одно занятие в языковой школе.

## Slide 7
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ РАБОТЫ
Культурно-просветительские мероприятия
- Проведены литературные праздники, встречи с творческими людьми,
мастер-классы, конкурсы,
выставочные квесты
Организованны 24 библиотечных коворкинг-территории в ЦДБ области и
БГДБ «А.А. Лиханова».
Издан сборник методических материалов по внедрению проекта;
Разработан библиографический список книг для чтения с детьми по проекту
Библиотечный
коворкинг
- Создана группа #Читающий Папа в соцсети Вконтакте;
- Организовано видео-интервью «Слово папы о книге и чтении»;
- Создана база данных
«ПАПАТЕКА»
Цифровизация хода и результатов проекта
- Проведена церемония награждения лучших читающих пап муниципальных районов
и городских округов
Библиотечная площадка на Форуме отцов
PR-кампания по продвижению проекта
- Проведена областная PR-акция «Приведи папу в библиотеку!»;
- Издан дневник чтения;
- Опубликованы видеорепортажи о реализации проекта в областных СМИ и в социальных сетях
В библиотечных мероприятиях приняло участие не менее
1500 человек
Разработаны муниципальные программы реализации проекта, в работе задействованы
не менее 500 отцов
Посещаемость библиотечных событий увеличилась на не менее чем 5000

## Slide 8
Введение в предметную область (описание ситуации «как будет»)
Информационное сопровождение проекта
Размещение информации на сайте библиотеки
Взаимодействие с
теле-радио компаниями
Взаимодействие с информационными интернет-агентствами
Публикации в печатных СМИ
БИБЛИОТЕКА
Продвижение информации в автоматизированной информационной системе PROКУЛЬТУРА.РФ
Размещение информации
в социальных сетях

## Slide 9
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 
 |  |  |  |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03
1. | Проведение организационных мероприятий | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.1 | Разработка регламентирующих документов | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.2 | Подписание соглашения с Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.3 | Разработка бонусной программы для пап – участников проекта | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.4 | Организация и проведение мониторинга посещений библиотек области папами детей от 0 до 12 лет | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.7 | Издание дневника чтения | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
1.9 | Изготовление рекламных флайеров с символикой проекта | 14 | 12.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Организация библиотечных коворкинг территорий «Читающий папа» в библиотеках области и БГДБ А.А. Лиханова | 83 | 20.05.2020 | 15.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.1 | Оформление книжных экспозиций | 8 | 20.05.2020 | 01.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.2 | Оформление виртуальной выставки на сайте БГДБ А.А. Лиханова | 28 | 20.05.2020 | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.3 | Проведение областной пиар-акции «Приведи папу в библиотеку» в 23 ЦДБ и ГДБ А.А. Лиханова | 8 | 01.06.2020 | 10.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 10
ОСНОВНЫЕ БЛОКИ РАБОТ ПРОЕКТА
№ | Наименование | Длительность, дней | Начало | Окончание | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 2021 |  | 
 |  |  |  |  | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 01 | 02 | 03
2.4 | Организация и проведение областной литературной акции «Папа, почитай!» | 10 | 15.06.2020 | 26.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.5 | Проведение мероприятий на коворкинг-территориях в библиотеках во 2 кв. 2020 г. | 15 | 10.06.2020 | 30.06.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.6 | Проведение мероприятий на коворкинг-территориях в библиотеках в 3 кв. 2020 г. | 37 | 01.07.2020 | 20.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.7 | Проведение муниципального фотоконкурса «Неразлучные друзья - папа, книга, я» | 20 | 03.08.2020 | 31.08.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.8 | Подготовка видео-интервью «Слово папы о книге и чтении» | 20 | 17.08.2020 | 14.09.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2.9 | Работа в группе ВКонтакте «Читающий папа» | 193 | 01.06.2020 | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Проведение областного форума читающих отцов | 29 | 21.09.2020 | 30.10.2020 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Создание электронного ресурса «ПАПАТЕКА» | 150 | 01.09.2020 | 31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Разработка и издание методического пособия о внедрении методик проекта | 106 | 02.11.2020 | 31.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Информационное сопровождение проекта | 207 | 12.05.2020 | 01.03.2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 11
Бюджет проекта
№ | Наименование | Бюджет проекта, тыс. руб. | Бюджетные источники |  |  | Итого | Внебюджетные источники |  |  | Итого
 |  |  | Федеральный | Областной | Местный |  | Собствен-ные | Заемные | Прочие | 
1 | Проведение организационных мероприятий | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0
1.7 | Разработка и издание дневника чтения | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0
2 | Организация библиотечных коворкинг территорий «Читающий папа» в библиотеках области и БГДБ А.А. Лиханова | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
3 | Проведение областного форума отцов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
4 | Создание электронного ресурса «ПАПАТЕКА» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
5 | Разработка и издание методического пособия о внедрении методик проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
6 | Информационное сопровождение проекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0
 | Итого: | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0

## Slide 12: Показатели социальной, БЮДЖЕТНОЙ и экономической эффективности проекта
1 | Социальная эффективность |  | 
1.1 | Охват населения социальными благами за период реализации проекта | Тыс. чел. | 5
1.2 | Новые рабочие места | Ед. | 0
1.3 | Средняя з/п | Тыс. руб. | 0
1.4 | Месячный ФОТ | Млн. руб. | 0
1.5 | Годовой ФОТ | Млн. руб. | 0
2 | Бюджетная эффективность |  | 
2.1 | Участие бюджетных источников в проекте | Млн. руб. | 0
2.2 | Налоги в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 0
2.3 | Налог с 1 работника в консолидированный бюджет области | Млн. руб. | 0

## Slide 13
Команда проекта
№ | ФИО | Должность и основное место работы | Выполняемые в проекте работы
1 | Курганский Константин Сергеевич | заместитель начальника департамента внутренней и кадровой политики области – начальник управления культуры области | Куратор проекта
2 | Петрова Татьяна Владимировна | директор ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Руководитель проекта
3 | Косарина Ирина Ивановна | заведующая сектором организации проектной деятельности ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Администратор проекта
4 | Костина Светлана Юрьевна | консультант отдела строительства, капитального ремонта и материально-технического обеспечения учреждений культуры и искусства | Оператор мониторинга проекта
5 | Горбатовская Светлана Михайловна | заместитель начальника управления - начальник отдела развития социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия с органами местного самоуправления управления культуры области | Ответственный за подписание соглашения с Уполномоченным по правам ребенка в Белгородской области; организацию и проведение церемонии награждения лучших читающих пап муниципальных районов и городских округов
6 | Кононова Елена Александровна | консультант отдела развития музейного и библиотечного дела управления культуры области | Ответственный за разработку распорядительных документов по сопровождению проекта, подготовку организационных писем
7 | Пятых Галина Анатольевна | Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области | Ответственный за блок работ по организации и проведению форума читающих отцов
8 | Фуглаев Сергей Иванович | председатель регионального Совета отцов, председатель межрегионального межотраслевого профессионального союза «Правда» | Ответственный за разработку бонусной программы, осуществление координации взаимодействия с советами отцов муниципальных территорий в рамках проекта
9 | Балабанова Марина Сергеевна | начальник отдела по развитию цифровой культуры и информационному обеспечению ОГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры» | Ответственный за блок работ «Информационное сопровождение проекта».
10 | Хмыз Майя Юрьевна | консультант отдела по развитию цифровой культуры и информационному обеспечению ОГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры» | Ответственный за продвижение информации о проекте в АИС PROКУЛЬТУРА.РФ, взаимодействие с теле-радио компаниями, информационными интернет-агентствами, размещение информации на сайте УК, библиотеки.

## Slide 14
Команда проекта
11 | Проскурина Ирина Валерьевна | заместитель директора по научно-методической работе ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за проведение организационных мероприятий по проекту, организацию работы библиотечных коворкинг-территорий «Читающий папа» в библиотеках области; разработку программы библиотечной площадки Форума читающих отцов, проведение библиотечной площадки и церемонии награждения лучших читающих пап муниципальных районов и городских округов; организацию публикаций в печатных информационных СМИ и профессиональных журналах.
12 | Кузнецова Марина Камаровна | заместитель директора по библиотечному обслуживанию ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за проведение мероприятий на коворкинг-территориях «Читающий папа» в ГКУК БГДБ А.А. Лиханова, взаимодействие с теле-радио компаниями.
13 | Логвиненко Галина Михайловна | заведующая научно-методическим отделом ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за сопровождение организации библиотечного пространства в библиотеках для проведения работ по проекту; за проведение мероприятий на коворкинг-территориях в детских библиотеках области, организационных работ по подготовке библиотечной площадки Форума читающих отцов; разработку и издание методического пособия о внедрении методик проекта.
14 | Котягина Елена Евгеньевна | заведующая отделом культурных программ ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за проведение областной пиар акции «Приведи папу в библиотеку!»; за подготовку материалов о проекте в АИС PROКУЛЬТУРА.РФ, размещение информации в информационных интернет-агентствах, на сайте УК, библиотеки, в социальных сетях
15 | Бухал Олеся Николаевна | главный библиотекарь научно-методического отдела ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за организацию и проведение мониторинга посещений библиотек области папами детей от 0 до 12 лет, областной литературной акции «Папа, почитай!»; создание электронного ресурса «ПАПАТЕКА»; разработку и издание методического пособия о внедрении методик проекта
16 | Измайлова Елена Анатольевна | заведующая информационно-библиографическим отделом ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за подготовку рекомендательных списков литературы по проекту; отбор и систематизация материала, составление библиографического списка для электронного ресурса «ПАПАТЕКА»
17 | Галищева Татьяна Викторовна | главный библиотекарь научно-методического отдела ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за оформление книжных экспозиций «Читаем вместе с папой», «Книги про пап» и «Книги для пап»

## Slide 15
Команда проекта
18 | Алутина Ирина Валерьевна | ведущий библиотекарь научно-методического отдела ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за разработку и издание дневника чтения; техническую обработку материала для выпуска электронного ресурса «ПАПАТЕКА»; размещение фото-видео материалов о мероприятиях проекта в группе ВКонтакте «Читающий папа»
19 | Морквин Дмитрий Иванович | ведущий инженер-программист ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за размещение в Интернете и распространение электронного ресурса «ПАПАТЕКА»; проведение онлайн-трансляции работы библиотечной площадки в рамках форума читающих отцов
20 | Васильева Светлана Владимировна | заведующая отделом автоматизации и информатизации ГКУК «Белгородская государственная детская библиотека А.А. Лиханова» | Ответственный за изготовление рекламных флайеров с символикой проекта, разработку макета методического пособия о внедрении методик проекта
21 | Максименко Ирина Александровна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБ Алексеевского городского округа»
22 | Губаренко Ирина Викторовна | заведующая центральной детской библиотекой им. А.П. Гайдара МБУК «ЦБС г. Белгорода» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБС г. Белгорода»
23 | Клыженко Анна Викторовна | директор детской библиотеки МУК «ЦБ Белгородского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МУК «ЦБ Белгородского района»
24 | Степанченко Светлана Борисовна | заведующая центральной детской библиотекой МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБ Борисовского района им. П.Я. Барвинского»
25 | Макарова Алла Николаевна | заместитель директора по работе с детьми МКУК «Валуйская ЦБС» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «Валуйская ЦБС»
26 | Ерыгина Ирина Владимировна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУ «Вейделевская ЦБС» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУ «Вейделевская ЦБС»
27 | Сафонова Елена Николаевна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «ЦБ Волоконовского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБ Волоконовского района»
28 | Горохова Наталья Александровна | директор МКУК «Грайворонская детская библиотека» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в МКУК «Грайворонская детская библиотека» и в библиотеках МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина»
29 | Сорокина Индира Мусаевна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБС №1» Губкинского городского округа
30 | Переверзева Валентина Николаевна, | заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБС №2» Губкинского городского округа

## Slide 16
Команда проекта
31 | Клименова Лидия Ивановна | заведующая детской библиотекой МКУК «ЦБ Ивнянского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБ Ивнянского района»
32 | Филиппова Вера Вячеславовна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «Корочанская ЦРБ им. Н.С. Соханской (Кохановской)»
33 | Гочиташвили Елена Леонидовна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «ЦБС Красненского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБС Красненского района»
34 | Еламкова Любовь Митрофановна | методист по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБС Красногвардейского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБС Красногвардейского района»
35 | Минченко Елена Викторовна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «ЦБ Краснояружского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБ Краснояружского района»
36 | Коршуненко Людмила Николаевна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБ Новооскольского городского округа»
37 | Погорелова Лариса Викторовна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «ЦБС Прохоровского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБС Прохоровского района»
38 | Калашникова Елена Николаевна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «ЦБС Ракитянского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «ЦБС Ракитянского района»
39 | Клименко Ольга Ивановна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБ Ровеньского района» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБ Ровеньского района»
40 | Волобуева Юлия Владимировна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МКУК «Старооскольская ЦБС» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «Старооскольская ЦБС»
41 | Капустина Алла Анатольевна | директор МКУК «Чернянская ЦРБ» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МКУК «Чернянская ЦРБ»
42 | Закурдаева Елена Александровна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБС Шебекинского городского округа»
43 | Звягинцева Валентина Викторовна | заместитель директора по работе с читателями-детьми МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа» | Ответственный за проведение мероприятий в рамках проекта в библиотеках МБУК «ЦБС Яковлевского городского округа»

## Slide 17: Контактные данные:
Руководитель проекта: Петрова Т.В.
тел.: 8 (4722) 27-95-17
e-mail: nmo_bgdb@mail.ru
Администратор проекта: Косарина И.И.
тел.: 8 (4722) 27-98-44
e-mail: nmo_bgdb@mail.ru