3

ФИО\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Тестовые вопросы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание вопросов теста | Варианты ответов |
| 1. | В каком нормативном документе можно определить «Критерии сложности проекта» | 1. Распоряжение Губернатора Белгородской области от 22 июня 2012 года № 408-р «Об утверждении порядка определения уровня профессионального соответствия проектных специалистов»   Б. Постановление Губернатора №2 О материальном стимулировании участников проектов   1. Постановление Правительства №202-пп от 31 мая 2010 года |
| 2. | Какой процент при расчете отклонений по срокам и по бюджету | А. 5% от общего количества дней/бюджета  Б. 7% от общего количества дней/бюджета  В. 15% от общего количества дней/бюджета |
| 3 | При подготовке плана графика работ плана управления как определяется дата первой и последней работы | А. Из утвержденного паспорта проекта  Б. Руководителем проекта  В. Специалистом составляющим план график работ |
| 4. | Как узнать регистрационный номер проекта | А. Номер не проставляется  Б. В отраслевом проектном офисе  В. В системе АИС «Проектное управление» |
| 5. | Должны ли соответствовать наименования блоков плана управления с наименования требований и результата утвержденного паспорта проекта | А. Да  Б. Нет  В. Только когда проект высокого уровня. |
| 6. | Максимальное рекомендуемая длительность блока или работы | А. 90  Б. 74  В. Не регламентированы, т.к. некоторые работы имеют длительный период |

4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Содержание вопросов теста | Варианты ответов |
| 7. | Может ли один и тот же сотрудник быть ответственным за блок работ и все работы в блоке | А. Да  Б. Нет  В. На усмотрение руководителя. |
| 8. | Как расписываются блоки работы в разделе 3. Бюджет проекта | А. Указывается только работы где определено финансирование  Б. Не расписываются работы  В. Указываются все работы и процессы блока где определено финансирование вне зависимости от того заложены деньги в работу или нет. |
| 9. | Сколько ролей может быть у одного члена команды проекта | А. Определяет руководитель проекта  Б. не более 5  В. 2 роли, кроме оператора (у него не более 3-х ролей) |
| 10. | Может ли руководитель проекта быть администратором или оператором проекта | А. Да  Б. Нет  В. По решению куратора. |