# ПРАВИТЕЛЬСТВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 декабря 2013 г. N 526-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ БЕЛГОРОДСКОЙ

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

В целях реализации Федерального закона от 7 мая 2013 года N 104-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса", постановлений Правительства Белгородской области от 27 мая 2013 года N 201-пп "Об утверждении Концепции внедрения программного бюджета в бюджетный процесс Белгородской области", от 27 мая 2013 года N 202-пп "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Белгородской области", от 7 октября 2013 года N 401-пп "Об утверждении перечня государственных программ Белгородской области" и в связи с переходом на программный бюджет Правительство Белгородской области постановляет:

1. Утвердить государственную программу Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" (далее - Программа, прилагается).

2. Управлению культуры области (Курганский К.С.) обеспечить реализацию основных мероприятий Программы.

3. Департаменту строительства и транспорта Белгородской области (Глаголев Е.С.), департаменту внутренней и кадровой политики Белгородской области, департаменту образования Белгородской области (Тишина Е.Г.), департаменту экономического развития Белгородской области (Абрамов О.В.):

- обеспечить выполнение в установленные сроки основных мероприятий Программы, по которым департамент является участником;

- представлять ежеквартально в управление культуры области информацию о реализации основных мероприятий, по которым департамент является участником, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

4. Управлению государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области (Акапьева Г.В.):

- обеспечить выполнение в установленные сроки основных мероприятий Программы, по которым управление является соисполнителем;

- представлять ежеквартально в управление культуры области информацию о реализации основных мероприятий, по которым управление является соисполнителем, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

5. Департаменту финансов и бюджетной политики области (Боровик В.Ф.) при разработке проекта бюджета на 2014 и последующие годы предусматривать денежные средства на финансирование Программы.

6. Установить, что объем финансирования на реализацию Программы и значения показателей непосредственного результата Программы подлежат ежегодной корректировке при формировании проекта бюджета Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

7. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов и городских округов организовать разработку и утвердить аналогичные муниципальные программы с соответствующим целевым финансовым обеспечением.

8. Признать с 1 января 2014 года утратившими силу постановления Правительства Белгородской области:

- от 15 сентября 2008 года N 216-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие сельской культуры в Белгородской области на 2009 - 2014 годы";

- от 27 июня 2011 года N 240-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Государственная охрана и сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области на 2012 - 2016 годы";

- от 3 сентября 2012 года N 357-пп "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Информатизация учреждений культуры Белгородской области на 2013 - 2015 годы";

- от 15 сентября 2008 года N 215-пп "О долгосрочной целевой программе "Развитие и сохранение культуры и искусства Белгородской области на 2009 - 2013 годы".

9. Управлению культуры области (Курганский К.С.) осуществлять функции распорядителя и получателя средств, выделяемых из областного, федерального бюджетов на реализацию возложенных на него отдельных полномочий в сфере культуры.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Белгородской области Зубареву Н.Н.

О ходе исполнения постановления информировать ежегодно к 15 апреля начиная с 2015 года, об исполнении - к 15 апреля 2026 года.

Губернатор Белгородской области

Е.САВЧЕНКО

# Утверждена

постановлением

Правительства Белгородской области

от 16 декабря 2013 г. N 526-пп

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

## Паспорт

государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области"

| N | Наименование государственной программы Белгородской области: "Развитие культуры и искусства Белгородской области" (далее - государственная программа) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель государственной программы | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Соисполнители государственной программы | Управление культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области |
| 3. | Участники государственной программы | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области |
| 4. | Подпрограммы государственной программы | 1. Развитие библиотечного дела. 2. Развитие музейного дела. 3. Культурно-досуговая деятельность и народное творчество. 4. Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). 5. Развитие профессионального искусства. 6. Государственная политика в сфере культуры. 7. Развитие и поддержка чтения в Белгородской области. 8. Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области |
| 5. | Цель (цели) государственной программы | Создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области |
| 6. | Задачи государственной программы | 1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов. 2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Белгородской области, сохранности и безопасности музейных фондов. 3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородской области. 4. Обеспечение государственной охраны, сохранения и популяризация объектов культурного наследия Белгородской области. 5. Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Белгородской области. 6. Реализация основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства. 7. Популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, стимулирование роста читательской активности населения Белгородской области. 8. Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Белгородской области |
| 7. | Сроки и этапы реализации государственной программы | Реализация государственной программы осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования государственной программы в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 19835836,9 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 1086536,1 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 16325010,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 766922,0 тыс. рублей; 2015 год - 811641,0 тыс. рублей; 2016 год - 981606,0 тыс. рублей; 2017 год - 966917,0 тыс. рублей; 2018 год - 1097174,0 тыс. рублей; 2019 год - 1589804,5 тыс. рублей; 2020 год - 1897155,6 тыс. рублей; 2021 год - 1576269,0 тыс. рублей; 2022 год - 1563562,5 тыс. рублей; 2023 год - 1399827,3 тыс. рублей; 2024 год - 1825658,6 тыс. рублей; 2025 год - 1848472,6 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 831675,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 1592615,7 тыс. рублей |
| 9. | Конечные результаты государственной программы | 1. Количество посещений библиотек на 1000 человек населения области - 4965 в 2025 году. 2. Количество посещений музеев на 1000 человек населения области - 356 в 2020 году. 3. Количество посещений экспозиций и выставок музеев на 1000 человек населения области - 586 в 2025 году. 4. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области - 13100 в 2025 году. 5. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения области - 359% в 2016 году. 6. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 62% в 2025 году. 7. Количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области - 361,7 в 2025 году. 8. Доля граждан Белгородской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в электронной форме, - 40% в 2018 году. 9. Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом) - 15,01% в 2025 году. 10. Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом) - 4,45 млн обращений в 2025 году |

## 1. Общая характеристика сферы реализации государственной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

## 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации государственной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных

конечных результатов программы, сроков и этапов реализации государственной программы

Приоритеты государственной политики на долгосрочную перспективу в сфере культуры в Белгородской области установлены Стратегией области. В соответствии с данным документом стратегическими задачами на период до 2025 года в сфере культуры являются:

- формирование единого культурного пространства области, укрепление нравственных ценностей, сохранение и популяризация культурного наследия народов России, традиционной культуры Белгородской области;

- создание равных условий доступа к культурным ценностям и информационным ресурсам для жителей всех территорий области;

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи в сфере искусства;

- развитие и укрупнение инфраструктуры отрасли;

- обеспечение многообразия и высокого качества услуг культуры населению;

- создание и продвижение культурных брендов региона;

- развитие творческих обменов с другими регионами России и внутри области.

Решить вышеназванные задачи предполагается за счет:

- модернизации сети учреждений культуры в связи с разграничением полномочий всех уровней власти, предусматривающей:

- создание социально-культурных кластеров в муниципальных районах и городских округах, городских и сельских поселениях, обеспечивающих инновационное развитие и эффективное использование вновь созданных материальных ресурсов отрасли (модельных домов культуры и библиотек), формирование новых экономических отношений, расширение взаимодействия с другими субъектами кластера, повышение доступности и качества услуг культуры, их социальной роли;

- укрепление материальной базы учреждений культуры, замену имеющихся музыкальных инструментов, свето-звукотехнического и специального оборудования в муниципальных учреждениях культуры культурно-досугового типа, позволяющих обеспечить проведение мероприятий на современном уровне, снабжение учреждений культуры специальным автотранспортом;

- переоснащение кинотеатров и сельских киноустановок с заменой устаревшей и изношенной киноаппаратуры на современное кино- и видеопроекционное оборудование;

- создание эффективной системы защиты музейных и библиотечных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств, в том числе обеспечение монтажа, ремонта и модернизации существующих систем охранно-пожарной сигнализации и установки систем видеонаблюдения для безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры;

- принятие региональных стандартов и социальных норм деятельности библиотек, учреждений культуры клубного типа, музеев, киноустановок;

- создание условий для доступа населения к информации путем совершенствования библиотечного обслуживания, решения проблем качественного формирования фондов библиотек, увеличения ежегодных объемов новых поступлений в соответствии с нормативом - 250 экземпляров книг на 1000 жителей;

- внедрение новых информационно-коммуникационных технологий в деятельность библиотек, перевод информационных ресурсов в электронную форму, развитие системы обмена информацией с помощью глобальных компьютерных систем;

- создание инфраструктуры доступа населения к музейным коллекциям с использованием сети Интернет;

- организацию работ по сохранению и развитию культурного наследия региона путем:

- формирования фонда по изучению, сохранению белгородского песенно-танцевального фольклора, ремесел;

- обеспечения участия творческих коллективов, исполнителей, художников и народных мастеров в международных и всероссийских мероприятиях;

- обеспечения грантовой поддержки наиболее интересных проектов муниципальных образований в сфере сельской культуры и творческих проектов сохранения и поддержки музыкального искусства в области;

- выявления территорий, обладающих историко-культурным и природно-ландшафтным ресурсом, для образования на их основе достопримечательных мест, историко-культурных заповедников и музеев-заповедников;

- реставрации памятников истории и культуры, расположенных на территории области;

- укрепления и дальнейшего развития профессионального искусства за счет:

- обеспечения эффективной работы государственных театрально-концертных учреждений посредством разработки и осуществления целевых социально-творческих заказов (концертных программ, проведения фестивалей, конкурсов) и оказания поддержки мастерам искусств и творческим союзам;

- использования возможностей интернет-сайтов и социальных сетей как эффективного канала информирования о деятельности учреждений;

- кадрового обеспечения выполнения программы развития отрасли, развития и совершенствование системы подготовки кадров культуры.

Стратегией развития культуры определены приоритетные направления развития сферы культуры Белгородской области на 2013 - 2017 годы:

- сохранение культурно-исторического наследия Белгородской области;

- формирование культурных потребностей населения;

- повышение уровня доступности и привлекательности, культурных благ;

- совершенствование ресурсной базы сферы культуры;

- создание и продвижение культурных брендов региона;

- поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.

Таким образом, цель государственной программы в сфере культуры связана с целями Стратегии области, Стратегии развития культуры и сформулирована как создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области.

Достижение данной цели возможно при решении следующих задач культурного развития области:

1. Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов.

2. Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Белгородской области, сохранности и безопасности музейных фондов.

3. Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородской области.

4. Обеспечение государственной охраны, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области.

5. Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Белгородской области.

6. Реализация основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

7. Популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, стимулирование роста читательской активности населения Белгородской области.

8. Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Белгородской области.

Данная система включает в себя задачи по всем направлениям деятельности органов государственной власти и местного самоуправления и обеспечивает достижение стратегических целей в данной сфере.

Реализация государственной программы осуществляется в два этапа:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

Показатели результата реализации государственной программы представлены в приложении N 1 к государственной программе.

Сведения о методике расчета показателей конечного результата государственной программы представлены в приложении N 10 к государственной программе.

## 3. Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации государственной программы

Перечень правовых актов Белгородской области, принятие или изменение которых необходимо для реализации государственной программы, представлен в приложении N 2 к государственной программе.

## 4. Обоснование выделения подпрограмм

Система подпрограмм государственной программы сформирована таким образом, чтобы обеспечить решение задач государственной программы, и состоит из 6 подпрограмм.

1) Подпрограмма "Развитие библиотечного дела".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородской области, сохранности и комплектования книжных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечения доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам;

- создания условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек - 561 тыс. раз в 2020 году;

- увеличение количества посещений государственных библиотек до 451 тыс. раз в 2025 году.

2) Подпрограмма "Развитие музейного дела".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по развитию экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Белгородской области, сохранности и безопасности музейных фондов. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечения доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям;

- создания условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения области - 137 в 2020 году;

- увеличение доли музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев до 34% в 2020 году;

- увеличение количества посещений экспозиций и выставок государственных музеев на 1000 человек населения области до 238 в 2025 году;

- увеличение объема музейного фонда государственных музеев до 259 тыс. ед. в 2025 году.

3) Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по стимулированию развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечения доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества;

- создания комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной культуры Белгородской области.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение количества посетителей культурно-массовых мероприятий до 20500 тыс. человек в 2025 году;

- увеличение числа посещений на киносеансах до 697 тыс. человек в 2014 году;

- абзацы шестой - седьмой исключены. - Постановление Правительства Белгородской области от 16.02.2015 N 59-пп.

4) Подпрограмма "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению государственной охраны, сохранению и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- правовое и организационное обеспечение охраны объектов культурного наследия Белгородской области;

- повышение доступности информации об объектах культурного наследия Белгородской области для населения;

- сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия Белгородской области.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, до 49% в 2016 году;

- увеличение доли объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, до 60% в 2025 году.

5) Подпрограмма "Развитие профессионального искусства".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по обеспечению развития профессионального искусства и творческого потенциала Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- обеспечения доступа населения к произведениям профессионального искусства, создания условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений;

- создание условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения до 326,7 в 2025 году.

(в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 28.01.2019 N 33-пп, от 15.07.2019 N 307-пп)

6) Подпрограмма "Государственная политика в сфере культуры".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по реализации основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры и искусства. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- исполнения государственных функций управлением культуры Белгородской области и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в соответствии с действующим законодательством;

- осуществления мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит:

- увеличение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области до 100% к 2018 году и поддержание его на уровне не менее 100% в 2019 - 2025 годах.

7) Подпрограмма "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по популяризации чтения, формированию благоприятной информационной среды, стимулированию роста читательской активности населения Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- развитие инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области;

- поддержка и развитие издательско-просветительской деятельности, комплектование библиотечных фондов, в том числе литературой специальных форматов.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение количества участников мероприятий по продвижению чтения - до 1835 тыс. человек к 2025 году.

8) Подпрограмма "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области".

Подпрограмма направлена на решение задачи государственной программы по сохранению и развитию отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Белгородской области. В рамках подпрограммы решаются задачи:

- развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства;

- создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области, до 14,5 процента к 2025 году.

Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации государственной программы в целом, выделяются следующие этапы реализации государственной программы:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

## 5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых

для реализации государственной программы

Общий объем финансирования мероприятий государственной программы в 2014 - 2025 годах составит 19835836,9 тыс. рублей, из них:

за счет средств областного бюджета - 16325010,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 766922,0 тыс. рублей;

2015 год - 811641,0 тыс. рублей;

2016 год - 981606,0 тыс. рублей;

2017 год - 966917,0 тыс. рублей;

2018 год - 1097174,0 тыс. рублей;

2019 год - 1589804,5 тыс. рублей;

2020 год - 1897155,6 тыс. рублей;

2021 год - 1576269,0 тыс. рублей;

2022 год - 1563562,5 тыс. рублей;

2023 год - 1399827,3 тыс. рублей;

2024 год - 1825658,6 тыс. рублей;

2025 год - 1848472,6 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 1086536,1 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 831675,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий государственной программы;

- внебюджетных средств в сумме 1592615,7 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств бюджета Белгородской области представлены соответственно в приложениях N 3 и N 4 к государственной программе.

Сводная информация по государственным заданиям приводится в приложении N 5 к государственной программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры приведен в приложении N 6 к Программе.

Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек приведен в приложении N 7 к Программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам городских округов Белгородской области на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек приведен в приложении N 8 к Программе.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров приведен в приложении N 9 к Программе.

Порядок предоставления и распределения гранта в форме субсидии из областного бюджета государственным учреждениям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на поддержку коллективов любительского художественного творчества приведен в приложении N 11 к Программе.

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" приведены в приложении N 12 к Программе.

Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание виртуальных концертных залов приведены в приложении N 13 к Программе.

Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры приведен в приложении N 14 к Программе.

Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по обеспечению детских музыкальных школ, детских школ искусств необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами приведен в приложении N 15 к Программе.

Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности приведен в приложении N 16 к Программе.

Порядок предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородская государственная филармония" на создание виртуального концертного зала приведен в приложении N 17 к Программе.

## 6. Анализ рисков реализации государственной программы и описание мер управления рисками

## Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела"

### 1. Паспорт подпрограммы 1 "Развитие библиотечного дела"

| N | Наименование подпрограммы 1: "Развитие библиотечного дела" (далее - подпрограмма 1) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 1 | Обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородской области, сохранности и комплектования библиотечных фондов |
| 4. | Задачи подпрограммы 1 | 1. Обеспечение доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам. 2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | Реализация подпрограммы 1 осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2108751,7 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 50952,4 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 1962166,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 118450,0 тыс. рублей; 2015 год - 116665,0 тыс. рублей; 2016 год - 145113,0 тыс. рублей; 2017 год - 119870,0 тыс. рублей; 2018 год - 172450,0 тыс. рублей; 2019 год - 165567,0 тыс. рублей; 2020 год - 195040,9 тыс. рублей; 2021 год - 160611,0 тыс. рублей; 2022 год - 187341,0 тыс. рублей; 2023 год - 198816,0 тыс. рублей; 2024 год - 188480,0 тыс. рублей; 2025 год - 193763,0 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 43936,4 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 51696,0 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 1 | 1. Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек - 561 тыс. раз в 2020 году. 2. Количество посещений государственных библиотек - 451 тыс. раз в 2025 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 1

Целью подпрограммы 1 является обеспечение организации и развития библиотечного обслуживания населения Белгородской области и комплектование книжных фондов.

Задачами подпрограммы 1 являются:

1. Обеспечение доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам.

2. Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 1 являются:

- количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек. Значение данного показателя составит 561 тыс. раз в 2020 году;

- количество посещений государственных библиотек. Значение данного показателя должно увеличиться с 446 тыс. раз в 2019 году до 451 тыс. раз в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 1 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2014 - 2025 годы. Выделяются следующие этапы реализации подпрограммы 1:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 1 будут реализованы:

1) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам и включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных библиотек области и оказание государственными библиотеками области услуг (выполнение работ) в рамках государственного задания.

В рамках основного мероприятия будут реализованы два мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных библиотек области - бюджетных учреждений;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных библиотек области - казенных учреждений.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников.

2) Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, предоставляемых муниципальным образованиям Белгородской области.

3) Основное мероприятие "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области и предполагает предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

Финансирование осуществляется в виде предоставления вышеуказанных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета.

4) Основное мероприятие "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области и включает в себя мероприятия:

- организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области, государственными библиотеками области - бюджетными учреждениями;

- организация общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области, государственными библиотеками области - казенными учреждениями.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

5) Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)".

Данное основное мероприятие направлено на формирование системы доступа к Национальной электронной библиотеке.

Финансирование осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета, а также средств областного бюджета на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в целях софинансирования.

6) Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы культуры".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, формирования единого библиотечно-информационного пространства на территории Белгородской области, создание привлекательного для населения облика библиотек и обеспечение сети библиотек области помещениями, соответствующими объему их фондов и нормативам хранения документов, количеству пользователей, государственным и социокультурным задачам и функциям библиотек.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и иных источников.

7) Проект "Культурная среда".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области и предполагает создание модельных муниципальных библиотек в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

Финансирование из федерального бюджета предоставляется на конкурсной основе в виде гранта при наличии софинансирования из бюджета Белгородской области.

8) Проект "Цифровая культура".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области и предполагает оцифровку книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку в рамках реализации национального проекта "Культура".

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1

#### I этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз | Управление культуры Белгородской области | 602 | 608,6 | 618 | 688 | 842 | 872 | 561 |

#### II этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Количество посещений государственных библиотек, тыс. раз | Управление культуры Белгородской области | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 1 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 в 2014 - 2025 годах составит 2108751,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 1962166,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 118450,0 тыс. рублей;

2015 год - 116665,0 тыс. рублей;

2016 год - 145113,0 тыс. рублей;

2017 год - 119870,0 тыс. рублей;

2018 год - 172450,0 тыс. рублей;

2019 год - 165567,0 тыс. рублей;

2020 год - 195040,9 тыс. рублей;

2021 год - 160611,0 тыс. рублей;

2022 год - 187341,0 тыс. рублей;

2023 год - 198816,0 тыс. рублей;

2024 год - 188480,0 тыс. рублей;

2025 год - 193763,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 50952,4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 43936,4 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 1;

- внебюджетных средств в сумме 51696,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 1 представлена в приложениях N 3, 4, 5 к государственной программе.

## Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела"

### 1. Паспорт подпрограммы 2 "Развитие музейного дела"

| N | Наименование подпрограммы 2: "Развитие музейного дела" (далее - подпрограмма 2) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 2 | Развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Белгородской области, сохранности и безопасности музейных фондов |
| 4. | Задачи подпрограммы 2 | 1) Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям. 2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | Реализация подпрограммы 2 осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 2841499,5 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 14245,2 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 2571940,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 119523,0 тыс. рублей; 2015 год - 106715,0 тыс. рублей; 2016 год - 124031,0 тыс. рублей; 2017 год - 117797,0 тыс. рублей; 2018 год - 178324,0 тыс. рублей; 2019 год - 233716,0 тыс. рублей; 2020 год - 349003,3 тыс. рублей; 2021 год - 298039,0 тыс. рублей; 2022 год - 256588,0 тыс. рублей; 2023 год - 229843,0 тыс. рублей; 2024 год - 244091,0 тыс. рублей; 2025 год - 314270,0 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 7349,0 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 247965,0 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 2 | 1. Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения области - 137 в 2020 году. 2. Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев - 34% в 2020 году. 3. Количество посещений экспозиций и выставок государственных музеев на 1000 человек населения области - 238 в 2025 году. 4. Объем музейного фонда государственных музеев - 259 тыс. ед. в 2025 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 2

Целью подпрограммы 2 является развитие экспозиционно-выставочной, издательской и научно-просветительской деятельности государственных музеев Белгородской области, сохранности и безопасности музейных фондов.

Задачами подпрограммы 2 являются следующие:

1) Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям.

2) Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 2 являются:

- количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения. Значение данного показателя составит 137 в 2020 году;

- доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев. Значение данного показателя должно увеличиться с 23% в 2012 году до 34% в 2020 году;

- количество посещений экспозиций и выставок государственных музеев на 1000 человек населения области. Значение данного показателя должно увеличиться с 226 в 2019 году до 238 в 2025 году;

- объем музейного фонда государственных музеев. Значение данного показателя должно увеличиться с 164,2 тыс. ед. в 2019 году до 259 тыс. ед. в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 2 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2014 - 2025 годы. Выделяются следующие этапы реализации подпрограммы 2:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 2 будут реализованы:

1) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по обеспечению доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям, включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных музеев области и оказание государственными музеями области услуг (выполнение работ) в рамках выполнения государственного задания.

В рамках данного основного мероприятия будет реализовано выполнение государственного задания ГБУК "Белгородский государственный историко-краеведческий музей", ГБУК "Белгородский государственный музей народной культуры", ГБУК "Белгородский государственный историко-художественный музей-диорама "Курская битва. Белгородское направление", ГБУК "Белгородский государственный художественный музей", ГБУК "Белгородский государственный литературный музей".

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников.

2) Основное мероприятие "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области. В рамках данного основного мероприятия предполагается реализация бюджетными учреждениями общественно значимых мероприятий, направленных на:

- популяризацию музейных коллекций, деятельности музеев;

- популяризацию народных художественных промыслов и ремесел Белгородской области;

- укрепление межрегиональных и международных связей сотрудничества в музейном деле.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

3) Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)".

Данное основное мероприятие направлено на оснащение музеев компьютерным и телекоммуникационным оборудованием.

Финансирование осуществляется за счет субсидии из федерального бюджета, а также средств областного бюджета на осуществление мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" в целях софинансирования.

4) Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы культуры".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области, создание привлекательного для населения облика музеев. Данное основное мероприятие включает следующие направления расходов:

- капитальный ремонт объектов государственной собственности Белгородской области;

- строительство (реконструкция) объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры;

- субсидии на софинансирование капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и иных источников.

5) Проект "Творческие люди".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области и предполагает организацию и проведение выставок ведущих федеральных и региональных музеев в рамках реализации национального проекта "Культура".

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

6) Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".

Данное основное мероприятие предполагает обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и консолидированных бюджетов муниципальных образований.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 2 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2

#### I этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения области, ед. | Управление культуры Белгородской области | 288 | 304 | 318 | 343 | 356 | 500 | 137 |
| 2 | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев, % | Управление культуры Белгородской области | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 |

#### II этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Количество посещений экспозиций и выставок государственных музеев на 1000 человек населения области, ед. | Управление культуры Белгородской области | 236 | 236 | 237 | 237 | 238 |
| 2 | Объем музейного фонда государственных музеев, тыс. ед. | Управление культуры Белгородской области | 245,5 | 249 | 252 | 255 | 259 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 2 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 в 2014 - 2025 годах составит 2841499,5 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 2571940,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 119523,0 тыс. рублей;

2015 год - 106715,0 тыс. рублей;

2016 год - 124031,0 тыс. рублей;

2017 год - 117797,0 тыс. рублей;

2018 год - 178324,0 тыс. рублей;

2019 год - 233716,0 тыс. рублей;

2020 год - 349003,3 тыс. рублей;

2021 год - 298039,0 тыс. рублей;

2022 год - 256588,0 тыс. рублей;

2023 год - 229843,0 тыс. рублей;

2024 год - 244091,0 тыс. рублей;

2025 год - 314270,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 14245,2 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 7349 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 2;

- внебюджетных средств в сумме 247965,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 2 представлена в приложениях N 3, 4, 5 к государственной программе.

## Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"

### 1. Паспорт подпрограммы 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество"

| N | Наименование подпрограммы 3: "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" (далее - подпрограмма 3) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 3 | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 3 | Стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 3 | 1) Обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества. 2) Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 3 | Реализация подпрограммы 3 осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6639235,0 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 517934,8 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 5183522,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 190595,0 тыс. рублей; 2015 год - 242071,0 тыс. рублей; 2016 год - 343151,0 тыс. рублей; 2017 год - 226753,0 тыс. рублей; 2018 год - 257189,0 тыс. рублей; 2019 год - 545679,1 тыс. рублей; 2020 год - 640074,3 тыс. рублей; 2021 год - 421551,8 тыс. рублей; 2022 год - 421960,1 тыс. рублей; 2023 год - 312519,4 тыс. рублей; 2024 год - 822864,0 тыс. рублей; 2025 год - 759115,0 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 708318,6 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 229458,9 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 3 | 1. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий - 20500 тыс. человек в 2025 году. 2. Количество посещений на киносеансах - 697 в 2014 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 3

Целью подпрограммы 3 является стимулирование развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Белгородской области.

Задачами подпрограммы 3 являются следующие:

1. Обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества.

2. Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной народной культуры Белгородской области.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 3 являются:

- количество посетителей культурно-массовых мероприятий. Значение данного показателя должно увеличиться с 9426 тыс. человек в 2012 году до 20500 тыс. человек в 2025 году;

- количество посещений на киносеансах. Значение данного показателя должно увеличиться с 695 тыс. человек в 2012 году до 697 тыс. человек в 2014 году.

Сроки реализации подпрограммы 3 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2014 - 2025 годы. Выделяются следующие этапы реализации подпрограммы 3:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 3 будут реализованы:

1) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время и предотвращения развития негативных социальных явлений.

Основное мероприятие предусматривает обеспечение деятельности ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества", оказание им услуг (работ) в рамках государственного задания.

Данное основное мероприятие также направлено на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных учреждений досуга.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников.

2) Основное мероприятие "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области.

Данное мероприятие направлено в том числе на стимулирование жителей области к развитию творческих способностей, проведение общественно значимых мероприятий, таких как:

- организация и участие в культурно-массовых мероприятиях, направленных на популяризацию культурного наследия Белгородской области;

- организация культурно-массовых мероприятий, направленных на популяризацию, поддержку и развитие культуры и традиций казачества Белгородской области.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

3) Основное мероприятие "Поддержка и развитие народных художественных ремесел".

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области, расширению доступа населения области к киноискусству и предусматривает:

- организацию публичных мероприятий, направленных на популяризацию народных художественных ремесел Белгородской области;

- повышение квалификации мастеров через обучение различным видам декоративно-прикладного творчества на мастер-классах, школах мастера;

- закупку лучших изделий декоративно-прикладного творчества и сувенирной продукции мастеров народных художественных ремесел.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

4) Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы культуры".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области.

Данное мероприятие предполагает создание привлекательного для населения облика культурно-досуговых учреждений области и обеспечение сети муниципальных культурно-досуговых учреждений помещениями, соответствующими нормативам, строительство зданий для муниципальных культурно-досуговых учреждений, проведение реконструкции, ремонта зданий и помещений, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, а также обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов, консолидированных бюджетов муниципальных образований и иных источников.

5) Основное мероприятие "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры".

Данное основное мероприятие направлено на обеспечение ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" специализированным автотранспортом.

Финансирование осуществляется за счет предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов.

6) Проект "Культурная среда".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области.

Данный проект предполагает реализацию следующих направлений федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура":

- обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

- создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая обеспечение инфраструктуры (в том числе строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий), приобретение оборудования для оснащения учреждений и привлечение специалистов культурно-досуговой деятельности в целях обеспечения доступа к культурным ценностям и творческой самореализации жителей сельской местности.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и консолидированных бюджетов муниципальных образований.

7) Проект "Творческие люди".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризации современной и традиционной народной культуры Белгородской области и предполагает реализацию масштабных фестивальных проектов.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 3

#### I этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 12567,6 | 14673 | 16900 | 17300 | 19896 | 20000 | 7433 |
| 2 | Количество посещений на киносеансах, тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 697 |  |  |  |  |  |  |

#### II этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | 20500 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 3 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 в 2014 - 2025 годах составит 6639235,0 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 5183522,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 190595,0 тыс. рублей;

2015 год - 242071,0 тыс. рублей;

2016 год - 343151,0 тыс. рублей;

2017 год - 226753,0 тыс. рублей;

2018 год - 257189,0 тыс. рублей;

2019 год - 545679,1 тыс. рублей;

2020 год - 640074,3 тыс. рублей;

2021 год - 421551,8 тыс. рублей;

2022 год - 421960,1 тыс. рублей;

2023 год - 312519,4 тыс. рублей;

2024 год - 822864,0 тыс. рублей;

2025 год - 759115,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 517934,8 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 708318,6 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 3;

- внебюджетных средств в сумме 229458,9 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 3 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 3 представлена в приложениях N 3, 4, 5 к государственной программе.

## Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов

культурного наследия (памятников истории и культуры)"

### 1. Паспорт подпрограммы 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)"

| N | Наименование подпрограммы 4: "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" (далее - подпрограмма 4) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 4 | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 4 | Обеспечение государственной охраны, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 4 | 1) Правовое и организационное обеспечение охраны объектов культурного наследия Белгородской области. 2) Повышение доступности информации об объектах культурного наследия Белгородской области для населения. 3) Сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия Белгородской области |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 4 | Реализация подпрограммы 4 осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 297035,7 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 75050,7 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 166817,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1822 тыс. рублей; 2015 год - 17150 тыс. рублей; 2016 год - 15930 тыс. рублей; 2017 год - 1383 тыс. рублей; 2018 год - 2383 тыс. рублей; 2019 год - 25359 тыс. рублей; 2020 год - 25095,6 тыс. рублей; 2021 год - 8633,8 тыс. рублей; 2022 год - 55419,9 тыс. рублей; 2023 год - 6513,4 тыс. рублей; 2024 год - 3564 тыс. рублей; 2025 год - 3564 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 50267,3 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 4900 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 4 | 1. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 49% в 2016 году. 2. Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, - 60% в 2025 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 4

Целью подпрограммы 4 является обеспечение государственной охраны, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) Белгородской области.

Задачами подпрограммы 4 являются следующие:

1) Правовое и организационное обеспечение охраны объектов культурного наследия Белгородской области.

2) Повышение доступности информации об объектах культурного наследия Белгородской области для населения.

3) Сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия Белгородской области.

Основными показателями конечного результата реализации подпрограммы 4 являются:

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области.

Значение данного показателя должно увеличиться с 40% в 2012 году до 49% в 2016 году;

- доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области.

Значение данного показателя должно увеличиться с 3,5% в 2016 году до 60% в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 4 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2014 - 2025 годы. Выделяются следующие этапы реализации подпрограммы 4:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 4 будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по правовому и организационному обеспечению охраны объектов культурного наследия Белгородской области и предполагает осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения за счет соответствующих субвенций из федерального бюджета.

2) Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области.

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по правовому и организационному обеспечению охраны объектов культурного наследия Белгородской области и предполагает осуществление ряда мероприятий, в том числе:

- мониторинг объектов культурного наследия;

- паспортизация объектов культурного наследия;

- государственный учет, разработка проектов зон охраны, проведение государственной историко-культурной экспертизы, установление границ территорий объектов культурного наследия, подготовка необходимых документов для обеспечения ведения единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на территории Белгородской области;

- картографирование памятников археологии Белгородской области;

- археологическое обследование земельных участков, отводимых под строительство объектов бюджетной сферы;

- проведение мероприятий по сохранению памятников археологии.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

3) Популяризация объектов культурного наследия.

Осуществление данного основного мероприятия направлено на выполнение задачи по повышению доступности информации об объектах культурного наследия Белгородской области для населения.

Данное основное мероприятие предусматривает реализацию мероприятий, направленных на популяризацию недвижимых объектов культурного наследия Белгородской области:

- размещение в средствах массовой информации и сети Интернет сведений об объектах культурного наследия Белгородской области;

- издание Белгородского археологического сборника;

- издание материалов свода объектов культурного наследия Белгородской области.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

4) Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

Реализация данного основного мероприятия направлена на выполнение задачи по сохранению историко-культурной ценности объектов культурного наследия Белгородской области и предполагает реставрацию, ремонт, консервацию объектов государственной собственности Белгородской области, а также поддержку муниципальных образований Белгородской области в сохранении объектов культурного наследия.

Финансовое обеспечение реализации данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, консолидированных бюджетов муниципальных образований и иных источников.

5) Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы".

Данное основное мероприятие предполагает обустройство и восстановление воинских захоронений, находящихся в государственной собственности.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и консолидированных бюджетов муниципальных образований.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 4 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 4

#### I этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 46 | 47 | 49 |  |  |  |  |
| 2 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области |  |  | 3,5 | 7 | 15 | 30 | 37 |

#### II этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 4 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 4 в 2014 - 2025 годах составит 297035,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 166817,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1822 тыс. рублей;

2015 год - 17150 тыс. рублей;

2016 год - 15930 тыс. рублей;

2017 год - 1383 тыс. рублей;

2018 год - 2383 тыс. рублей;

2019 год - 25359 тыс. рублей;

2020 год - 25095,6 тыс. рублей;

2021 год - 8633,8 тыс. рублей;

2022 год - 55419,9 тыс. рублей;

2023 год - 6513,4 тыс. рублей;

2024 год - 3564 тыс. рублей;

2025 год - 3564 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 75050,7 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 50267,3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 4;

- внебюджетных средств в сумме 4900 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 4 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 4 представлена в приложениях N 3, 4 к государственной программе.

## Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства"

### 1. Паспорт подпрограммы 5 "Развитие профессионального искусства"

| N | Наименование подпрограммы 5: "Развитие профессионального искусства" (далее - подпрограмма 5) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 5 | Управление культуры Белгородской области, департамент строительства и транспорта Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 5 | Обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала населения Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 5 | 1) Обеспечение доступа населения к произведениям профессионального искусства, создание условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений. 2) Создание условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 5 | Реализация подпрограммы 5 осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 5950986,8 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 114042,9 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 4778110,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 293355 тыс. рублей; 2015 год - 291234 тыс. рублей; 2016 год - 313766 тыс. рублей; 2017 год - 294982 тыс. рублей; 2018 год - 318850 тыс. рублей; 2019 год - 438705,1 тыс. рублей; 2020 год - 455732,1 тыс. рублей; 2021 год - 473286,3 тыс. рублей; 2022 год - 471604,4 тыс. рублей; 2023 год - 462331,4 тыс. рублей; 2024 год - 475582 тыс. рублей; 2025 год - 488682 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 5679,6 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 1053154,0 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 5 | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения - 326,7 в 2025 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 5

Целью подпрограммы 5 является обеспечение развития профессионального искусства и творческого потенциала Белгородской области.

Задачами подпрограммы 5 являются следующие:

1) Обеспечение доступа населения к произведениям профессионального искусства, создание условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений.

2) Создание условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения.

Значение данного показателя должно увеличиться с 275 в 2012 году до 326,7 в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы 5 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2014 - 2025 годы. Выделяются следующие этапы реализации подпрограммы 5:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 5 будут реализованы:

1) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по обеспечению доступа населения к произведениям профессионального искусства, созданию условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений.

Основное мероприятие включает в себя расходы, направленные на укрепление материально-технической базы, закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий для государственных театрально-концертных учреждений.

Основное мероприятие направлено на обеспечение функционирования ОГАУК "Белгородский государственный академический драматический театр им. М.С.Щепкина", ГБУК "Белгородский государственный театр кукол", ГБУК "Белгородская государственная филармония" и оказания ими услуг (работ) в рамках государственного задания.

В рамках данного основного мероприятия будут реализованы мероприятия:

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений профессионального искусства - бюджетных учреждений;

- обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений профессионального искусства - автономных учреждений.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников.

2) Основное мероприятие "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ. Предполагается проведение мероприятий, направленных на:

- организацию общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, бюджетными учреждениями;

- организацию общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, автономными учреждениями.

Вышеперечисленные мероприятия направлены в том числе на:

- стимулирование творческой активности государственных областных учреждений профессионального искусства;

- обмен творческим опытом;

- выявление молодых талантов;

- поддержку концертной и театральной деятельности.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

3) Основное мероприятие "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры".

Данное основное мероприятие направлено на реализацию творческих проектов театрами и музыкальными организациями.

Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, а также средств областного бюджета в целях софинансирования.

4) Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры сферы культуры".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ.

Данное основное мероприятие предполагает создание привлекательного для населения облика театрально-концертных учреждений, проведение реконструкции, ремонта зданий и помещений, требующих капитального ремонта.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета и иных источников.

5) Основное мероприятие "Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по созданию условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ.

Данное основное мероприятие предполагает следующие направления:

- создание новых постановок и показ спектаклей на стационаре, реализацию творческих проектов;

- укрепление материально-технической базы театрально-концертных учреждений.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального, областного бюджетов и консолидированных бюджетов муниципальных образований.

6) Проект "Творческие люди".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ и предполагает реализацию масштабных фестивальных проектов.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

7) Проект "Цифровая культура".

Данный проект направлен на выполнение задачи по созданию условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ и предполагает создание виртуальных концертных залов в рамках национального проекта "Культура".

Финансирование из федерального бюджета предоставляется на конкурсной основе в виде гранта при наличии софинансирования из бюджета Белгородской области.

Исчерпывающий перечень мероприятий данной подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 5

#### I этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, ед. | Управление культуры Белгородской области | 286 | 306 | 308 | 311 | 324,5 | 326,1 | 110 |

#### II этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, ед. | Управление культуры Белгородской области | 326,3 | 326,4 | 326,5 | 326,6 | 326,7 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 5 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 в 2014 - 2025 годах составит 5950986,8 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 4778110,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 293355 тыс. рублей;

2015 год - 291234 тыс. рублей;

2016 год - 313766 тыс. рублей;

2017 год - 294982 тыс. рублей;

2018 год - 318850 тыс. рублей;

2019 год - 438705,1 тыс. рублей;

2020 год - 455732,1 тыс. рублей;

2021 год - 473286,3 тыс. рублей;

2022 год - 471604,4 тыс. рублей;

2023 год - 462331,4 тыс. рублей;

2024 год - 475582 тыс. рублей;

2025 год - 488682 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 114042,9 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 5679,6 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 5;

- внебюджетных средств в сумме 1053154,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 5 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 5 представлена в приложениях N 3, 4, 5 к государственной программе.

## Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры"

### 1. Паспорт подпрограммы 6 "Государственная политика в сфере культуры"

| N | Наименование подпрограммы 6: "Государственная политика в сфере культуры" (далее - подпрограмма 6) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 6 | Управление культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 6 | Реализация основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства |
| 4. | Задачи подпрограммы 6 | 1) Исполнение государственных функций управлением культуры Белгородской области и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в соответствии с действующим законодательством. 2) Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 6 | Реализация подпрограммы 6 осуществляется в два этапа: I этап - 2014 - 2020 годы; II этап - 2021 - 2025 годы |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 1492460,7 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 30100,0 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 1461766,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 43177 тыс. рублей; 2015 год - 37806 тыс. рублей; 2016 год - 39615 тыс. рублей; 2017 год - 206132 тыс. рублей; 2018 год - 167978 тыс. рублей; 2019 год - 175778,3 тыс. рублей; 2020 год - 180478,6 тыс. рублей; 2021 год - 159712,0 тыс. рублей; 2022 год - 146753,0 тыс. рублей; 2023 год - 152234,0 тыс. рублей; 2024 год - 76825,6 тыс. рублей; 2025 год - 75276,6 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 427,8 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 166,8 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 6 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области - 100% к 2018 году и поддержание его на уровне не менее 100% в 2019 - 2025 годах |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 6, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 6

Целью подпрограммы 6 является реализация основных направлений государственной политики области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Задачами подпрограммы 6 являются следующие:

1) исполнение государственных функций управлением культуры Белгородской области и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в соответствии с действующим законодательством;

2) осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы 6 является отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области. Значение данного показателя должно увеличиться с 60,2% в 2013 году до 100% к 2018 году и поддерживаться на уровне не менее 100% в 2019 - 2020 годах.

Сроки реализации подпрограммы 6 - на протяжении всего периода реализации государственной программы - 2014 - 2025 годы. Выделяются следующие этапы реализации подпрограммы 6:

I этап - 2014 - 2020 годы;

II этап - 2021 - 2025 годы.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 6 будут реализованы:

1) Основное мероприятие "Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области".

Реализация данного мероприятия направлена на выполнение задачи по исполнению государственных функций управлением культуры Белгородской области и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в соответствии с действующим законодательством и обеспечивает стабильное функционирование сферы культуры, соблюдение норм федерального законодательства и законодательства Белгородской области в данной сфере, выполнение поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и федеральных органов государственной власти.

Данное мероприятие направлено также на реализацию структурных реформ в сфере культуры. В частности, одним из основных направлений реформирования на период реализации подпрограммы 6 является реализация Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года N 2190-р, и Единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, утверждаемых на соответствующий год решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В рамках данного основного мероприятия будет осуществляться финансирование текущей деятельности аппарата управления культуры Белгородской области, аппарата управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области, ОГКУ "Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры" за счет средств областного бюджета.

2) Основное мероприятие "Гранты".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает:

- предоставление грантов Губернатора Белгородской области по итогам областного конкурса для реализации культурных проектов, направленных на развитие сельской культуры, в соответствии с постановлением Губернатора Белгородской области от 3 мая 2006 года N 66 "О грантах Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры";

- распределение грантовой поддержки по результатам областного конкурса среди социально ориентированных некоммерческих организаций в сфере культуры для реализации творческих проектов;

- проведение областного конкурса издательских проектов.

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

3) Основное мероприятие "Премии и иные поощрения".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства, поддержку и поощрение лиц за достижения в сфере культуры и искусства и предполагает:

- выплату премий и иных поощрений, а также организацию церемонии вручения премий за достижения в сфере культуры и искусства за счет средств областного бюджета;

- оказание адресной социальной помощи в виде ежемесячной денежной выплаты гражданам, добившимся значительных результатов в проведении культурной политики на территории Белгородской области и удостоенным почетных званий "Народный артист Российской Федерации", "Народный художник Российской Федерации", "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", "Заслуженный художник Российской Федерации", "Заслуженный артист Российской Федерации", "Заслуженный работник культуры Российской Федерации", проживающим на территории Белгородской области (в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 года N 436-пп).

4) Основное мероприятие "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам на осуществление государственной поддержки сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года N 1062 "О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников".

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов.

5) Основное мероприятие "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры".

Данное основное мероприятие направлено на обновление материально-технической базы, приобретение специального оборудования для региональных и муниципальных учреждений культуры.

Финансирование осуществляется в виде предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Белгородской области за счет средств федерального бюджета.

6) Основное мероприятие "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в сфере культуры.

Данное основное мероприятие предусматривает конкурсный отбор некоммерческих организаций в целях предоставления им субсидий из областного бюджета для реализации творческих проектов в сфере культуры.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

7) Основное мероприятие "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает предоставление субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

8) Проект "Творческие люди".

Данный проект направлен на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает реализацию следующих направлений национального проекта "Культура":

- предоставление грантов любительским творческим коллективам;

- предоставление грантов некоммерческим организациям на инновационные театральные творческие проекты;

- предоставление субсидии некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- предоставление денежных поощрений лучшим сельским учреждениям культуры по итогам конкурса, проводимого управлением культуры Белгородской области;

- предоставление денежных поощрений лучшим работникам сельских учреждений культуры по итогам конкурса, проводимого управлением культуры Белгородской области.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.

9) Проект "Цифровая культура".

Данный проект направлен на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предполагает реализацию следующих направлений региональной составляющей федерального проекта "Цифровая культура":

1. Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов включает:

- формирование единой информационной инфраструктуры в области культуры путем разработки и внедрения платформы для информирования и сбора базы данных пользователей, в которой будет размещена подробная информация о виртуальных концертных залах, действующих на территории Белгородской области (время работы, расписание сеансов, информация об артистах и коллективах и т.д.), с возможностью регистрации на события, информация об онлайн-трансляциях региональных и муниципальных учреждений культуры с возможностью интеграции с популярными федеральными ресурсами (портал "Культура.РФ", социальная сеть "Одноклассники" и т.д.), информирования о мероприятиях учреждений культуры, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности;

- обеспечение технической базы 11 подведомственных учреждений культуры для проведения онлайн-трансляций;

- обучение сотрудников учреждений культуры по созданию онлайн-трансляций (работа с техникой, программами для проведения онлайн-трансляций и др.), цифровых гидов в формате дополненной реальности (технические особенности, контент, интернет-маркетинг и другое), по работе с базой данных пользователей в формате Big Data.

2. Развитие цифровой культуры в Белгородской области включает реализацию следующих проектов и направлений:

- "Безналичные продажи в культуре" (развитие онлайн-продаж и безналичной оплаты в учреждениях культуры);

- "Комплексные культурные предложения" (распространение и популяризация тематических пакетных билетных продуктов);

- "Формирование базы данных лояльной аудитории" (создание инфраструктуры сбора данных об интересах граждан в области культуры);

- "Современные технологии в культуре" (повышение грамотности в области цифровых технологий, методик продвижения культурных мероприятий и особенностей современной аудитории среди руководителей и линейных сотрудников учреждений культуры области);

- модернизация автоматизированной информационной системы "Культурный регион" путем расширения ее функциональных возможностей, а также создания специализированной региональной интерактивной карты и витрины товаров народных мастеров;

- модернизация материально-технической базы государственных учреждений.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

10) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Данное мероприятие направлено на выполнение задачи по осуществлению мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства и предусматривает обеспечение деятельности ГБУК "Белгородский региональный методический центр по художественному развитию", оказание им услуг (работ) в рамках государственного задания.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 6 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 6

#### I этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, % | Управление культуры Белгородской области | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 90 | 100 | 100 | 100 |

#### II этап

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, % | Управление культуры Белгородской области | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 6 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 6

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 6 в 2014 - 2025 годах составит 1492460,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 1461766,1 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 43177 тыс. рублей;

2015 год - 37806 тыс. рублей;

2016 год - 39615 тыс. рублей;

2017 год - 206132 тыс. рублей;

2018 год - 167978 тыс. рублей;

2019 год - 175778,3 тыс. рублей;

2020 год - 180478,6 тыс. рублей;

2021 год - 159712,0 тыс. рублей;

2022 год - 146753,0 тыс. рублей;

2023 год - 152234,0 тыс. рублей;

2024 год - 76825,6 тыс. рублей;

2025 год - 75276,6 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 30100,0 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 427,8 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 6;

- внебюджетных средств в сумме 166,8 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 6 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 6 представлена в приложениях N 3, 4 к государственной программе.

## Подпрограмма 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области"

### 1. Паспорт подпрограммы 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области"

| N | Наименование подпрограммы 7: "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" (далее - подпрограмма 7) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 7 | Управление культуры Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 7 | Популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, стимулирование роста читательской активности населения Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 7 | 1. Развитие инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области. 2. Поддержка и развитие издательско-просветительской деятельности, комплектование библиотечных фондов, в том числе литературой специальных форматов |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 7 | 2019 - 2025, этапы реализации подпрограммы 7 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 7 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 7 в 2019 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 31393,8 тыс. рублей, из них: - средства областного бюджета - 31393,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2019 год - 5000,0 тыс. рублей; 2020 год - 2593,8 тыс. рублей; 2021 год - 4600,0 тыс. рублей; 2022 год - 4600,0 тыс. рублей; 2023 год - 4600,0 тыс. рублей; 2024 год - 5000,0 тыс. рублей; 2025 год - 5000,0 тыс. рублей |
| 7. | Конечные подпрограммы 7 результаты | Количество участников мероприятий по продвижению чтения - 1835 тыс. человек в 2025 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 7, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 7

Целью подпрограммы 7 является популяризация чтения, формирование благоприятной информационной среды, стимулирование роста читательской активности населения Белгородской области.

Задачами подпрограммы являются:

1. Развитие инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области.

2. Поддержка и развитие издательско-просветительской деятельности, комплектование библиотечных фондов, в том числе литературой специальных форматов.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является: количество участников мероприятий по продвижению чтения. Значение данного показателя должно увеличиться с 1799 тыс. чел. в 2017 году до 1835 тыс. чел. в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2019 - 2025 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 7 будут реализованы следующие основные мероприятия:

1) Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по развитию инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

2) Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой.

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по поддержке и развитию издательско-просветительской деятельности, комплектованию библиотечных фондов, в том числе литературой специальных форматов.

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 7

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Количество участников мероприятий по продвижению чтения, тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 1805 | 1078 | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 1835 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 7 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 7

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 7 в 2019 - 2025 годах составит 31393,8 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 31393,8 тыс. рублей, в том числе:

2019 год - 5000,0 тыс. рублей;

2020 год - 2593,8 тыс. рублей;

2021 год - 4600,0 тыс. рублей;

2022 год - 4600,0 тыс. рублей;

2023 год - 4600,0 тыс. рублей;

2024 год - 5000,0 тыс. рублей;

2025 год - 5000,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 7 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 7 представлена в приложениях N 3, 4 к государственной программе.

## Подпрограмма 8 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области"

### 1. Паспорт подпрограммы 8 "Развитие дополнительного

образования детей в сфере культуры Белгородской области"

| N | Наименование подпрограммы 8: "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области" (далее - подпрограмма 8) |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнитель | Управление культуры Белгородской области |
| 2. | Участники подпрограммы 8 | Управление культуры Белгородской области |
| 3. | Цели подпрограммы 8 | Сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей Белгородской области |
| 4. | Задачи подпрограммы 8 | 1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства. 2. Создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 8 | 2020 - 2025 годы, этапы реализации подпрограммы 8 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 8 за счет средств областного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы 8 в 2020 - 2025 годах за счет всех источников финансирования составит 474473,7 тыс. рублей, из них: - средства федерального бюджета - 284210,1 тыс. рублей; - средства областного бюджета - 169292,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 49137,0 тыс. рублей; 2021 год - 49835,1 тыс. рублей; 2022 год - 19296,1 тыс. рублей; 2023 год - 32970,1 тыс. рублей; 2024 год - 9252,0 тыс. рублей; 2025 год - 8802,0 тыс. рублей; - средства консолидированных бюджетов муниципальных образований - 15696,3 тыс. рублей; - внебюджетные средства - 5275,0 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты подпрограммы 8 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области, - 14,5 процента в 2025 году |

### 2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 8, описание

основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития

### 3. Цель и задачи, сроки и этапы подпрограммы 8

Целью подпрограммы 8 является сохранение и развитие отечественной системы художественного образования, традиций по выявлению, обучению и поддержке одаренных детей в Белгородской области.

Задачами подпрограммы являются:

1. Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства.

2. Создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры.

Основным показателем конечного результата реализации подпрограммы является: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области. Значение данного показателя должно увеличиться с 12 процентов в 2018 году до 14,5 процента в 2025 году.

Сроки реализации подпрограммы - 2020 - 2025 годы.

Этапы реализации подпрограммы не выделяются.

### 4. Обоснование формирования системы основных мероприятий и их краткое описание

В рамках подпрограммы 8 будут реализованы:

1) Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по развитию системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства. Основное мероприятие предусматривает обеспечение деятельности государственного бюджетного учреждения культуры "Белгородский региональный методический центр по художественному развитию" и оказание им в рамках государственного задания услуг по организации и проведению творческих мероприятий различной направленности.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

2) Основное мероприятие "Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей".

Данное основное мероприятие направлено на выполнение задачи по развитию системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства и предусматривает следующие мероприятия:

- организация и проведение конкурсов, фестивалей всероссийского и международного уровней по различным специализациям;

- создание и систематическую актуализацию базы данных одаренных детей области;

- ежегодное выделение 30 стипендий для учащихся детских школ искусств, детских музыкальных, хоровых и художественных школ области.

Финансирование данного основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета.

3) Проект "Культурная среда".

Проект направлен на создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры и предполагает проведение следующих мероприятий:

- обеспечение детских музыкальных школ, детских школ искусств необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием, материалами за счет средств областного бюджета;

- приобретение инструментов, оборудования, материалов для детских музыкальных, художественных школ и школ искусств за счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры, выделяемой из федерального бюджета;

- модернизация детских школ искусств за счет средств субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку отрасли культуры.

Финансирование осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов, консолидированных бюджетов муниципальных образований.

4) Проект "Творческие люди".

Реализация проекта направлена на выполнение задачи по развитию системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства и предполагает проведение особо значимых мероприятий: Международного конкурса исполнителей на народных инструментах "Кубок Белогорья", Международного конкурса скрипачей им. М.Г.Эрденко, Белгородского международного конкурса исполнителей на классической гитаре и ансамблей гитаристов, Международного конкурса молодых исполнителей "Белая лира".

Финансирование осуществляется за счет средств областного бюджета.

Исчерпывающий перечень мероприятий подпрограммы 8 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 5. Прогноз конечных результатов подпрограммы 8

| N | Наименование показателя, единица измерения | Соисполнитель | Значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области, % | Управление культуры Белгородской области | 12,5 | 13,0 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,5 |

Исчерпывающий перечень показателей реализации подпрограммы 8 представлен в приложении N 1 к государственной программе.

### 6. Ресурсное обеспечение подпрограммы 8

Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы 8 в 2020 - 2025 годах составит 474473,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств областного бюджета - 169292,3 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 49137,0 тыс. рублей;

2021 год - 49835,1 тыс. рублей;

2022 год - 19296,1 тыс. рублей;

2023 год - 32970,1 тыс. рублей;

2024 год - 9252,0 тыс. рублей;

2025 год - 8802,0 тыс. рублей.

Планируется привлечение:

- средств федерального бюджета в сумме 284210,1 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8 на условиях, установленных федеральным законодательством;

- средств консолидированных бюджетов муниципальных образований в сумме 15696,3 тыс. рублей на софинансирование мероприятий подпрограммы 8;

- внебюджетных средств в сумме 5275,0 тыс. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 8 в разрезе участников, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы 8 представлена в приложениях N 3, 4 к государственной программе.

## Приложение N 1

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

### Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы Белгородской области "Развитие

культуры и искусства Белгородской области"

на 1 этапе реализации

Таблица 1

| N | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Государственная программа "Развитие культуры и искусства Белгородской области". Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений библиотек на 1000 человек населения области, ед. | 4349 | 4429 | 4454 | 4456 | 4647 | 4959 | 3385 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посещений музеев на 1000 человек населения области, ед. | 618 | 637 | 653 | 670 | 705 | 950 | 356 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области, ед. | 8139 | 9298 | 11333 | 11900 | 12812 | 12879 | 4803 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры, в общей численности населения области, % | 495 | 514 | 359 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области, ед. | 930 | 995 | 341 | 346 | 355,2 | 361,1 | 125 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Доля граждан Белгородской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в сфере культуры в электронной форме, % |  |  | 38 | 39 | 40 |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом), % |  |  |  |  |  | 2,59 | - |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом), млн обращений |  |  |  |  |  | 1,3 | 1,85 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек, тыс. раз | 602 | 608,6 | 618 | 688 | 842 | 872 | 561 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.1.1. Количество выданных экземпляров из фондов государственных библиотек на 1 пользователя, шт. | 42,2 | 42,7 | 42,7 | 42,7 | 42,8 | 45,8 | 21,6 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.2. Количество посещений сайтов государственных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год | 240,0 | 270,0 | 285,0 | 350,0 | 418,0 | 441,0 | 620,0 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.3. Количество выездов в год в муниципальные библиотеки на одного сотрудника специализированного подразделения библиотеки, ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.4. Количество оцифрованных документов, страниц | 269167 | 349167 | 429167 | 509167 | 594500 | 673500 | 738500 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.5. Количество библиографических записей, в том числе включенных в сводный электронный каталог библиотек России, тыс. ед. | 1311,1 | 1376,0 | 1576,0 | 1610,0 | 1780,0 | 1881,0 | 1921,0 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.6. Охват библиотек области, обслуживающих детей, периодическими изданиями Российского Детского Фонда, % | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.7. Доля государственных и центральных муниципальных библиотек, получающих журналы "Наш современник" и "Русский дом", % |  | 100 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.8. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными библиотеками в сети Интернет, ед. |  |  |  |  |  |  | 3100 |
| Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки, тыс. экз. | 30,0 | 22,4 | 23,7 | 20,7 | 24,0 | 23,0 | 21,0 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.2.2. Доля муниципальных библиотек, получивших новые издания за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, % |  | 100 | 100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.2.3. Количество посещений библиотек на 1 жителя в год, ед. |  |  |  | 4,1 | 4,6 | 4,9 |  |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.3 "Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.3.1. Количество библиотек муниципальных образований, подключенных к сети Интернет, ед. | 395 | 526 | 546 | 551 | 576 | 587 | 589 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.4.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 10 | 4 |
| 1.5 | Основное мероприятие 1.5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 год | Прогрессирующий | Показатель 1.5.1. Количество точек доступа к Национальной электронной библиотеке, ед. | 32 |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.6.1. Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед. | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 1 | 6 |
| 1.7 | Проект 1.А1 "Культурная среда" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.7.1. Количество созданных модельных библиотек, ед. |  |  |  |  |  | 4 | 1 |
| 1.8 | Проект 1.А3 "Цифровая культура" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.8.1. Количество оцифрованных документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, экз. |  |  |  |  |  | 200 | 200 |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения области, ед. | 288 | 304 | 318 | 343 | 356 | 500 | 137 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев, % | 26 | 28 | 31 | 33 | 34 | 34 | 34 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед. | 93 | 106 | 147 | 155 | 165 | 166 | 130 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 2.1.2. Количество предметов музейного фонда государственных музеев, тыс. ед. | 147,9 | 150,4 | 152,9 | 155,2 | 157,7 | 163,8 | 168 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 2.1.3. Количество посещений (визитов) сайтов государственных музеев, тыс. ед. |  |  |  |  |  |  | 540 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 2.1.4. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными музеями в сети Интернет, ед. |  |  |  |  |  |  | 2500 |
| Задача 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 12 | 8 | 9 | 7 | 8 | 11 | 8 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.3 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2015 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.3.1. Доля музейных экспозиций государственных музеев, оснащенных мультимедийными средствами, % | 80 | 85 |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.4.1. Количество введенных в эксплуатацию музеев (объектов), ед. | 1 | 1 | 3 |  | 2 | 2 | 5 |
| 2.5 | Проект 2.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.5.1. Количество выставок из ведущих федеральных и региональных музеев, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
| 2.6. | Основное мероприятие 2.5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 - 2020 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.6.1. Количество созданных новых мест захоронения останков погибших при защите Отечества, обнаруженных в ходе проведения поисковой работы, в целях увековечения памяти погибших, ед. |  |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | 12567,6 | 14673 | 16900 | 17300 | 19896 | 20000 | 7433 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посещений на киносеансах, тыс. человек | 697 |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 | 230 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях области, ед. | 9000 | 9487 | 9790 | 9820 | 10507 | 10859 | 11095 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед. | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.4. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений области, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников Белгородского государственного центра народного творчества в муниципальные культурно-досуговые учреждения области, ед. | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.6. Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.7. Количество посещений сайтов Белгородского государственного центра народного творчества в сети Интернет, тыс. посещений в год | 60 | 61 | 61,3 | 62 | 62 | 63 | 64 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.8. Обновляемость фильмофонда в течение года, ед. | 6 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.9. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных в сети Интернет, ед. |  |  |  |  |  |  | 1098 |
| Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.2.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, млн чел. | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 3,6 | 3,7 | 1,1 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.2.2. Количество кинофестивалей, декадников, тематических показов, ед. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Поддержка и развитие народных художественных ремесел" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.3.1. Количество областных, всероссийских, международных мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, ед. | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.3.2. Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д., чел. | 30 | 30 | 30 | 35 | 36 | 38 | 40 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.4.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | 12 | 16 | 30 | 26 | 10 | 13 | 16 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.4.2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры), человек |  |  |  | 175 | 181 | 183 | 184 |
| 3.5 | Основное мероприятие 3.5 "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.5.1. Рост охвата населения Белгородской области услугами специализированного автотранспорта, % | 40 | 21,5 |  |  |  |  |  |
| 3.6 | Проект 3.А1 "Культурная среда" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2021 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.6.1. Количество приобретенного специализированного автотранспорта для обслуживания населения, в том числе сельского, ед. |  |  |  |  |  | 5 | 5 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.6.2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. |  |  |  |  |  | 2 | 1 |
| 3.7 | Проект 3.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.7.1. Количество масштабных фестивалей, ед. |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 4 | Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 46 | 47 | 49 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % |  |  | 3,5 | 7 | 15 | 30 | 37 |
| Задача 1 "Правовое и организационное обеспечение охраны объектов культурного наследия Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.1.1. Количество объектов культурного наследия федерального значения, обеспеченных первичной учетной документацией, ед. | 3 | 13 | 16 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.2.1. Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, % | 15 | 47 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 4.2.2. Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных XML-схемами территорий для внесения в единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, % |  |  |  | 6,6 | 42 | 84 | 98 |
| Задача 2 "Повышение доступности информации об объектах культурного наследия Белгородской области для населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 "Популяризация объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2017 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.3.1. Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы, % |  |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 "Сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2015 - 2022 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.4.1. Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 4.4.2. Количество муниципальных образований Белгородской области, получивших субсидии по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры), ед. |  | 1 | 1 |  |  | 2 |  |
| 4.5. | Основное мероприятие 4.5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020 - 2023 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.5.1. Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом), ед. |  |  |  |  |  |  | 32 |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, ед. | 286 | 306 | 308 | 311 | 324,5 | 326,1 | 110 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения к произведениям профессионального искусства, создание условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.1.1. Доля новых концертных программ в общем количестве концертных программ, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.2. Доля новых постановок в общем количестве спектаклей, находящихся в прокате, % | 15 | 15 | 13 | 10 | 11 | 11 | 10 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.3. Количество показанных спектаклей, ед. | 818 | 820 | 926 | 928 | 1036 | 1046 | 501 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.4. Количество проведенных концертов, ед. | 1137 | 1140 | 1140 | 1140 | 1153 | 1207 | 381 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.5. Количество посещений театров на 1000 человек населения области, ед. | 92,9 | 102 | 103 | 106 | 111,6 | 113,05 | 53,4 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.6. Количество посещений мероприятий и концертов, проводимых концертными организациями, на 1000 человек населения области, ед. | 192 | 204 | 205 | 205 | 212,9 | 213,05 | 56,6 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.7. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными театрально-концертными учреждениями в сети Интернет, ед. |  |  |  |  |  |  | 2480 |
| Задача 2 "Создание условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 3 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.2.2. Количество обслуженных зрителей, чел. |  |  | 1500 | 1000 | 1000 |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.2.3. Количество трансляций, показанных в виртуальном концертном зале, ед. |  |  |  |  | 50 |  |  |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.3 "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.3.1. Количество проведенных концертов, ед. | 140 | 16 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.3.2. Количество обслуженных зрителей, чел. |  |  | 1500 |  |  |  |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2017 - 2021 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.4.1. Количество введенных в эксплуатацию театрально-концертных учреждений, ед. |  |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 5.5 | Основное мероприятие 5.5 "Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений" | Управление культуры Белгородской области | 2017 - 2023 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.5.1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, % |  |  |  | 119 | 121,2 | 126 | 58 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.5.2. Количество посещений государственного театра кукол, ед. |  |  |  | 73000 | 75900 | 77900 | 26700 |
| 5.6 | Проект 5.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.6.1. Количество реализованных масштабных фестивальных проектов, ед. |  |  |  |  |  | 1 |  |
| 5.7 | Проект 5.А3 "Цифровая культура" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.7.1. Количество открытых виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед. |  |  |  |  |  | 1 | 3 |
| 6 | Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, % | 64,9 | 73,7 | 82,4 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1 "Исполнение государственных функций управлением культуры Белгородской области и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области" | Управление культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы, % | 100 1 | 100 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 1 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.2. Доля проведенных мероприятий по надзору (контролю) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия от общего числа запланированных мероприятий, % |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.3. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, % | 70 | 71 | 81 | 82 | 86 | 86 | 86 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.4. Доля учреждений культуры области, подключенных к сети Интернет, % | 65 | 68 | 70 | 80 | 85 | 86 | 87 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.5. Доля учреждений культуры, охваченных мероприятиями по оценке и укреплению финансовой дисциплины, согласно утвержденному плану-графику, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.6. Количество выявленных объектов культурного наследия, ед. | 10 | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.7. Количество учреждений, в которых осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности, ед. |  |  |  |  |  |  | 14 |
| Задача 2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 "Гранты" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.2.1. Количество заявок органов местного самоуправления для участия в конкурсе на получение грантов на развитие сельской культуры, ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.2.2. Количество грантов на развитие сельской культуры, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.2.3. Количество грантов на реализацию творческих проектов, ед. |  |  |  |  | 5 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.2.4. Количество победителей областного конкурса издательских проектов, ед. |  |  |  |  |  |  | 3 |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3 "Премии и иные поощрения" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.3.1. Количество премий и иных поощрений, ед. | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.3.2. Количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь, чел. |  |  |  | 24 | 24 | 24 | 31 |
| 6.4 | Основное мероприятие 6.4 "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.4.1. Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, ед. | 40 | 45 | 38 | 40 | 41 | 39 | 39 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.4.2. Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед. | 25 | 30 | 35 | 40 | 39 | 37 | 37 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.4.3. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % |  |  |  | 118 | 118 | 118 | 43 |
| 6.5 | Основное мероприятие 6.5 "Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2014 год | Прогрессирующий | Показатель 6.5.1. Повышение уровня удовлетворенности граждан Белгородской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры, % | 74 |  |  |  |  |  |  |
| 6.6 | Основное мероприятие 6.6 "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2017 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.6.1. Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности, тыс. человек |  |  |  | 20,6 | 20,8 | 21 | 17,1 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.6.2. Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме бюджетного финансирования отрасли, % |  |  |  | 0,94 | 0,94 | 0,86 | 1,05 |
| 6.7 | Основное мероприятие 6.7 "Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2017 - 2020 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.7.1. Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, % |  |  |  | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 6.8 | Проект 6.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.8.1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), ед. |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.8.2. Количество инновационных театральных проектов, получивших финансовую поддержку (нарастающим итогом), ед. |  |  |  |  |  | 2 | 4 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.8.3. Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, ед. |  |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 6.9 | Проект 6.А3 "Цифровая культура" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.9.1. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культурный регион", ед. |  |  |  |  |  | 20 | 20 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.2. Количество мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, ед. |  |  |  |  |  | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.3. Количество проданных электронных билетов на мероприятия учреждений культуры, тыс. ед. |  |  |  |  |  | 8,0 | 1,7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.4. Количество зарегистрированных онлайн-посетителей на культурные события, тыс. человек |  |  |  |  |  | 7,5 | 0,3 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.5. Количество созданных культурно-туристических предложений (экскурсионных наборов) в электронном виде, ед. |  |  |  |  |  | 45 | 9 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.6. Количество уникальных контактов лояльной аудитории жителей Белгородской области (нарастающим итогом), тыс. человек |  |  |  |  |  | 4,0 | 4,5 |
| 6.10 | Основное мероприятие 6.8 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2019 год | Прогрессирующий | Показатель 6.10.1. Количество участников мероприятий по выявлению талантливых детей и молодежи, человек |  |  |  |  |  | 500 |  |
| 7 | Подпрограмма 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" | Управление культуры Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество участников мероприятий по продвижению чтения, тыс. человек |  |  |  |  |  | 1805 | 1078 |
| Задача 1 "Развитие инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.1. Количество посещений мероприятий по продвижению чтения на 1 пользователя, ед. |  |  |  |  |  | 2,3 | 2,0 |
|  |  | Департамент образования Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.2. Доля педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в сфере популяризации чтения классической литературы, от общего количества учителей Белгородской области, % |  |  |  |  |  | 0,1 | 0,2 |
|  |  | Департамент экономического развития Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.3. Количество туристических событийных мероприятий, в которых приняли участие предприятия книжной торговли, ед. |  |  |  |  |  | 3 | 3 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.4. Доля реализованных книг от общего тиража научно-популярной серии книг "Библиотека белгородской семьи", % |  |  |  |  |  | 30 | 20 |
| Задача 2 "Поддержка и развитие издательско-просветительской деятельности, комплектование библиотечных фондов, в том числе литературой специальных форматов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 "Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.2.1. Количество новых поступлений изданий художественной литературы в государственные библиотеки, экз. |  |  |  |  |  | 4200 | 3516 |
| 8 | Подпрограмма 8 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области, % |  |  |  |  |  |  | 12,5 |
| Задача 1 "Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Основное мероприятие 8.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.1.1. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, % |  |  |  |  |  |  | 90,0 |
| 8.2. | Основное мероприятие 8.2 "Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.2.1. Количество участников конкурсов различного уровня, чел. |  |  |  |  |  |  | 7350 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 8.2.2. Количество детей, обучающихся в ДШИ, получивших стипендию, чел. |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 8.2.3. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  | 23 |
| 8.3. | Проект 8.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.3.1. Количество проведенных международных и всероссийских конкурсно-фестивальных мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  | 2 |
| Задача 2 "Создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. | Проект 8.А1 "Культурная среда" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.4.1. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), ед. |  |  |  |  |  |  | 41 |

### Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей

государственной программы Белгородской области "Развитие

культуры и искусства Белгородской области"

на 2 этапе реализации

Таблица 2

| N | Наименование государственной программы, подпрограмм, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации (начало, завершение) | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Государственная программа "Развитие культуры и искусства Белгородской области". Цель: создание условий для комплексного развития культурного потенциала, сохранения культурного наследия и гармонизации культурной жизни Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений библиотек на 1000 человек населения области, ед. | 4961 | 4962 | 4963 | 4964 | 4965 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посещений экспозиций и выставок музеев на 1000 человек населения области, ед. | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области, ед. | 12943 | 12990 | 13000 | 13050 | 13100 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области, ед. | 361,3 | 361,4 | 361,5 | 361,6 | 361,7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом), % | 7,88 | 10,67 | 13,78 | 15,00 | 15,01 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом), млн обращений | 2,4 | 2,95 | 3,5 | 4,0 | 4,45 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений государственных библиотек, тыс. раз | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения области, в том числе социально уязвимых групп населения, включая инвалидов, к информационно-библиотечным ресурсам" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.1.1. Количество посещений сайтов государственных библиотек в сети Интернет, тыс. посещений в год | 630 | 640 | 650 | 660 | 670 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.2. Количество оцифрованных документов, страниц | 803500 | 868500 | 933500 | 998500 | 1063500 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.1.3. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными библиотеками в сети Интернет, ед. | 3130 | 3160 | 3190 | 3220 | 3250 |
| Задача 2 "Создание условий для повышения качества и доступности библиотечных услуг, интеллектуального развития населения области на основе формирования единого библиотечно-информационного и культурного пространства на территории Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие 1.2 "Комплектование книжных фондов библиотек" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.2.1. Количество новых поступлений изданий в государственные библиотеки, тыс. экз. | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 | 21,0 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 1.2.2. Количество экземпляров документов электронной библиотеки, тыс. ед. | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| 1.3 | Основное мероприятие 1.4 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.4.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.6 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.6.1. Количество введенных в эксплуатацию библиотек, ед. |  | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 1.5 | Проект 1.А1 "Культурная среда" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.7.1. Количество созданных модельных библиотек, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 1.6 | Проект 1.А3 "Цифровая культура" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 1.8.1. Количество оцифрованных документов редкого фонда, в том числе книжных памятников, экз. | 200 | 200 | 200 | 200 |  |
| 2 | Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений экспозиций и выставок государственных музеев на 1000 человек населения области, ед. | 236 | 236 | 237 | 237 | 238 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Объем музейного фонда государственных музеев, тыс. ед. | 245,5 | 249 | 252 | 255 | 259 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения области к музейным предметам и музейным ценностям" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие 2.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.1.1. Количество временных выставок, ед. | 156 | 157 | 157 | 157 | 158 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2.1.2. Доля экспонируемых предметов основного фонда государственных музеев, % | 8 | 8,1 | 8,1 | 8,1 | 8,15 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2.1.3. Доля музейных предметов, внесенных в Госкаталог музейного фонда Российской Федерации, от общего числа предметов основного фонда государственных музеев, % | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2.1.4. Количество посещений (визитов) сайтов государственных музеев, тыс. ед. | 550 | 552 | 553 | 554 | 555 |
|  |  |  |  |  | Показатель 2.1.5. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными музеями в сети Интернет, ед. | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 |
| Задача 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций и развития музейного дела в Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Основное мероприятие 2.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 |
| 2.3 | Основное мероприятие 2.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.4.1. Количество введенных в эксплуатацию музеев, ед. | 2 | 2 | 1 |  | 1 |
| 2.4 | Проект 2.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 2.5.1. Количество выставок из ведущих федеральных и региональных музеев, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, тыс. человек | 20100 | 20200 | 20300 | 20400 | 20500 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения, в том числе социально уязвимых групп, включая инвалидов, к услугам по организации досуга населения, развития народного творчества" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.1.1. Количество культурно-массовых мероприятий, ед. | 232 | 232 | 232 | 232 | 232 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.2. Количество действующих в течение года клубных формирований в культурно-досуговых учреждениях области, ед. | 11 150 | 11 200 | 11 240 | 11 270 | 11 300 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.3. Количество межрегиональных, областных, зональных фестивалей, праздников, конкурсов, выставок, ед. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.4. Количество семинаров, конференций, мастер-классов, творческих лабораторий, школ по всем жанрам и направлениям деятельности клубных учреждений, проводимых для специалистов культурно-досуговых учреждений области, ед. | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.5. Количество выездов сотрудников Белгородского государственного центра народного творчества в муниципальные культурно-досуговые учреждения области, ед. | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.6. Количество изданных методических и иных пособий для культурно-досуговых учреждений, ед. | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.7. Количество посещений сайтов Белгородского государственного центра народного творчества в сети Интернет, тыс. посещений в год | 64,1 | 64,2 | 64,3 | 64,4 | 64,5 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.1.8. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных в сети Интернет, ед. | 1154 | 1210 | 1266 | 1322 | 1376 |
| Задача 2 "Создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, популяризация современной и традиционной культуры Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Основное мероприятие 3.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.2.1. Количество посещений культурно-массовых мероприятий на платной основе, млн чел. | 4,1 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,5 |
| 3.3 | Основное мероприятие 3.3 "Поддержка и развитие народных художественных ремесел" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.3.1. Количество областных, всероссийских, международных мероприятий, направленных на поддержку и развитие мастеров народных художественных ремесел, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.3.2. Количество мастеров декоративно-прикладного творчества, обучающихся на областных, всероссийских и международных семинарах, мастер-классах, творческих лабораториях, курсах повышения квалификации и т.д., чел. | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 3.4 | Основное мероприятие 3.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области, управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.4.1. Количество введенных в эксплуатацию культурно-досуговых учреждений, ед. | 7 | 13 | 17 | 10 | 9 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 3.4.2. Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах культуры), человек | 185 | 186 | 186 |  |  |
| 3.5 | Проект 3.А1 "Культурная среда" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2019 - 2022 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.6.2. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры, ед. | 1 | 3 |  |  |  |
| 3.6 | Проект 3.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 3.7.1. Количество масштабных фестивалей, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 4 | Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области, % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Задача 1 "Правовое и организационное обеспечение охраны объектов культурного наследия Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Основное мероприятие 4.1 "Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.1.1. Количество объектов культурного наследия федерального значения, обеспеченных первичной учетной документацией, ед. | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
| 4.2 | Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.2.1. Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных первичной учетной документацией, необходимой для регистрации в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 4.2.2. Доля объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, обеспеченных XML-схемами территорий для внесения в единый государственный реестр недвижимости, от общего количества объектов культурного наследия регионального значения Белгородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 2 "Повышение доступности информации об объектах культурного наследия Белгородской области для населения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Основное мероприятие 4.3 "Популяризация объектов культурного наследия" | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2017 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.3.1. Доля ежегодно проведенных мероприятий, направленных на популяризацию объектов культурного наследия, от запланированных мероприятий Программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 3 "Сохранение историко-культурной ценности объектов культурного наследия Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Основное мероприятие 4.4 "Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2015 - 2022 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.4.1. Количество объектов культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению, ед. | 1 | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Показатель 4.4.2. Количество муниципальных образований Белгородской области, получивших субсидии по сохранению культурного наследия (памятников истории и культуры), ед. | 1 | 3 |  |  |  |
| 4.5 | Основное мероприятие 4.5 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2020 - 2023 годы | Прогрессирующий | Показатель 4.5.1. Количество отремонтированных воинских захоронений (нарастающим итогом), ед. | 50 | 63 | 74 |  |  |
| 5 | Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения, ед. | 326,3 | 326,4 | 326,5 | 326,6 | 326,7 |
| Задача 1 "Обеспечение доступа населения к произведениям профессионального искусства, создание условий для совершенствования деятельности государственных театрально-концертных учреждений" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.1.1. Доля новых концертных программ в общем количестве концертных программ, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.2. Доля новых постановок в общем количестве спектаклей, находящихся в прокате, % | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.3. Количество показанных спектаклей, ед. | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | 1052 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.4. Количество проведенных концертов, ед. | 1209 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.5. Количество посещений театров на 1000 человек населения области, ед. | 113,15 | 113,2 | 113,25 | 113,3 | 113,35 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.6. Количество посещений мероприятий и концертов, проводимых концертными организациями, на 1000 человек населения области, ед. | 213,15 | 213,2 | 213,25 | 213,3 | 213,35 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.1.7. Количество публикаций (оригинальных), онлайн-трансляций, размещенных государственными театрально-концертными учреждениями в сети Интернет, ед. | 2483 | 2486 | 2489 | 2492 | 2495 |
| Задача 2 "Создание условий для популяризации профессионального искусства, поддержки творческого потенциала в рамках социальных проектов и фестивальных программ" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Основное мероприятие 5.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.2.1. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
| 5.3 | Основное мероприятие 5.4 "Развитие инфраструктуры сферы культуры" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2017 - 2021 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.4.1. Количество введенных в эксплуатацию театрально-концертных учреждений, ед. | 1 |  |  |  |  |
| 5.4 | Основное мероприятие 5.5 "Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений" | Управление культуры Белгородской области | 2017 - 2023 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.5.1. Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года, % | 126,2 | 126,3 | 126,3 |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 5.5.2. Количество посещений государственного театра кукол, ед. | 78160 | 78320 | 78320 |  |  |
| 5.5 | Проект 5.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.6.1. Количество реализованных масштабных фестивальных проектов, ед. | 1 | 1 |  | 1 |  |
| 5.6 | Проект 5.А3 "Цифровая культура" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 5.8.1. Количество открытых виртуальных концертных залов (нарастающим итогом), ед. | 6 | 9 | 9 | 9 |  |
| 6 | Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задача 1 "Исполнение государственных функций управлением культуры Белгородской области и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области в соответствии с действующим законодательством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области" | Управление культуры Белгородской области, управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.1.1. Уровень ежегодного достижения показателей государственной программы, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.2. Доля проведенных мероприятий по надзору (контролю) за состоянием, содержанием, сохранением, использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного наследия от общего числа запланированных мероприятий, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.3. Доля учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, % | 86 | 87 | 87 | 87 | 88 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.4. Доля учреждений культуры области, подключенных к сети Интернет, % | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.1.5. Количество учреждений, в которых осуществляется ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности, ед. | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Задача 2 "Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Основное мероприятие 6.2 "Гранты" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.2.1. Количество заявок органов местного самоуправления для участия в конкурсе на получение грантов на развитие сельской культуры, ед. | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.2.2. Количество грантов на развитие сельской культуры, ед. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.2.3. Количество грантов на реализацию творческих проектов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.2.4. Количество победителей областного конкурса издательских проектов, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6.3 | Основное мероприятие 6.3 "Премии и иные поощрения" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.3.1. Количество премий и иных поощрений, ед. | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.3.2. Количество граждан, удостоенных почетных званий в сфере культуры, которым оказывается адресная социальная помощь, чел. | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 6.4 | Основное мероприятие 6.4 "Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников" | Управление культуры Белгородской области | 2014 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.4.1. Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений, ед. |  |  |  | 39 | 39 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.4.2. Количество номинантов на участие в конкурсе на получение денежного поощрения для работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, ед. |  |  |  | 37 | 37 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.4.3. Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года, % |  |  |  | 118 | 118 |
| 6.5 | Основное мероприятие 6.6 "Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры" | Управление культуры Белгородской области | 2017 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.6.1. Число граждан, вовлеченных в деятельность некоммерческих общественных организаций творческой направленности, тыс. человек | 21,4 | 21,6 | 21,7 | 21,9 | 22 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.6.2. Доля средств областного бюджета, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям, в общем объеме бюджетного финансирования отрасли, % | 1,06 | 1,05 | 1,02 | 1,0 | 1,0 |
| 6.6 | Проект 6.А2 "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.8.1. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (нарастающим итогом), ед. | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.8.2. Количество инновационных театральных проектов, получивших финансовую поддержку (нарастающим итогом), ед. | 6 | 8 | 10 | 12 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.8.3. Количество проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.8.4. Количество лучших сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, ед. | 17 | 17 | 17 |  |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.8.5. Количество лучших работников сельских учреждений культуры, которым оказана государственная поддержка, ед. | 16 | 16 | 16 |  |  |
| 6.7 | Проект 6.А3 "Цифровая культура" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 6.9.1. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале "Культура.РФ", ед. | 350 | 360 | 370 | 380 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.2. Количество мультимедиагидов по экспозициям и выставочным проектам, ед. | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.3. Количество проданных электронных билетов на мероприятия учреждений культуры, тыс. ед. | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.4. Количество зарегистрированных онлайн-посетителей на культурные события, тыс. человек | 8,5 | 9,0 | 9,5 | 10,0 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.5. Количество созданных культурно-туристических предложений (экскурсионных наборов) в электронном виде, ед. | 55 | 60 | 65 | 70 |  |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 6.9.6. Количество уникальных контактов лояльной аудитории жителей Белгородской области (нарастающим итогом), тыс. человек | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |  |
| (пп. 6.7 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" | Управление культуры Белгородской области, департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Количество участников мероприятий по продвижению чтения, тыс. человек | 1815 | 1820 | 1825 | 1830 | 1835 |
| Задача 1 "Развитие инфраструктуры чтения и системы мероприятий, направленных на популяризацию и повышение качества чтения в Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Основное мероприятие 7.1 "Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.1. Количество посещений мероприятий по продвижению чтения на 1 пользователя, ед. | 2,4 | 2,45 | 2,5 | 2,55 | 2,6 |
|  |  | Департамент образования Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.2. Доля педагогов, повысивших уровень профессионального мастерства в сфере популяризации чтения классической литературы, от общего количества учителей Белгородской области, % | 0,25 | 0,3 | 0,35 | 0,4 | 0,5 |
|  |  | Департамент экономического развития Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.3. Количество туристических событийных мероприятий, в которых приняли участие предприятия книжной торговли, ед. | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.1.4. Доля реализованных книг от общего тиража научно-популярной серии книг "Библиотека белгородской семьи", % | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| Задача 2 "Поддержка и развитие издательско-просветительской деятельности, комплектование библиотечных фондов, в том числе литературой специальных форматов" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Основное мероприятие 7.2 "Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой" | Управление культуры Белгородской области | 2019 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 7.2.1. Количество новых поступлений изданий художественной литературы в государственные библиотеки, экз. | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 | 4200 |
| 8 | Подпрограмма 8 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Доля детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области, % | 13,0 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,5 |
| Задача 1 "Развитие системы выявления, поддержки и сопровождения одаренных детей в области культуры и искусства" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Основное мероприятие 8.1. "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций)" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.1.1. Доля детей, обучающихся в ДШИ, привлекаемых к участию в различных творческих мероприятиях, от общего числа детей, обучающихся в ДШИ, % | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |
| 8.2 | Основное мероприятие 8.2 "Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2025 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.2.1. Количество участников конкурсов различного уровня, чел. | 7400 | 7450 | 7500 | 7550 | 7600 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 8.2.2. Количество детей, обучающихся в ДШИ, получивших стипендию, чел. | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
|  |  |  |  | Прогрессирующий | Показатель 8.2.3. Количество проведенных общественно значимых мероприятий, ед. | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 |
| 8.3 | Проект 8.А2. "Творческие люди" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.3.1. Количество проведенных международных и всероссийских конкурсно-фестивальных мероприятий, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Задача 2 "Создание условий для повышения результативности деятельности организаций дополнительного образования детей отрасли культуры" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4 | Проект 8.А1. "Культурная среда" | Управление культуры Белгородской области | 2020 - 2024 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.4.1. Количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами (нарастающим итогом), ед. | 50 | 50 | 59 | 59 |  |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 2021 - 2023 годы | Прогрессирующий | Показатель 8.4.2. Количество модернизированных детских школ искусств, ед. | 2 | 2 | 2 |  |  |

## Приложение N 2

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Основные меры правового регулирования в сфере реализации

государственной программы Белгородской области

"Развитие культуры и искусства Белгородской области"

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.01.2019 N 33-пп)

| N п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Ожидаемые сроки принятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) области" |  |  |  |  |
| 1 | Постановление Правительства Белгородской области от 21 ноября 2011 года N 423-пп "О Концепции проектирования социально-культурных кластеров в муниципальных образованиях Белгородской области на 2012 - 2017 годы" | Приказ о проведении областного конкурса на лучшую концепцию проведения брендингового мероприятия фестивального календаря на 2014 год | Управление культуры Белгородской области, ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества" | Первый квартал 2014 года |
| ### Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 4.2 "Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области" |  |  |  |  |
| 2 | Постановление Губернатора Белгородской области | О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Управление культуры Белгородской области | Второе полугодие 2014 года |
| 3 | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | О включении объектов культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | С 2016 года по мере поступления необходимой документацией на объекты в соответствии со статьей 18 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" |
| 4 | Постановление Правительства Белгородской области | Об утверждении проектов зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон | Управление культуры Белгородской области | Второе полугодие 2014 года |
| 5 | Постановление Правительства Белгородской области | Об утверждении границ зон охраны объекта культурного наследия, режимов использования земель и градостроительных регламентов в границах данных зон | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | С 2016 года принятие нормативных правовых актов ежегодно по мере разработки проектов охранных зон при необходимом объеме финансирования |
| 6 | Распоряжение Правительства Белгородской области | Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и режимов использования земельных участков в границах данных территорий | Управление культуры Белгородской области | Второе полугодие 2014 года, 2015 года |
| 7 | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Об утверждении границ территорий объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и режимов использования земельных участков в границах данных территорий | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | С 2016 года утверждение границ территорий ежегодно при необходимом объеме финансирования |
| 8 | Приказ управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | Об утверждении координат поворотных точек границы защитной зоны объекта культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | С 2018 года утверждение координат поворотных точек границы защитной зоны ежегодно при необходимом объеме финансирования |
| ### Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.2 "Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства" |  |  |  |  |
| 9 | Постановление Губернатора Белгородской области "О проведении Всероссийского театрального фестиваля "Актеры России - Михаилу Щепкину" | Утверждается состав оргкомитета фестиваля и Положение о проведении фестиваля | Управление культуры Белгородской области | Второй квартал 2016 года |
| 10 | Распоряжение Правительства Белгородской области "О внесении изменений в распоряжение Правительства Белгородской области от 20 августа 2012 года N 437-рп" | Актуализируется состав оргкомитета фестиваля и Положение о проведении фестиваля | Управление культуры Белгородской области | Второй квартал 2018 года |
| 11 | Постановление Правительства Белгородской области "О внесении изменений в постановление Правительства Белгородской области от 22 сентября 2014 года N 352-пп" | Актуализируется состав оргкомитета конкурса | Управление культуры Белгородской области | Первый квартал 2018 года |
| ### Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры" |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2 "Гранты" |  |  |  |  |
| 12 | Распоряжение Губернатора Белгородской области | Об итогах областного конкурса на присуждение грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры | Управление культуры Белгородской области | Ежегодно первый квартал |
| Основное мероприятие 6.3 "Премии и иные поощрения" |  |  |  |  |
| 13 | Распоряжение Губернатора Белгородской области | О присуждении ежегодной премии Губернатора области клубным и библиотечным работникам государственных и муниципальных учреждений культуры "Творчество. Мастерство. Успех" | Управление культуры Белгородской области | Ежегодно первый квартал |
| 14 | Распоряжение Губернатора Белгородской области | О присуждении ежегодной премии Губернатора области "Призвание" | Управление культуры Белгородской области | Ежегодно четвертый квартал |
| 15 | Распоряжение Губернатора Белгородской области | О присуждении премии Губернатора области за достижения в развитии изобразительного искусства в Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | Ежегодно второе полугодие |
| 16 | Распоряжение Губернатора Белгородской области | О присуждении ежегодной премии Губернатора Белгородской области "Хранители наследия" работникам государственных и муниципальных музеев области | Управление культуры Белгородской области | Ежегодно первый квартал |
| 17 | Распоряжение Губернатора Белгородской области | Об итогах ежегодного регионального конкурса "Лучший юный читатель года" | Управление культуры Белгородской области | Ежегодно четвертый квартал |
| 18 | Приказ управления культуры Белгородской области | Приказ о проведении областного конкурса на соискание Гранта среди любительских театральных коллективов области | Управление культуры Белгородской области | Первый квартал 2019 года |

## Приложение N 3

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 588-пп, от 22.03.2021 N 103-пп)

### Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы Белгородской области "Развитие

культуры и искусства Белгородской области" из различных

источников финансирования на 1 этапе реализации

Таблица 1

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  | Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Государственная программа | Развитие культуры и искусства Белгородской области | Всего | 1 225 244 | 1 070 027 | 1 151 788 | 1 294 681 | 1 299 515 | 2 027 752,5 | 2 223 729,6 | 10 292 737,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 124 182 | 57 541 | 3 692 | 44 975 | 52 346 | 161 097,7 | 118 069,1 | 561 902,8 |
|  |  | областной бюджет | 766 922 | 811 641 | 981 606 | 966 917 | 1 097 174 | 1 589 804,5 | 1 897 155,6 | 8 111 220,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 493 | 25 254 | 34 914 | 159 766 | 22 961 | 129 551,5 | 112 984,9 | 597 924,4 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 221 647 | 175 591 | 131 576 | 123 023 | 127 034 | 147 298,8 | 95 520,0 | 1 021 689,8 |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела | Всего | 124 897 | 124 899 | 155 218 | 131 891 | 185 300 | 201 397,6 | 208 882,1 | 1 132 484,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 044 | 1 114 | 1 552 | 706 | 651 | 30 697,6 | 5 187,8 | 40 952,4 |
|  |  | областной бюджет | 118 450 | 116 665 | 145 113 | 119 870 | 172 450 | 165 567,0 | 195 040,9 | 1 033 155,9 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 | 1 943 | 5 398 | 6 681 | 7 831 | 433,0 | 4 194,4 | 26 530,4 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 5 353 | 5 177 | 3 155 | 4 634 | 4 368 | 4 700,0 | 4 459,0 | 31 846,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 115 934 | 115 215 | 117 890 | 119 811 | 138 851 | 151 889,0 | 155 631,7 | 915 221,7 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 110 581 | 110 838 | 114 735 | 115 177 | 134 483 | 147 189,0 | 151 172,7 | 884 175,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 5 353 | 4 377 | 3 155 | 4 634 | 4 368 | 4 700,0 | 4 459,0 | 31 046,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего | 6 325 | 2 498 | 5 061 | 2 724 | 5 465 | 5 458,5 | 4 530,0 | 32 061,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 476 | 978 | 441 | 481 | 461,5 | 0,0 | 2 837,5 |
|  |  | областной бюджет | 6 325 | 2 022 | 4 083 | 2 276 | 4 952 | 4 949,0 | 4 530,0 | 29 137,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7 | 32 | 48,0 | 0,0 | 87,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Комплектование книжных фондов государственных библиотек | Всего | 6 325 | 2 022 | 4 083 | 2 048 | 4 824 | 4 824,0 | 4 530,0 | 28 656,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 6 325 | 2 022 | 4 083 | 2 048 | 4 824 | 4 824,0 | 4 530,0 | 28 656,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Всего | 0 | 476 | 978 | 676 | 641 | 634,5 | 0,0 | 3 405,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  | 476 | 978 | 441 | 481 | 461,5 |  | 2 837,5 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 228 | 128 | 125,0 |  | 481,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 7 | 32 | 48,0 |  | 87,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего | 781 | 638 | 574 | 406 | 227 | 315,1 | 252,3 | 3 193,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 781 | 638 | 574 | 265 | 170 | 236,1 | 187,8 | 2 851,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 137 | 46 | 63,0 | 50,1 | 296,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 4 | 11 | 16,0 | 14,4 | 45,4 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Всего | 781 | 638 | 574 | 406 | 227 | 315,1 | 252,3 | 3 193,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 781 | 638 | 574 | 265 | 170 | 236,1 | 187,8 | 2 851,9 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 137 | 46 | 63,0 | 50,1 | 296,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 4 | 11 | 16,0 | 14,4 | 45,4 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области | Всего | 578 | 2 662 | 628 | 2 280 | 708 | 3 015,0 | 628,0 | 10 499,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 578 | 2 662 | 628 | 2 280 | 708 | 3 015,0 | 628,0 | 10 499,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Всего | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 263,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 263 |  |  |  |  |  |  | 263,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 1 016 | 3 886 | 31 065 | 6 670 | 40 049 | 7 380,0 | 41 798,0 | 131 864,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 966 | 1 143 | 25 667 | 0 | 32 261 | 7 011,0 | 37 618,0 | 104 666,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 | 1 943 | 5 398 | 6 670 | 7 788 | 369,0 | 4 180,0 | 26 398,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  | 800 |  |  |  |  |  | 800,0 |
| Проект 1.А1. | Культурная среда | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 750,0 | 5 750,0 | 36 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 750,0 | 750,0 | 1 500,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.А1.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 750,0 | 5 750,0 | 36 500,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 5 000,0 | 35 000,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 750,0 | 750,0 | 1 500,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.А3. | Цифровая культура | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.А3.1. | Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего | 139 873 | 125 978 | 148 648 | 135 377 | 199 410 | 279 699,0 | 372 186,5 | 1 401 171,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 361 | 32 | 0 | 0 | 0 | 6 600,0 | 7 252,2 | 14 245,2 |
|  |  | областной бюджет | 119 523 | 106 715 | 124 031 | 117 797 | 178 324 | 233 716,0 | 349 003,3 | 1 229 109,3 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 1 095 | 263 | 0 | 0 | 1 080,0 | 1 434,0 | 3 872,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 19 989 | 18 136 | 24 354 | 17 580 | 21 086 | 38 303,0 | 14 497,0 | 153 945,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 134 446 | 123 248 | 132 487 | 135 070 | 174 650 | 211 795,0 | 229 931,0 | 1 141 627,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 114 599 | 105 112 | 110 865 | 117 490 | 153 564 | 173 492,0 | 215 434,0 | 990 556,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 19 847 | 18 136 | 21 622 | 17 580 | 21 086 | 38 303,0 | 14 497,0 | 151 071,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела | Всего | 1 826 | 663 | 1 703 | 214 | 1 277 | 24 070,0 | 2 888,0 | 32 641,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 826 | 663 | 1 703 | 214 | 1 277 | 24 070,0 | 2 888,0 | 32 641,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Всего | 361 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 393,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 361 | 32 |  |  |  |  |  | 393,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 3 240 | 2 035 | 14 458 | 93 | 23 483 | 34 979,0 | 120 732,5 | 199 020,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 098 | 940 | 11 463 | 93 | 23 483 | 33 899,0 | 119 298,5 | 192 274,5 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  | 1 095 | 263 |  |  | 1 080,0 | 1 434,0 | 3 872,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 142 |  | 2 732 |  |  |  |  | 2 874,0 |
| Проект 2.А2. | Творческие люди | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 355,0 | 18 135,0 | 26 490,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6 600,0 | 7 252,2 | 13 852,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 755,0 | 10 882,8 | 12 637,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 355,0 | 18 135,0 | 26 490,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 6 600,0 | 7 252,2 | 13 852,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 755,0 | 10 882,8 | 12 637,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Всего | 520 483 | 372 134 | 388 742 | 416 897 | 306 881 | 733 234,0 | 815 764,9 | 3 554 135,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 103 200 | 53 200 | 0 | 33 736 | 30 846 | 96 692,4 | 71 256,6 | 388 931,0 |
|  |  | областной бюджет | 190 595 | 242 071 | 343 151 | 226 753 | 257 189 | 545 679,1 | 640 074,3 | 2 445 512,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 443 | 22 216 | 29 253 | 152 976 | 14 381 | 85 846,5 | 100 934,0 | 518 049,5 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 114 245 | 54 647 | 16 338 | 3 432 | 4 465 | 5 016,0 | 3 500,0 | 201 643,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 66 917 | 51 344 | 54 507 | 51 242 | 56 407 | 72 026,0 | 93 796,9 | 446 239,9 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 52 101 | 47 216 | 49 224 | 47 872 | 52 028 | 67 010,0 | 90 296,9 | 405 747,9 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 14 816 | 4 128 | 5 283 | 3 370 | 4 379 | 5 016,0 | 3 500,0 | 40 492,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины | Всего | 1 856 | 2 191 | 940 | 4 772 | 1 026 | 160,0 | 400,0 | 11 345,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 856 | 2 191 | 940 | 4 710 | 940 | 160,0 | 400,0 | 11 197,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  | 62 | 86 |  |  | 148,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Поддержка и развитие народных художественных ремесел | Всего | 185 | 85 | 30 | 20 | 20 | 20,0 | 20,0 | 380,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 185 | 85 | 30 | 20 | 20 | 20,0 | 20,0 | 380,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 448 325 | 315 314 | 333 265 | 360 863 | 249 428 | 509 403,5 | 633 923,0 | 2 850 521,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000 | 50 000 | 0 | 33 736 | 30 846 | 30 845,8 | 30 845,8 | 276 273,6 |
|  |  | областной бюджет | 136 453 | 192 579 | 292 957 | 174 151 | 204 201 | 406 400,7 | 508 835,1 | 1 915 576,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 443 | 22 216 | 29 253 | 152 976 | 14 381 | 72 157,0 | 94 242,1 | 497 668,1 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 99 429 | 50 519 | 11 055 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 161 003,0 |
| Мероприятие 3.4.1. | Капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений | Всего | 448 325 | 315 314 | 333 265 | 321 198 | 208 327 | 467 792,0 | 592 822,0 | 2 687 043,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 100 000 | 50 000 |  |  |  |  |  | 150 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 136 453 | 192 579 | 292 957 | 168 601 | 196 001 | 398 200,0 | 500 635,0 | 1 885 426,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 112 443 | 22 216 | 29 253 | 152 597 | 12 326 | 69 592,0 | 92 187,0 | 490 614,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 99 429 | 50 519 | 11 055 | 0 | 0 |  |  | 161 003,0 |
| Мероприятие 3.4.2. | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 0 | 0 | 0 | 37 865 | 41 101 | 41 611,5 | 41 101,0 | 161 678,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 33 736 | 30 846 | 30 845,8 | 30 845,8 | 126 273,6 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 3 750 | 8 200 | 8 200,7 | 8 200,1 | 28 350,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 379 | 2 055 | 2 565,0 | 2 055,1 | 7 054,1 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.3. | Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 1 800 | 0 | 0,0 | 0,0 | 1 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 1 800 |  |  |  | 1 800,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Всего | 3 200 | 3 200 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 6 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 3 200 | 3 200 |  |  |  |  |  | 6 400,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 3.А1. | Культурная среда | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 773,5 | 87 185,0 | 236 958,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 65 846,6 | 40 410,8 | 106 257,4 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 237,4 | 40 082,3 | 110 319,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 13 689,5 | 6 691,9 | 20 381,4 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 048,0 | 25 229,0 | 50 277,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 22 843,0 | 22 604,4 | 45 447,4 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 952,0 | 942,0 | 1 894,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 1 253,0 | 1 682,6 | 2 935,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 146,0 | 23 726,0 | 89 872,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 43 003,6 | 17 806,4 | 60 810,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 11 431,4 | 4 733,3 | 16 164,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 11 711,0 | 1 186,3 | 12 897,3 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.3. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 579,5 | 38 230,0 | 96 809,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 57 854,0 | 34 407,0 | 92 261,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 725,5 | 3 823,0 | 4 548,5 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 3.А2. | Творческие люди | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 2 503 | 21 745 | 16 520 | 2 847 | 3 091 | 71 868,7 | 39 403,7 | 157 978,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 681 | 595 | 590 | 634 | 638 | 5 653,7 | 11 749,5 | 20 541,2 |
|  |  | областной бюджет | 1 822 | 17 150 | 15 930 | 1 383 | 2 383 | 25 359 | 25 095,6 | 89 122,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 856,0 | 2 558,6 | 43 414,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 | 4 000 | 0 | 830 | 70 | 0,0 | 0,0 | 4 900,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Всего | 681 | 595 | 590 | 634 | 638 | 5 653,7 | 5 868,5 | 14 660,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 681 | 595 | 590 | 634 | 638 | 5 653,7 | 5 868,5 | 14 660,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области | Всего | 1 822 | 1 150 | 1 333 | 1 283 | 2 283 | 2 464,0 | 2 724,8 | 13 059,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 822 | 1 150 | 1 333 | 1 283 | 2 283 | 2 464,0 | 2 724,8 | 13 059,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | Популяризация объектов культурного наследия | Всего | 0 | 0 | 0 | 930 | 170 | 100,0 | 100,0 | 1 300,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  | 830 | 70 |  |  | 900,0 |
| Основное мероприятие 4.4. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 0 | 20 000 | 14 597 | 0 | 0 | 63 651,0 | 22 436,0 | 120 684,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  | 16 000 | 14 597 | 0 | 0 | 22 795,0 | 20 706,0 | 74 098,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  | 0 | 0 |  | 40 856,0 | 1 730,0 | 42 586,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  | 4 000 |  | 0 |  |  |  | 4 000,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 274,4 | 8 274,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 881,0 | 5 881,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 564,8 | 1 564,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 828,6 | 828,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 274,4 | 8 274,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 5 881,0 | 5 881,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 1 564,8 | 1 564,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 828,6 | 828,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие профессионального искусства | Всего | 382 961 | 384 865 | 401 495 | 399 963 | 434 240 | 558 954,1 | 548 522,9 | 3 111 001,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 546 | 0 | 0 | 8 349 | 17 761 | 19 904,0 | 21 073,0 | 74 633,0 |
|  |  | областной бюджет | 293 355 | 291 234 | 313 766 | 294 982 | 318 850 | 438 705,1 | 455 732,1 | 2 406 624,2 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 85 | 584 | 1 232,0 | 1 348,8 | 3 249,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 82 060 | 93 631 | 87 729 | 96 547 | 97 045 | 99 113,0 | 70 369,0 | 626 494,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 373 911 | 381 258 | 382 486 | 386 332 | 394 996 | 512 536,0 | 520 421,0 | 2 951 940,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 292 251 | 287 627 | 294 892 | 289 785 | 299 351 | 413 423,0 | 450 052,0 | 2 327 381,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 81 660 | 93 631 | 87 594 | 96 547 | 95 645 | 99 113,0 | 70 369,0 | 624 559,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства | Всего | 1 504 | 3 607 | 18 674 | 2 155 | 7 116 | 1 800,0 | 2 037,0 | 36 893,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 436 | 0,0 | 0,0 | 436,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 104 | 3 607 | 18 674 | 2 155 | 6 680 | 1 800,0 | 2 037,0 | 36 057,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 400,0 |
| Мероприятие 5.2.1. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, государственными учреждениями | Всего | 1 504 | 3 607 | 18 674 | 2 155 | 6 564 | 1 800,0 | 2 037,0 | 36 341,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 104 | 3 607 | 18 674 | 2 155 | 6 564 | 1 800,0 | 2 037,0 | 35 941,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 400 |  |  |  |  |  |  | 400,0 |
| Мероприятие 5.2.2. | Поддержка отрасли культуры (на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 0,0 | 0,0 | 552,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 436 |  |  | 436,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 116 |  |  | 116,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Всего | 7 546 | 0 | 335 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 7 881,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 546 |  |  |  |  |  |  | 7 546,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  | 135 |  |  |  |  | 135,0 |
| Основное мероприятие 5.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 2 113 | 9 611 | 0,0 | 0,0 | 11 724,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 2 113 | 8 211 | 0,0 | 0,0 | 10 324,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  | 1 400 |  | 0,0 | 1 400,0 |
| Основное мероприятие 5.5. | Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений | Всего | 0 | 0 | 0 | 9 363 | 22 517 | 26 427,1 | 17 643,9 | 75 951,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 8 349 | 17 325 | 19 904,0 | 12 873,0 | 58 451,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 929 | 4 608 | 5 291,1 | 3 422,1 | 14 250,2 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 85 | 584 | 1 232,0 | 1 348,8 | 3 249,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.1. | Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Всего | 0 | 0 | 0 | 8 537 | 11 672 | 12 318,4 | 13 488,2 | 46 015,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 7 606 | 8 758 | 8 758,2 | 9 590,0 | 34 712,2 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 846 | 2 330 | 2 328,2 | 2 549,4 | 8 053,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 85 | 584 | 1 232,0 | 1 348,8 | 3 249,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.2. | Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Всего | 0 | 0 | 0 | 826 | 10 845 | 14 108,7 | 4 155,7 | 29 935,4 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  | 743 | 8 567 | 11 145,8 | 3 283,0 | 23 738,8 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 83 | 2 278 | 2 962,9 | 872,7 | 6 196,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 5.А2. | Творческие люди | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 970,0 | 0,0 | 17 970,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 17 970,0 | 0,0 | 17 970,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 970,0 | 0,0 | 17 970,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 17 970,0 | 0,0 | 17 970,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 5.А3. | Цифровая культура | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,0 | 8 421,0 | 8 642,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  | 0,0 | 8 200,0 | 8 200,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 221,0 | 221,0 | 442,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.А3.1. | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221,0 | 8 421,0 | 8 642,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 200,0 | 8 200,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 221,0 | 221,0 | 442,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Государственная политика в сфере культуры | Всего | 54 527 | 40 406 | 41 165 | 207 706 | 170 593 | 177 599,1 | 182 163,4 | 874 159,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 11 350 | 2 600 | 1 550 | 1 550 | 2 450 | 1 550,0 | 1 550,0 | 22 600,0 |
|  |  | областной бюджет | 43 177 | 37 806 | 39 615 | 206 132 | 167 978 | 175 778,3 | 180 478,6 | 850 964,9 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 24 | 165 | 104,0 | 134,8 | 427,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 166,8 | 0,0 | 166,8 |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области | Всего | 39 520 | 35 144 | 37 211 | 38 701 | 51 172 | 49 342,2 | 67 483,3 | 318 573,5 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 39 520 | 35 144 | 37 211 | 38 701 | 51 172 | 49 342,2 | 67 483,3 | 318 573,5 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.2. | Гранты | Всего | 1 750 | 700 | 700 | 700 | 1 542 | 1 150,0 | 5 200,0 | 11 742,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 750 | 700 | 700 | 700 | 1 542 | 1 150,0 | 5 200,0 | 11 742,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Премии и иные поощрения | Всего | 1 907 | 1 962 | 1 704 | 2 157 | 1 941 | 3 003,0 | 3 540,0 | 16 214,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 907 | 1 962 | 1 704 | 2 157 | 1 941 | 3 003,0 | 3 540,0 | 16 214,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников | Всего | 2 650 | 2 600 | 1 550 | 2 373 | 3 433 | 2 066,3 | 2 097,1 | 16 769,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 650 | 2 600 | 1 550 | 1 550 | 2 450 | 1 550,0 | 1 550,0 | 13 900,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 799 | 818 | 412,3 | 412,3 | 2 441,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 24 | 165 | 104,0 | 134,8 | 427,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Всего | 1 700 | 1 700 | 1 000 | 1 530 | 2 273 | 1 333,0 | 1 348,8 | 10 884,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 700 | 1 700 | 1 000 | 1 000 | 1 700 | 1 000,0 | 1 000,0 | 9 100,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 515 | 459 | 266,0 | 266,0 | 1 506,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 15 | 114 | 67,0 | 82,8 | 278,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Всего | 950 | 900 | 550 | 843 | 1 011 | 733,3 | 748,3 | 5 735,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 950 | 900 | 550 | 550 | 750 | 550,0 | 550,0 | 4 800,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 284 | 210 | 146,3 | 146,3 | 786,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  | 9 | 51 | 37,0 | 52,0 | 149,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.3. | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 0,0 | 0,0 | 149,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  | 149 |  |  | 149,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.5. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Всего | 8 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8 700,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 8 700 |  |  |  |  |  |  | 8 700,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.6. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 4 640 | 5 142 | 5 555,0 | 8 018,0 | 23 355,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 4 640 | 5 142 | 5 555,0 | 8 018,0 | 23 355,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.7. | Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры | Всего | 0 | 0 | 0 | 159 135 | 107 363 | 76 058,0 | 93 929,0 | 436 485,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  | 159 135 | 107 363 | 76 058,0 | 93 929,0 | 436 485,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А2. | Проект "Творческие люди" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250,0 | 1 450,0 | 2 700,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 250,0 | 1 450,0 | 2 700,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900,0 | 900,0 | 1 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 | 1 800,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.2. | Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350,0 | 550,0 | 900,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 350,0 | 550,0 | 900,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.4. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А3. | Цифровая культура | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 365,0 | 446,0 | 37 811,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 37 365,0 | 446,0 | 37 811,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А3.1. | Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 365,0 | 446,0 | 7 811,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 7 365,0 | 446,0 | 7 811,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А3.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 809,6 | 0,0 | 1 809,6 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 642,8 | 0,0 | 1 642,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  | 166,8 |  | 166,8 |
| Подпрограмма 7 | Развитие и поддержка чтения в Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 2 593,8 | 7 593,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 2 593,8 | 7 593,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 399,0 | 1 342,8 | 4 741,8 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 3 399,0 | 1 342,8 | 4 741,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2. | Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601,0 | 1 251,0 | 2 852,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  | 1 601,0 | 1 251,0 | 2 852,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Подпрограмма 8 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 54 212,3 | 54 212,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 49 137,0 | 49 137,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 380,3 | 2 380,3 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2 695,0 | 2 695,0 |
| Основное мероприятие 8.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 10 760,0 | 10 760,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 8 065,0 | 8 065,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  | 2 695,0 | 2 695,0 |
| Основное мероприятие 8.2. | Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 628,0 | 628,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 628,0 | 628,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Проект 8.А1. | Культурная среда | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 42 380,3 | 42 380,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 2 380,3 | 2 380 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0 |
| Мероприятие 8.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 8.А1.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 42 380,3 | 42 380,3 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  | 2 380,3 | 2 380,3 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию детских школ искусств) | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 8.А2. | Творческие люди | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 444,0 | 444,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Мероприятие 8.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  | 444,0 | 444,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
|  |  | иные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

### Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка

расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий)

государственной программы Белгородской области "Развитие

культуры и искусства Белгородской области" из различных

источников финансирования на 2 этапе реализации

Таблица 2

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Оценка расходов (тыс. рублей) |  |  |  |  | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Государственная программа | Развитие культуры и искусства Белгородской области | Всего | 19 835 836,9 | 2 014 363,1 | 1 833 332,9 | 1 699 626,0 | 1 991 331,9 | 2 004 445,9 | 9 543 099,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 1 086 536,1 | 241 267,6 | 111 923,8 | 158 747,3 | 6 347,3 | 6 347,3 | 524 633,3 |
|  |  | областной бюджет | 16 325 010,1 | 1 576 269,0 | 1 563 562,5 | 1 399 827,3 | 1 825 658,6 | 1 848 472,6 | 8 213 790,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 831 675,0 | 83 720,5 | 39 404,7 | 27 925,4 | 46 200,0 | 36 500,0 | 233 750,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 1 592 615,7 | 113 106,0 | 118 441,9 | 113 126,0 | 113 126,0 | 113 126,0 | 570 925,9 |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела | Всего | 2 108 751,7 | 174 581,0 | 193 926,0 | 214 877,0 | 193 650,0 | 199 233,0 | 976 267,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 50 952,4 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 962 166,9 | 160 611,0 | 187 341,0 | 198 816,0 | 188 480,0 | 193 763,0 | 929 011,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 43 936,4 | 0,0 | 2 615,0 | 12 091,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 17 406,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 51 696,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 19 850,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 1 752 257,7 | 154 790,0 | 161 523,0 | 170 727,0 | 174 998,0 | 174 998,0 | 837 036,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 701 361,7 | 150 820,0 | 157 553,0 | 166 757,0 | 171 028,0 | 171 028,0 | 817 186,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 50 896,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 3 970,0 | 19 850,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | Всего | 55 499,5 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | 23 438,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 52 575,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | 23 438,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 87,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Комплектование книжных фондов государственных библиотек | Всего | 52 094,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | 23 438,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 52 094,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | 23 438,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Всего | 3 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 837,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 87,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Всего | 3 193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 851,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Всего | 3 193,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 851,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 296,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области | Всего | 24 988,0 | 4 311,0 | 778,0 | 4 311,0 | 778,0 | 4 311,0 | 14 489,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 24 988,0 | 4 311,0 | 778,0 | 4 311,0 | 778,0 | 4 311,0 | 14 489,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Всего | 263,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 263,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 219 368,0 | 0,0 | 26 145,0 | 34 359,0 | 12 000,0 | 15 000,0 | 87 504,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 174 764,0 | 0,0 | 23 530,0 | 22 268,0 | 10 800,0 | 13 500,0 | 70 098,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 43 804,0 |  | 2 615,0 | 12 091,0 | 1 200,0 | 1 500,0 | 17 406,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 800,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.А1. | Культурная среда | Всего | 49 500,0 | 10 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 13 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 45 000,0 | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.А1.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Всего | 49 500,0 | 10 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 13 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 45 000,0 | 10 000,0 |  |  |  |  | 10 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 500,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 3 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.А3. | Цифровая культура | Всего | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 1.А3.1. | Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку | Всего | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего | 2 841 499,5 | 316 843,0 | 278 447,0 | 249 069,0 | 262 895,0 | 333 074,0 | 1 440 328,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 14 245,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 571 940,3 | 298 039,0 | 256 588,0 | 229 843,0 | 244 091,0 | 314 270,0 | 1 342 831,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7 349,0 | 0,0 | 3 055,0 | 422,0 | 0,0 | 0,0 | 3 477,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 247 965,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 94 020,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 2 344 228,0 | 222 918,0 | 228 964,0 | 239 865,0 | 255 427,0 | 255 427,0 | 1 202 601,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 099 137,0 | 204 114,0 | 210 160,0 | 221 061,0 | 236 623,0 | 236 623,0 | 1 108 581,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 245 091,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 18 804,0 | 94 020,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела | Всего | 58 541,0 | 4 488,0 | 5 809,0 | 4 488,0 | 6 968,0 | 4 147,0 | 25 900,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 58 541,0 | 4 488,0 | 5 809,0 | 4 488,0 | 6 968,0 | 4 147,0 | 25 900,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Всего | 393,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 393,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 408 847,5 | 88 937,0 | 43 174,0 | 4 216,0 | 0,0 | 73 500,0 | 209 827,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 398 624,5 | 88 937,0 | 40 119,0 | 3 794,0 | 0,0 | 73 500,0 | 206 350,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 7 349,0 |  | 3 055,0 | 422,0 |  |  | 3 477,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 2 874,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 2.А2. | Творческие люди | Всего | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 26 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 852,2 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 12 637,8 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 26 490,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 852,2 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 12 637,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Всего | 6 639 235,0 | 549 937,5 | 511 190,0 | 352 992,6 | 872 364,0 | 798 615,0 | 3 085 099,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 517 934,8 | 55 862,6 | 50 511,0 | 22 630,2 | 0,0 | 0,0 | 129 003,8 |
|  |  | областной бюджет | 5 183 522,7 | 421 551,8 | 421 960,1 | 312 519,4 | 822 864,0 | 759 115,0 | 2 738 010,3 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 708 318,6 | 68 023,1 | 28 903,0 | 13 343,0 | 45 000,0 | 35 000,0 | 190 269,1 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 229 458,9 | 4 500,0 | 9 815,9 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 27 815,9 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 944 178,9 | 96 709,0 | 101 431,0 | 106 991,0 | 96 404,0 | 96 404,0 | 497 939,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 881 186,9 | 92 209,0 | 96 931,0 | 102 491,0 | 91 904,0 | 91 904,0 | 475 439,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 62 992,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 22 500,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины | Всего | 20 156,0 | 5 040,0 | 540,0 | 540,0 | 500,0 | 2 191,0 | 8 811,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 20 008,0 | 5 040,0 | 540,0 | 540,0 | 500,0 | 2 191,0 | 8 811,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 148,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Поддержка и развитие народных художественных ремесел | Всего | 480,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 480,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 5 333 081,7 | 405 345,7 | 362 522,9 | 239 691,6 | 775 000,0 | 700 000,0 | 2 482 560,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 347 618,6 | 26 084,6 | 22 630,2 | 22 630,2 | 0,0 | 0,0 | 71 345,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 137 712,6 | 314 515,8 | 308 901,6 | 203 718,4 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 222 135,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 681 431,6 | 64 745,3 | 25 675,2 | 13 343,0 | 45 000,0 | 35 000,0 | 183 763,5 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 166 318,9 | 0,0 | 5 315,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 315,9 |
| Мероприятие 3.4.1. | Капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений | Всего | 5 075 035,0 | 370 330,7 | 332 746,3 | 209 915,0 | 775 000,0 | 700 000,0 | 2 387 992,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 150 000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 086 335,1 | 307 581,9 | 301 755,2 | 196 572,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 200 909,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 672 381,0 | 62 748,8 | 25 675,2 | 13 343,0 | 45 000,0 | 35 000,0 | 181 767,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 166 318,9 |  | 5 315,9 |  |  |  | 5 315,9 |
| Мероприятие 3.4.2. | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек | Всего | 256 246,7 | 35 015,0 | 29 776,6 | 29 776,6 | 0,0 | 0,0 | 94 568,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 197 618,6 | 26 084,6 | 22 630,2 | 22 630,2 |  |  | 71 345,0 |
|  |  | областной бюджет | 49 577,5 | 6 933,9 | 7 146,4 | 7 146,4 | 0,0 | 0,0 | 21 226,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 9 050,6 | 1 996,5 |  |  |  |  | 1 996,5 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.3. | Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Всего | 1 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 800,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Всего | 6 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 400,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 3.А1. | Культурная среда | Всего | 324 166,4 | 40 971,8 | 46 236,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 87 207,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 163 916,2 | 29 778,0 | 27 880,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 658,8 |
|  |  | областной бюджет | 133 363,2 | 7 916,0 | 15 127,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23 043,5 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 26 887,0 | 3 277,8 | 3 227,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 505,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Всего | 50 277,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 45 447,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 894,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 2 935,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) | Всего | 170 053,9 | 40 971,8 | 39 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 181,9 |
|  |  | федеральный бюджет | 118 468,8 | 29 778,0 | 27 880,8 |  |  |  | 57 658,8 |
|  |  | областной бюджет | 32 885,2 | 7 916,0 | 8 804,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 720,5 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 18 699,9 | 3 277,8 | 2 524,8 |  |  |  | 5 802,6 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.3. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 103 835,5 | 0,0 | 7 026,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 026,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 98 584,0 | 0,0 | 6 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 323,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 251,5 | 0,0 | 703,0 |  |  |  | 703,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 3.А2. | Творческие люди | Всего | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 | 0,0 | 8 481,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 | 0,0 | 8 481,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 | 0,0 | 8 481,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 | 0,0 | 8 481,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 4 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 297 035,7 | 24 319,2 | 73 002,9 | 21 912,6 | 9 911,3 | 9 911,3 | 139 057,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 75 050,7 | 14 172,8 | 13 524,2 | 14 117,9 | 6 347,3 | 6 347,3 | 54 509,5 |
|  |  | областной бюджет | 166 817,7 | 8 633,8 | 55 419,9 | 6 513,4 | 3 564,0 | 3 564,0 | 77 695,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 50 267,3 | 1 512,6 | 4 058,8 | 1 281,3 | 0,0 | 0,0 | 6 852,7 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 4 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Всего | 45 653,4 | 5 979,2 | 6 038,9 | 6 280,5 | 6 347,3 | 6 347,3 | 30 993,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 45 653,4 | 5 979,2 | 6 038,9 | 6 280,5 | 6 347,3 | 6 347,3 | 30 993,2 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.2. | Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области | Всего | 28 112,2 | 2 674,8 | 2 724,8 | 2 724,8 | 3 464,0 | 3 464,0 | 15 052,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 28 112,2 | 2 674,8 | 2 724,8 | 2 724,8 | 3 464,0 | 3 464,0 | 15 052,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.3. | Популяризация объектов культурного наследия | Всего | 1 850,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 950,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 900,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.4. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | 177 869,0 | 3 990,0 | 53 195,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 57 185,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 127 959,0 | 3 630,0 | 50 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 861,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 45 910,0 | 360,0 | 2 964,0 |  |  |  | 3 324,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 4 000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 43 551,1 | 11 525,2 | 10 944,2 | 12 807,3 | 0,0 | 0,0 | 35 276,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 29 397,3 | 8 193,6 | 7 485,3 | 7 837,4 |  |  | 23 516,3 |
|  |  | областной бюджет | 9 796,5 | 2 179,0 | 2 364,1 | 3 688,6 |  |  | 8 231,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 357,3 | 1 152,6 | 1 094,8 | 1 281,3 |  |  | 3 528,7 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 4.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Всего | 43 551,1 | 11 525,2 | 10 944,2 | 12 807,3 | 0,0 | 0,0 | 35 276,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 29 397,3 | 8 193,6 | 7 485,3 | 7 837,4 |  |  | 23 516,3 |
|  |  | областной бюджет | 9 796,5 | 2 179,0 | 2 364,1 | 3 688,6 | 0,0 | 0,0 | 8 231,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 4 357,3 | 1 152,6 | 1 094,8 | 1 281,3 |  |  | 3 528,7 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие профессионального искусства | Всего | 5 950 986,8 | 578 400,7 | 569 854,3 | 556 802,8 | 560 914,0 | 574 014,0 | 2 839 985,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 114 042,9 | 18 913,6 | 12 145,0 | 8 351,3 | 0,0 | 0,0 | 39 409,9 |
|  |  | областной бюджет | 4 778 110,3 | 473 286,3 | 471 604,4 | 462 331,4 | 475 582,0 | 488 682,0 | 2 371 486,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 679,6 | 868,8 | 772,9 | 788,1 | 0,0 | 0,0 | 2 429,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 1 053 154,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 426 660,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 5 658 910,0 | 522 928,0 | 532 470,0 | 543 152,0 | 554 210,0 | 554 210,0 | 2 706 970,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 607 691,0 | 437 596,0 | 447 138,0 | 457 820,0 | 468 878,0 | 468 878,0 | 2 280 310,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 1 051 219,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 85 332,0 | 426 660,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства | Всего | 68 257,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 436,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 67 421,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.1. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, государственными учреждениями | Всего | 67 705,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 67 305,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 400,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.2. | Поддержка отрасли культуры (на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов) | Всего | 552,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 436,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 116,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Всего | 7 881,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 546,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 135,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | 37 204,0 | 25 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 480,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 35 804,0 | 25 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 480,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 1 400,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.5. | Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений | Всего | 112 645,8 | 13 164,7 | 11 753,3 | 11 776,8 | 0,0 | 0,0 | 36 694,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 84 860,9 | 9 713,6 | 8 345,0 | 8 351,3 |  |  | 26 409,9 |
|  |  | областной бюджет | 22 105,3 | 2 582,3 | 2 635,4 | 2 637,4 |  |  | 7 855,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 679,6 | 868,8 | 772,9 | 788,1 |  |  | 2 429,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.1. | Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Всего | 72 980,1 | 9 641,6 | 8 576,8 | 8 746,1 | 0,0 | 0,0 | 26 964,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 53 621,5 | 6 930,4 | 5 930,9 | 6 048,0 |  |  | 18 909,3 |
|  |  | областной бюджет | 13 679,0 | 1 842,4 | 1 873,0 | 1 910,0 | 0,0 | 0,0 | 5 625,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5 679,6 | 868,8 | 772,9 | 788,1 |  |  | 2 429,8 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.5.2. | Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Всего | 39 665,7 | 3 523,1 | 3 176,5 | 3 030,7 | 0,0 | 0,0 | 9 730,3 |
|  |  | федеральный бюджет | 31 239,4 | 2 783,2 | 2 414,1 | 2 303,3 |  |  | 7 500,6 |
|  |  | областной бюджет | 8 426,3 | 739,9 | 762,4 | 727,4 | 0,0 | 0,0 | 2 229,7 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 5.А2. | Творческие люди | Всего | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 26 166,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 26 166,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 26 166,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 26 166,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 5.А3. | Цифровая культура | Всего | 21 953,0 | 9 421,0 | 3 840,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 13 311,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 21 200,0 | 9 200,0 | 3 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 753,0 | 221,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 311,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.А3.1. | Создание виртуальных концертных залов | Всего | 21 953,0 | 9 421,0 | 3 840,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 13 311,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 21 200,0 | 9 200,0 | 3 800,0 |  |  |  | 13 000,0 |
|  |  | областной бюджет | 753,0 | 221,0 | 40,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 311,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Государственная политика в сфере культуры | Всего | 1 492 460,7 | 162 212,0 | 149 253,0 | 154 734,0 | 76 825,6 | 75 276,6 | 618 301,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 30 100,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 0,0 | 0,0 | 7 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 461 766,1 | 159 712,0 | 146 753,0 | 152 234,0 | 76 825,6 | 75 276,6 | 610 801,2 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 166,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области | Всего | 813 833,7 | 123 282,0 | 126 702,0 | 131 475,0 | 56 900,6 | 56 900,6 | 495 260,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 813 833,7 | 123 282,0 | 126 702,0 | 131 475,0 | 56 900,6 | 56 900,6 | 495 260,2 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Гранты | Всего | 37 792,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 26 050,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 37 792,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 26 050,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Премии и иные поощрения | Всего | 36 407,0 | 4 249,0 | 3 648,0 | 4 249,0 | 3 723,0 | 4 324,0 | 20 193,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 36 407,0 | 4 249,0 | 3 648,0 | 4 249,0 | 3 723,0 | 4 324,0 | 20 193,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников | Всего | 18 071,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 651,0 | 1 302,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 13 900,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 3 743,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 651,0 | 1 302,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 427,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Всего | 11 788,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 904,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 904,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 278,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Всего | 6 133,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 398,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 4 800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 184,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 398,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 149,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.3. | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Всего | 149,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 149,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.5. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Всего | 8 700,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 8 700,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.6. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Всего | 64 506,0 | 8 156,0 | 8 253,0 | 8 360,0 | 8 191,0 | 8 191,0 | 41 151,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 64 506,0 | 8 156,0 | 8 253,0 | 8 360,0 | 8 191,0 | 8 191,0 | 41 151,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.7. | Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры | Всего | 436 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 436 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А2. | Проект "Творческие люди" | Всего | 17 445,0 | 4 415,0 | 4 540,0 | 4 540,0 | 1 250,0 | 0,0 | 14 745,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 7 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 | 2 500,0 |  |  | 7 500,0 |
|  |  | областной бюджет | 9 945,0 | 1 915,0 | 2 040,0 | 2 040,0 | 1 250,0 | 0,0 | 7 245,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 5 400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 5 400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.2. | Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | Всего | 2 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 1 400,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 1 400,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Всего | 6 626,6 | 2 152,2 | 2 237,2 | 2 237,2 |  |  | 6 626,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 5 100,0 | 1 700,0 | 1 700,0 | 1 700,0 |  |  | 5 100,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 526,6 | 452,2 | 537,2 | 537,2 |  |  | 1 526,6 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.4. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Всего | 3 118,4 | 1 012,8 | 1 052,8 | 1 052,8 |  |  | 3 118,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 2 400,0 | 800,0 | 800,0 | 800,0 |  |  | 2 400,0 |
|  |  | областной бюджет | 718,4 | 212,8 | 252,8 | 252,8 |  |  | 718,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А3. | Цифровая культура | Всего | 57 411,0 | 16 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 19 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 57 411,0 | 16 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 19 600,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А3.1. | Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов | Всего | 11 411,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 11 411,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А3.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 46 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 46 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 1 809,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 1 642,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 166,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | Развитие и поддержка чтения в Белгородской области | Всего | 31 393,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 23 800,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 31 393,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 23 800,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области | Всего | 21 586,8 | 3 349,0 | 3 349,0 | 3 349,0 | 3 399,0 | 3 399,0 | 16 845,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 21 586,8 | 3 349,0 | 3 349,0 | 3 349,0 | 3 399,0 | 3 399,0 | 16 845,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 7.2. | Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой | Всего | 9 807,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 601,0 | 1 601,0 | 6 955,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 9 807,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 601,0 | 1 601,0 | 6 955,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 8 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области | Всего | 474 473,7 | 203 469,7 | 53 059,7 | 144 638,0 | 9 772,0 | 9 322,0 | 420 261,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 284 210,1 | 139 818,6 | 33 243,6 | 111 147,9 | 0,0 | 0,0 | 284 210,1 |
|  |  | областной бюджет | 169 292,3 | 49 835,1 | 19 296,1 | 32 970,1 | 9 252,0 | 8 802,0 | 120 155,3 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 696,3 | 13 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 316,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 5 275,0 | 500,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 2 580,0 |
| Основное мероприятие 8.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Всего | 52 511,0 | 7 754,0 | 8 048,0 | 8 561,0 | 8 694,0 | 8 694,0 | 41 751,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 47 236,0 | 7 254,0 | 7 528,0 | 8 041,0 | 8 174,0 | 8 174,0 | 39 171,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 5 275,0 | 500,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 520,0 | 2 580,0 |
| Основное мероприятие 8.2. | Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей | Всего | 4 881,0 | 905,0 | 955,0 | 1 137,0 | 628,0 | 628,0 | 4 253,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 4 881,0 | 905,0 | 955,0 | 1 137,0 | 628,0 | 628,0 | 4 253,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 8.А1. | Культурная среда | Всего | 415 043,7 | 194 431,7 | 43 741,7 | 134 490,0 | 0,0 | 0,0 | 372 663,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 284 210,1 | 139 818,6 | 33 243,6 | 111 147,9 | 0,0 | 0,0 | 284 210,1 |
|  |  | областной бюджет | 115 137,3 | 41 297,1 | 10 498,1 | 23 342,1 | 0,0 | 0,0 | 75 137,3 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 15 696 | 13 316,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 316,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) | Всего | 107 750,1 | 51 902,7 | 0,0 | 55 847,4 | 0,0 | 0,0 | 107 750,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 99 130,0 | 47 750,4 |  | 51 379,6 |  |  | 99 130,0 |
|  |  | областной бюджет | 8 620,1 | 4 152,3 | 0,0 | 4 467,8 | 0,0 | 0,0 | 8 620,1 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 56 458,1 | 14 077,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14 077,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 52 671 | 12 671 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 12 670,8 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 3 787 | 1 407 |  |  |  |  | 1 407,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию детских школ искусств) | Всего | 250 836 | 128 451 | 43 742 | 78 643 | 0 | 0,0 | 250 835,5 |
|  |  | федеральный бюджет | 185 080 | 92 068 | 33 244 | 59 768 |  |  | 185 080,1 |
|  |  | областной бюджет | 53 846 | 24 474 | 10 498 | 18 874 | 0 | 0,0 | 53 846,4 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 11 909 | 11 909 | 0 | 0 |  |  | 11 909,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 8.А2. | Творческие люди | Всего | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 594,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 594,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 594,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 594,0 |
|  |  | консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | территориальные государственные внебюджетные фонды | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | иные источники | 0 |  |  |  |  |  | 0,0 |

## Приложение N 4

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 588-пп, от 22.03.2021 N 103-пп)

### Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Белгородской области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области" за счет средств бюджета

Белгородской области на 1 этапе реализации

Таблица 1

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  |  |  | Итого на 1 этапе (2014 - 2020 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |  |
|  |  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа | Развитие культуры и искусства Белгородской области | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 766 922 | 811 641 | 981 606 | 966 917 | 1 097 174 | 1 589 804,5 | 2 015 224,7 | 8 229 289,2 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 626 405 | 600 979 | 847 019 | 786 616 | 823 341 | 1 112 636,5 | 1 291 943,1 | 6 088 939,6 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 140 517 | 210 662 | 126 724 | 170 807 | 259 956 | 463 660,0 | 703 838,3 | 2 076 164,3 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | X | X | X |  |  | 7 863 | 9 494 | 13 877 | 13 249,0 | 19 234,3 | 63 717,3 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 825 | X | X | X |  |  |  |  |  | 259,0 | 209,0 | 468,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела | Всего | X | X | X | X | 118 450 | 116 665 | 145 113 | 119 870 | 172 450 | 165 567,0 | 200 228,7 | 1 038 343,7 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 117 484 | 115 522 | 145 113 | 119 870 | 140 189 | 158 556,0 | 162 610,7 | 959 344,7 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 966 | 1 143 | 0 | 0 | 32 261 | 7 011,0 | 37 618,0 | 78 999,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 01 XXXXX | X | 110 581 | 110 838 | 114 735 | 115 177 | 134 483 | 147 189,0 | 151 172,7 | 884 175,7 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 100 | 23 513 | 24 834 | 25 555 | 27 313 | 31 887 | 36 194,9 | 39 669,0 | 208 965,9 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 200 | 8 619 | 6 593 | 7 237 | 6 753 | 8 257 | 8 174,1 | 7 987,6 | 53 620,7 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 600 | 77 033 | 78 119 | 81 584 | 80 803 | 94 036 | 102 524,0 | 103 249,1 | 617 348,1 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 800 | 390 | 390 | 359 | 308 | 303 | 296,0 | 267,0 | 2 313,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 20550 | 200 | 1 026 |  |  |  |  |  |  | 1 026,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 20550 | 600 |  | 902 |  |  |  |  |  | 902,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 02 XXXXX | X | 6 325 | 2 022 | 4 083 | 2 276 | 4 952 | 4 949,0 | 4 530,0 | 29 137,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 200 | 1 463 | 722 | 863 | 430 | 707 | 707,0 | 607,0 | 5 499,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 600 | 4 862 | 1 300 | 3 220 | 1 618 | 4 117 | 4 117,0 | 3 923,0 | 23 157,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,1 | 0,0 | 3,1 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 500 | 0 | 0 | 0 | 228 | 128 | 111,4 | 0,0 | 467,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,5 | 0,0 | 10,5 |
| Мероприятие 1.2.1. | Комплектование книжных фондов государственных библиотек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | X | 6 325 | 2 022 | 4 083 | 2 048 | 4 824 | 4 824,0 | 4 530,0 | 28 656,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 200 | 1 463 | 722 | 863 | 430 | 707 | 707,0 | 607,0 | 5 499,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 600 | 4 862 | 1 300 | 3 220 | 1 618 | 4 117 | 4 117,0 | 3 923,0 | 23 157,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | X | 0 | 0 | 0 | 228 | 128 | 125,0 | 0,0 | 481,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 200 |  |  |  |  |  | 3,1 |  | 3,1 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 500 |  |  |  | 228 | 128 | 111,4 |  | 467,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 600 |  |  |  |  |  | 10,5 |  | 10,5 |
| Основное мероприятие 1.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 03 XXXXX | X |  |  |  | 137 | 46 | 63,0 | 237,9 | 483,9 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 03 R5193 | 500 |  |  |  | 137 | 46 | 63,0 | 237,9 | 483,9 |
| Мероприятие 1.3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 03 R5193 | X | 0 | 0 | 0 | 137 | 46 | 63,0 | 237,9 | 483,9 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 03 R5193 | 500 |  |  |  | 137 | 46 | 63,0 | 237,9 | 483,9 |
| Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 04 XXXXX | X | 578 | 2 662 | 628 | 2 280 | 708 | 3 015,0 | 628,0 | 10 499,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 04 29990 | 200 | 508 | 360 | 558 | 280 | 558 | 710,0 | 628,0 | 3 602,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 04 29990 | 600 | 70 | 2 302 | 70 | 2 000 | 150 | 2 230,0 | 0,0 | 6 822,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 04 20550 | 600 |  |  |  |  |  | 75,0 |  | 75,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | X | 0801 | 05 1 06 XXXXX | X | 966 | 1 143 | 25 667 | 0 | 32 261 | 7 011,0 | 37 618,0 | 104 666,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 1 06 XXXXX | X | 966 | 1 143 | 0 | 0 | 32 261 | 7 011,0 | 37 618,0 | 78 999,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 1 06 72120 | 500 | 966 | 1 143 |  |  | 32 261 | 7 011,0 | 37 618,0 | 78 999,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 1 06 71120 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 06 72120 | 500 |  |  | 25 667 |  |  |  |  | 25 667,0 |
| Проект 1.А1. | Культурная среда | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 750,0 | 5 750,0 | 6 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 200 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 500 |  |  |  |  |  | 750,0 | 5 750,0 | 6 500,0 |
| Мероприятие 1.А1.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | X |  |  |  |  |  | 750,0 | 5 750,0 | 6 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 500 |  |  |  |  |  | 750,0 | 5 750,0 | 6 500,0 |
| Проект 1.А3. | Цифровая культура | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А3 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А3 08200 | 600 |  |  |  |  |  | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
| Мероприятие 1.А3.1. | Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А3 08200 | 600 |  |  |  |  |  | 2 590,0 | 292,1 | 2 882,1 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего | X | X | X | X | 119 523 | 106 715 | 124 031 | 117 797 | 178 324 | 233 716,0 | 356 255,5 | 1 236 361,5 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 116 425 | 105 775 | 122 031 | 117 704 | 154 841 | 198 062,0 | 218 822,0 | 1 033 660,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 3 098 | 940 | 2 000 | 93 | 23 483 | 35 654,0 | 137 433,5 | 202 701,5 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 01 XXXXX | X | 114 599 | 105 112 | 110 865 | 117 490 | 153 564 | 173 492,0 | 215 434,0 | 990 556,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 01 00590 | 600 | 114 599 | 105 112 | 110 865 | 117 490 | 153 564 | 173 492,0 | 215 434,0 | 990 556,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 02 XXXXX | X | 1 826 | 663 | 1 703 | 214 | 1 277 | 24 070,0 | 2 888,0 | 32 641,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 02 29990 | 600 | 1 826 | 663 | 1 703 | 214 | 1 277 | 10 807,0 | 2 888,0 | 19 378,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 02 20550 | 200 |  |  |  |  |  | 4 168,6 |  | 4 168,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 02 20550 | 600 |  |  |  |  |  | 9 094,4 |  | 9 094,4 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | X | 0801 | 05 2 04 XXXXX | X | 3 098 | 940 | 11 463 | 93 | 23 483 | 33 899,0 | 119 298,5 | 192 274,5 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 2 04 XXXXX | X | 3 098 | 940 | 2 000 | 93 | 23 483 | 33 899,0 | 119 298,5 | 182 811,5 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 20550 | 400 | 1 740 |  |  |  |  |  |  | 1 740,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 22110 | 600 |  |  |  |  | 12 580 | 24 179,0 | 92 483,0 | 129 242,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 29990 | 600 |  |  |  |  |  |  | 13 300,0 | 13 300,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 40370 | 400 | 1 358 | 142 | 2 000 | 93 | 10 903 |  | 609,5 | 15 105,5 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 71120 | 500 |  |  |  |  |  | 9 720,0 | 12 906,0 | 22 626,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 72120 | 500 |  | 798 |  |  |  |  | 0,0 | 798,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 04 XXXXX | X |  |  | 9 463 |  |  |  |  | 9 463,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 04 72120 | 500 |  |  | 4 963 |  |  |  |  | 4 963,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 04 22110 | 600 |  |  | 4 500 |  |  |  |  | 4 500,0 |
| Проект 2.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 А2 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| Мероприятие 2.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 500,0 | 500,0 | 1 000,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 2 05 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 1 755,0 | 18 135,0 | 19 890,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R2990 | 600 |  |  |  |  |  | 0,0 | 825,6 | 825,6 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R299F | 600 |  |  |  |  |  | 1 755,0 | 8 354,5 | 10 109,5 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 22110 | 600 |  |  |  |  |  |  | 8 954,9 | 8 954,9 |
| Мероприятие 2.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 2 05 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 1 755,0 | 18 135,0 | 19 890,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R2990 | 600 |  |  |  |  |  |  | 825,6 | 825,6 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R299F | 600 |  |  |  |  |  | 1 755,0 | 8 354,5 | 10 109,5 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 22110 | 600 |  |  |  |  |  |  | 8 954,9 | 8 954,9 |
| Подпрограмма 3 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Всего | X | X | X | X | 190 595 | 242 071 | 343 151 | 226 753 | 257 189 | 545 679,1 | 711 330,9 | 2 516 769,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 54 142 | 49 492 | 233 024 | 58 152 | 61 188 | 147 479,1 | 210 695,9 | 814 173,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 136 453 | 192 579 | 110 127 | 168 601 | 196 001 | 398 200,0 | 500 635,0 | 1 702 596,0 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 01 XXXXX | X | 52 101 | 47 216 | 49 224 | 47 872 | 52 028 | 67 010,0 | 90 296,9 | 405 747,9 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 01 00590 | 600 |  |  |  |  | 52 028 | 67 010,0 | 90 296,9 | 209 334,9 |
|  |  |  | 811 | 0802 | 05 3 01 00590 | 600 | 9 313 |  |  |  |  |  |  | 9 313,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 01 00590 | 600 | 42 788 | 47 216 | 49 224 | 47 872 |  |  |  | 187 100,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 02 XXXXX | X | 1 856 | 2 191 | 940 | 4 710 | 940 | 160,0 | 400,0 | 11 197,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 02 29990 | 600 |  |  |  |  | 940 | 160,0 | 400,0 | 1 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0802 | 05 3 02 29990 | 600 | 476 |  |  |  |  |  |  | 476,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 02 29990 | 600 | 1 380 | 2 191 | 940 | 1 951 |  |  |  | 6 462,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 02 20550 | 600 |  |  |  | 2 759 |  |  |  | 2 759,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Поддержка и развитие народных художественных ремесел | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 03 XXXXX | X | 185 | 85 | 30 | 20 | 20 | 20,0 | 20,0 | 380,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 03 24620 | 600 |  |  |  |  | 20 | 20,0 | 20,0 | 60,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 03 24620 | 600 | 185 | 85 | 30 | 20 |  |  |  | 320,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | X | X | 05 3 04 XXXXX | X | 136 453 | 192 579 | 292 957 | 174 151 | 204 201 | 406 400,7 | 539 680,9 | 1 946 422,6 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | 05 3 04 XXXXX | X | 136 453 | 192 579 | 110 127 | 168 601 | 196 001 | 398 200,0 | 500 635,0 | 1 702 596,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 40370 | 400 |  |  |  |  | 99 600 | 1 033,0 | 0,0 | 100 633,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 22110 | 600 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 71120 | 500 |  |  |  |  | 47 839 | 151 569,0 | 149 678,0 | 349 086,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 72120 | 500 |  |  |  |  | 48 562 | 245 598,0 | 347 357,0 | 641 517,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 40370 | 400 | 107 711 | 63 220 | 1 500 | 41 793 | 0 | 0,0 | 0,0 | 214 224,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 3 600,0 | 3 600,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 3 000 | 88 342 | 61 199 | 65 162 | 0 | 0,0 | 0,0 | 217 703,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 25 742 | 41 017 | 17 963 | 61 646 | 0 | 0,0 | 0,0 | 146 368,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 20550 | 400 | 0 | 0 | 21 369 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 21 369,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 70550 | 500 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 8 096,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 04 XXXXX | X | 0 | 0 | 182 830 | 5 550 | 8 200 | 8 200,7 | 39 045,9 | 243 826,6 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 0 | 0 | 15 232 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 15 232,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 0 | 0 | 167 598 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 167 598,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 R5580 | 500 | 0 | 0 | 0 | 3 750 | 0 | 0,0 | 0,0 | 3 750,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 500 |  |  |  |  | 8 200 | 8 200,7 | 39 045,9 | 55 446,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R5198 | 500 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 |  |  |  | 1 800 |  |  |  | 1 800,0 |
| Мероприятие 3.4.1. | Капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений | Всего | X | X | 05 3 04 XXXXX | X | 136 453 | 192 579 | 292 957 | 168 601 | 196 001 | 398 200,0 | 500 635,0 | 1 885 426,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 080X | 05 3 04 XXXXX | X | 136 453 | 192 579 | 110 127 | 168 601 | 196 001 | 398 200,0 | 500 635,0 | 1 702 596,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 40370 | 400 |  |  |  |  | 99 600 | 1 033,0 | 0,0 | 100 633,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 22110 | 600 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 71120 | 500 |  |  |  |  | 47 839 | 151 569,0 | 149 678,0 | 349 086,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 72120 | 500 |  |  |  |  | 48 562 | 245 598,0 | 347 357,0 | 641 517,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 40370 | 400 | 107 711 | 63 220 | 1 500 | 41 793 |  |  |  | 214 224,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 |  |  |  |  |  |  | 3 600,0 | 3 600,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 3 000 | 88 342 | 61 199 | 65 162 |  |  |  | 217 703,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 25 742 | 41 017 | 17 963 | 61 646 |  |  |  | 146 368,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 20550 | 400 |  |  | 21 369 |  |  |  |  | 21 369,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 70550 | 500 |  |  | 8 096 |  |  |  |  | 8 096,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 3 04 XXXXX | X |  |  | 182 830 | 0 |  |  |  | 182 830,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 |  |  | 15 232 |  |  |  |  | 15 232,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 |  |  | 167 598 |  |  |  |  | 167 598,0 |
| Мероприятие 3.4.2. | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 04 XXXXX | X |  |  |  | 3 750 | 8 200 | 8 200,7 | 39 045,9 | 59 196,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R5580 | 500 |  |  |  | 3 750 |  |  |  | 3 750,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 500 |  |  |  |  | 8 200 | 8 200,7 | 39 045,9 | 55 446,6 |
| Мероприятие 3.4.3. | Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 |  |  |  | 1 800 |  |  |  | 1 800,0 |
| Проект 3.А1. | Культурная среда | Всего | X | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 70 237,4 | 80 493,1 | 150 730,5 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 70 237,4 | 80 493,1 | 150 730,5 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 |  |  |  |  |  | 12 383,4 | 22 539,7 | 34 923,1 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55191 | 500 |  |  |  |  |  |  | 23 546,4 | 23 546,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  | 57 854,0 | 34 407,0 | 92 261,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 952,0 | 23 546,4 | 24 498,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 |  |  |  |  |  | 952,0 |  | 952,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55191 | 500 |  |  |  |  |  |  | 23 546,4 | 23 546,4 |
| Мероприятие 3.А1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) | Всего | X | 0801 | 05 3 А1 55190 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 431,4 | 22 539,7 | 33 971,1 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 |  |  |  |  |  | 11 431,4 | 22 539,7 | 33 971,1 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.3. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | X | 0801 | 05 3 А1 А0000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 854,0 | 34 407,0 | 92 261,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  | 57 854,0 | 34 407,0 | 92 261,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проект 3.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А2 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
| Мероприятие 3.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 1 851,0 | 440,0 | 2 291,0 |
| Подпрограмма 4 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | X | X | X | X | 1 822 | 17 150 | 15 930 | 1 383 | 2 383 | 25 359,0 | 36 845,1 | 100 872,1 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 1 822 | 1 150 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 2 972,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | X | X | X |  |  | 1 333 | 1 383 | 2 383 | 2 564,0 | 8 693,3 | 16 356,3 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 0 | 16 000 | 14 597 | 0 | 0 | 22 795,0 | 28 151,8 | 81 543,8 |
| Основное мероприятие 4.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 4 01 XXXXX | X |  |  |  |  |  |  | 5 868,5 | 5 868,5 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 4 01 59500 | 100 |  |  |  |  |  |  | 5 868,5 | 5 868,5 |
| Основное мероприятие 4.2. | Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области | Всего | X | 0804 | 05 4 02 XXXXX | X | 1 822 | 1 150 | 1 333 | 1 283 | 2 283 | 2 464,0 | 2 724,8 | 13 059,8 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 4 02 21240 | 200 | 1 822 | 1 150 |  |  |  |  |  | 2 972,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 4 02 21240 | 200 |  |  | 1 333 | 1 283 | 2 283 | 2 464,0 | 2 724,8 | 10 087,8 |
| Основное мероприятие 4.3. | Популяризация объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 4 03 XXXXX | X |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 4 03 21120 | 200 |  |  |  | 100 | 100 | 100,0 | 100,0 | 400,0 |
| Основное мероприятие 4.4. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 4 04 XXXXX | X | 0 | 16 000 | 14 597 | 0 | 0 | 22 795,0 | 20 706,0 | 74 098,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 04 22210 | 600 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 04 22110 | 600 |  |  |  |  |  | 7 763,0 | 5 132,0 | 12 895,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 04 72220 | 500 |  | 16 000 | 14 597 | 0 |  | 15 032,0 | 15 574,0 | 61 203,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | X |  |  |  |  |  |  | 7 445,8 | 7 445,8 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | 500 |  |  |  |  |  |  | 7 445,8 | 7 445,8 |
| Мероприятие 4.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | X |  |  |  |  |  |  | 7 445,8 | 7 445,8 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | 500 |  |  |  |  |  |  | 7 445,8 | 7 445,8 |
| Подпрограмма 5 | Развитие профессионального искусства | Всего | X | X | X | X | 293 355 | 291 234 | 313 766 | 294 982 | 318 850 | 438 705,1 | 476 805,1 | 2 427 697,2 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 293 355 | 291 234 | 313 766 | 292 869 | 310 639 | 438 705,1 | 476 805,1 | 2 417 373,2 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 2 113 | 8 211 | 0,0 | 0,0 | 10 324,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 01 XXXXX | X | 292 251 | 287 627 | 294 892 | 289 785 | 299 351 | 413 423,0 | 450 052,0 | 2 327 381,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 01 00590 | 600 | 292 251 | 286 277 | 292 751 | 289 785 | 299 351 | 413 423,0 | 450 052,0 | 2 323 890,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 01 20550 | 600 |  | 1 350 | 2 141 |  |  |  |  | 3 491,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 02 XXXXX | X | 1 104 | 3 607 | 18 674 | 2 155 | 6 680 | 1 800,0 | 2 037,0 | 36 057,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 29990 | 600 | 1 104 | 3 207 | 16 975 | 655 | 4 444 | 1 800,0 | 2 037,0 | 30 222,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 20550 | 600 | 0 | 400 | 1 699 | 1 500 | 2 120 | 0,0 | 0,0 | 5 719,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 R5197 | 600 |  |  |  |  | 116 | 0,0 | 0,0 | 116,0 |
| Мероприятие 5.2.1. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, государственными учреждениями | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 02 XXXXX | 600 | 1 104 | 3 607 | 18 674 | 2 155 | 6 564 | 1 800,0 | 2 037,0 | 35 941,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 29990 | 600 | 1 104 | 3 207 | 16 975 | 655 | 4 444 | 1 800,0 | 2 037,0 | 30 222,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 20550 | 600 |  | 400 | 1 699 | 1 500 | 2 120 |  |  | 5 719,0 |
| Мероприятие 5.2.2. | Поддержка отрасли культуры (на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 02 R5197 | 600 |  |  |  |  | 116 |  |  | 116,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 03 XXXXX | X |  |  | 200 | 0 |  |  |  | 200,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 03 23940 | 600 |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,0 |
| Основное мероприятие 5.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 5 04 XXXXX | X |  |  |  | 2 113 | 8 211 | 0,0 | 0,0 | 10 324,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 5 04 22110 | 600 |  |  |  | 2 113 | 8 211 |  | 0,0 | 10 324,0 |
| Основное мероприятие 5.5. | Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 05 XXXXX | X |  |  |  | 929 | 4 608 | 5 291,1 | 16 295,1 | 27 123,2 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R5580 | 500 |  |  |  | 846 | 0 | 0,0 | 0,0 | 846,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R4660 | 500 |  |  |  |  | 2 330 | 2 328,2 | 12 139,4 | 16 797,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R5170 | 600 |  |  |  | 83 | 2 278 | 2 962,9 | 4 155,7 | 9 479,6 |
| Мероприятие 5.5.1. | Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 05 XXXXX | 500 |  |  |  | 846 | 2 330 | 2 328,2 | 12 139,4 | 17 643,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R5580 | 500 |  |  |  | 846 |  |  |  | 846,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R4660 | 500 |  |  |  |  | 2 330 | 2 328,2 | 12 139,4 | 16 797,6 |
| Мероприятие 5.5.2. | Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 05 R5170 | 600 |  |  |  | 83 | 2 278 | 2 962,9 | 4 155,7 | 9 479,6 |
| Проект 5.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А2 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 17 970,0 | 0,0 | 17 970,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 17 970,0 | 0,0 | 17 970,0 |
| Мероприятие 5.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 17 970,0 |  | 17 970,0 |
| Проект 5.А3. | Цифровая культура | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А3 XXXXX | X |  |  |  |  |  | 221,0 | 8 421,0 | 8 642,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 500 |  |  |  |  |  | 221,0 | 8 421,0 | 8 642,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.А3.1. | Создание виртуальных концертных залов | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А3 XXXXX | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 500 |  |  |  |  |  | 221,0 | 8 421,0 | 8 642,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 6 | Государственная политика в сфере культуры | Всего | X | X | X | X | 43 177 | 37 806 | 39 615 | 206 132 | 167 978 | 175 778,3 | 182 028,6 | 852 514,9 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 43 177 | 37 806 | 33 085 | 198 021 | 156 484 | 165 093,3 | 171 487,6 | 805 153,9 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | X | X | X | 0 | 0 | 6 530 | 8 111 | 11 494 | 10 685,0 | 10 541,0 | 47 361,0 |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области | Всего | X | 0804 | 05 6 01 XXXXX | X | 39 520 | 35 144 | 37 211 | 38 701 | 51 172 | 49 342,2 | 67 483,3 | 318 573,5 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | X | 13 407 | 12 692 | 12 797 | 12 989 | 16 540 | 15 432,0 | 17 196,0 | 101 053,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | 100 | 12 323 | 11 974 | 11 985 | 12 290 | 15 840 | 14 758,0 | 16 549,0 | 95 719,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | 200 | 660 | 482 | 576 | 463 | 551 | 540,0 | 567,0 | 3 839,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | 800 | 424 | 236 | 236 | 236 | 149 | 134,0 | 80,0 | 1 495,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | X |  |  | 4 454 | 5 482 | 7 212 | 8 329,0 | 10 541,0 | 36 018,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | 100 |  |  | 4 035 | 4 055 | 5 818 | 6 955,0 | 9 378,0 | 30 241,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | 200 |  |  | 419 | 1 320 | 1 287 | 1 233,0 | 1 072,0 | 5 331,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | 800 |  |  |  | 107 | 107 | 141,0 | 91,0 | 446,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | X | 26 113 | 22 452 | 17 884 | 17 601 | 23 138 | 23 225,2 | 39 746,3 | 170 159,5 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | 100 | 18 997 | 18 322 | 14 443 | 13 951 | 19 397 | 18 031,0 | 35 174,3 | 138 315,3 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | 200 | 6 784 | 3 922 | 3 125 | 3 294 | 3 388 | 4 931,2 | 4 280,0 | 29 724,2 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | 800 | 331 | 208 | 316 | 356 | 353 | 263,0 | 292,0 | 2 119,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 6 01 00590 | X |  |  | 2 076 | 2 629 | 4 282 | 2 356,0 | 0,0 | 11 343,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 00590 | 100 |  |  | 1 989 | 2 582 | 4 235 | 2 297,0 | 0,0 | 11 103,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 00590 | 200 |  |  | 87 | 47 | 47 | 59,0 | 0,0 | 240,0 |
| Основное мероприятие 6.2. | Гранты | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 02 XXXXX | X | 1 750 | 700 | 700 | 700 | 1 542 | 1 150,0 | 5 200,0 | 11 742,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 20850 | 200 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 20850 | 300 |  |  |  |  | 842 | 0,0 | 0,0 | 842,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 20850 | 600 |  |  |  |  |  | 450,0 | 3 450,0 | 3 900,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 74010 | 500 | 1 750 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700,0 |  | 5 250,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 77790 | 500 |  |  |  |  |  |  | 1 750,0 | 1 750,0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Премии и иные поощрения | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 03 XXXXX | X | 1 907 | 1 962 | 1 704 | 2 157 | 1 941 | 3 003,0 | 3 540,0 | 16 214,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 03 20860 | 200 |  |  |  |  |  | 172,0 | 159,0 | 331,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 03 20860 | 300 | 1 907 | 1 962 | 1 704 | 1 737 | 1 507 | 1 575,0 | 2 130,0 | 12 522,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 03 20860 | 300 |  |  |  | 420 | 434 | 1 256,0 | 1 251,0 | 3 361,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 04 XXXXX | X |  |  |  | 799 | 818 | 412,3 | 1 962,3 | 3 991,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 500 |  |  |  | 515 | 459 | 266,0 | 1 266,0 | 2 506,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 500 |  |  |  | 284 | 210 | 146,3 | 696,3 | 1 336,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 20550 | 300 |  |  |  |  | 149 |  |  | 149,0 |
| Мероприятие 6.4.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 04 R5194 | X |  |  |  | 515 | 459 | 266,0 | 1 266,0 | 2 506,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 500 |  |  |  | 515 | 459 | 266,0 | 1 266,0 | 2 506,0 |
| Мероприятие 6.4.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 04 R5195 | X |  |  |  | 284 | 210 | 146,3 | 696,3 | 1 336,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 300 |  |  |  | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 500 |  |  |  | 284 | 210 | 146,3 | 696,3 | 1 336,6 |
| Мероприятие 6.4.3. | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 04 20550 | 300 |  |  |  |  | 149 |  |  | 149,0 |
| Основное мероприятие 6.6. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 06 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 4 640 | 5 142 | 5 555,0 | 8 018,0 | 23 355,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 06 21020 | 600 |  |  |  | 4 640 | 5 142 | 5 555,0 | 8 018,0 | 23 355,0 |
| Основное мероприятие 6.7. | Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 07 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 159 135 | 107 363 | 76 058,0 | 93 929,0 | 436 485,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 07 77780 | 500 |  |  |  | 159 135 | 107 363 | 76 058,0 | 93 929,0 | 436 485,0 |
| Проект 6.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 А2 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 250,0 | 1 450,0 | 2 700,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 300 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 500 |  |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 400,0 | 900,0 | 1 300,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 60274 | 600 |  |  |  |  |  | 350,0 | 550,0 | 900,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | X |  |  |  |  |  | 900,0 | 900,0 | 1 800,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 300 |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 500 |  |  |  |  |  | 500,0 |  | 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  | 400,0 | 900,0 | 1 300,0 |
| Мероприятие 6.А2.2. | Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 А2 60274 | 600 |  |  |  |  |  | 350,0 | 550,0 | 900,0 |
| Мероприятие 6.А2.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А2 55194 | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.4. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А2 55195 | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 300 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А3. | Цифровая культура | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А3 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 365,0 | 446,0 | 37 811,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 200 |  |  |  |  |  | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 600 |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 А3 08100 | 200 |  |  |  |  |  | 2 415,0 | 446,0 | 2 861,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 А3 А0000 | 200 |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Мероприятие 6.А3.1. | Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А3 08100 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 365,0 | 446,0 | 7 811,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 200 |  |  |  |  |  | 450,0 | 0,0 | 450,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 600 |  |  |  |  |  | 4 500,0 | 0,0 | 4 500,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 А3 08100 | 200 |  |  |  |  |  | 2 415,0 | 446,0 | 2 861,0 |
| Мероприятие 6.А3.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 А3 А0000 | 200 |  |  |  |  |  | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 |
| Основное мероприятие 6.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 08 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 642,8 | 0,0 | 1 642,8 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 08 00590 | 600 |  |  |  |  |  | 1 642,8 |  | 1 642,8 |
| Подпрограмма 7 | Развитие и поддержка чтения в Белгородской области | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000,0 | 2 593,8 | 7 593,8 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 741,0 | 2 384,8 | 7 125,8 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 825 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | 209,0 | 468,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области | Всего | X | X | 05 7 01 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 399,0 | 1 342,8 | 4 741,8 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 7 01 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 140,0 | 1 133,8 | 4 273,8 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 7 01 29990 | 200 |  |  |  |  |  | 1 790,0 | 898,8 | 2 688,8 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 7 01 29990 | 600 |  |  |  |  |  | 1 350,0 | 235,0 | 1 585,0 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 825 | 0801 | 05 7 01 29990 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259,0 | 209,0 | 468,0 |
|  |  |  | 825 | 0801 | 05 7 01 29990 | 200 |  |  |  |  |  | 100,0 | 0,0 | 100,0 |
|  |  |  | 825 | 0801 | 05 7 01 29990 | 600 |  |  |  |  |  | 159,0 | 209,0 | 368,0 |
| Основное мероприятие 7.2. | Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 7 02 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 601,0 | 1 251,0 | 2 852,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 7 02 21440 | 200 |  |  |  |  |  | 1 601,0 | 1 251,0 | 2 852,0 |
| Подпрограмма 8 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области | Всего | X | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 49 137,0 | 49 137,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 49 137,0 | 49 137,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 8.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 01 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 8 065,0 | 8 065,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 01 00590 | 600 |  |  |  |  |  |  | 8 065,0 | 8 065,0 |
| Основное мероприятие 8.2. | Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 02 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 628,0 | 628,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 02 29990 | 600 |  |  |  |  |  |  | 268,0 | 268,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 02 12230 | 300 |  |  |  |  |  |  | 360,0 | 360,0 |
| Проект 8.А1. | Культурная среда | Всего | X | 0703 | 05 8 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0703 | 05 8 А1 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0703 | 05 8 А1 55196 | 200 |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0703 | 05 8 А1 XXXXX | X |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0703 | 05 8 А1 55196 | 200 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | X | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 | 40 000,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 8.А1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию детских школ искусств) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | X |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 500 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 600 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 8.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 А2 XXXXX | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 444,0 | 444,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  |  | 444,0 | 444,0 |
| Мероприятие 8.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 А2 А0000 | 600 |  |  |  |  |  |  | 444,0 | 444,0 |

### Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

Белгородской области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области" за счет средств бюджета

Белгородской области на 2 этапе реализации

Таблица 2

| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. рублей | Расходы (тыс. рублей), годы |  |  |  |  | Итого на 2 этапе (2021 - 2025 годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз | ЦСР | ВР |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |  |
|  |  |  |  | Пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа | Развитие культуры и искусства Белгородской области | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 16 967 712,5 | 1 817 536,6 | 1 675 486,3 | 1 558 574,6 | 1 832 005,9 | 1 854 819,9 | 8 738 423,3 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 11 804 207,6 | 1 195 036,1 | 1 143 465,0 | 1 225 369,7 | 1 069 891,6 | 1 081 505,6 | 5 715 268,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 4 996 910,0 | 602 908,5 | 512 234,6 | 312 802,6 | 740 800,0 | 752 000,0 | 2 920 745,7 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | X | X | X | 164 981,9 | 19 383,0 | 19 577,7 | 20 193,3 | 21 055,3 | 21 055,3 | 101 264,6 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 825 | X | X | X | 1 613,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 259,0 | 259,0 | 1 145,0 |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Развитие библиотечного дела | Всего | X | X | X | X | 1 977 354,7 | 170 611,0 | 187 341,0 | 198 816,0 | 188 480,0 | 193 763,0 | 939 011,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 1 828 257,7 | 170 611,0 | 163 811,0 | 176 548,0 | 177 680,0 | 180 263,0 | 868 913,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 149 097,0 | 0,0 | 23 530,0 | 22 268,0 | 10 800,0 | 13 500,0 | 70 098,0 |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 01 XXXXX | X | 1 701 361,7 | 150 820,0 | 157 553,0 | 166 757,0 | 171 028,0 | 171 028,0 | 817 186,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 100 | 426 980,9 | 39 959,0 | 42 562,0 | 45 456,0 | 45 019,0 | 45 019,0 | 218 015,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 200 | 94 232,7 | 9 168,0 | 7 939,0 | 7 939,0 | 7 783,0 | 7 783,0 | 40 612,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 600 | 1 174 525,1 | 101 375,0 | 106 785,0 | 113 095,0 | 117 961,0 | 117 961,0 | 557 177,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 00590 | 800 | 3 695,0 | 318,0 | 267,0 | 267,0 | 265,0 | 265,0 | 1 382,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 20550 | 200 | 1 026,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 01 20550 | 600 | 902,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. | Комплектование книжных фондов библиотек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 02 XXXXX | X | 52 575,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | 23 438,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 200 | 8 934,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 807,0 | 807,0 | 3 435,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 600 | 43 160,0 | 3 923,0 | 3 923,0 | 3 923,0 | 4 117,0 | 4 117,0 | 20 003,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 200 | 3,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 500 | 467,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 600 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. | Комплектование книжных фондов государственных библиотек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | X | 52 094,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 530,0 | 4 924,0 | 4 924,0 | 23 438,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 200 | 8 934,0 | 607,0 | 607,0 | 607,0 | 807,0 | 807,0 | 3 435,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 21440 | 600 | 43 160,0 | 3 923,0 | 3 923,0 | 3 923,0 | 4 117,0 | 4 117,0 | 20 003,0 |
| Мероприятие 1.2.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | X | 481,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 200 | 3,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 500 | 467,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 02 R5192 | 600 | 10,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. | Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 03 XXXXX | X | 483,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 03 R5193 | 500 | 483,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 03 R5193 | X | 483,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 03 R5193 | 500 | 483,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 04 XXXXX | X | 24 988,0 | 4 311,0 | 778,0 | 4 311,0 | 778,0 | 4 311,0 | 14 489,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 04 29990 | 200 | 6 851,0 | 611,0 | 708,0 | 611,0 | 708,0 | 611,0 | 3 249,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 04 29990 | 600 | 18 062,0 | 3 700,0 | 70,0 | 3 700,0 | 70,0 | 3 700,0 | 11 240,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 04 20550 | 600 | 75,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | X | 0801 | 05 1 06 XXXXX | X | 174 764,0 | 0,0 | 23 530,0 | 22 268,0 | 10 800,0 | 13 500,0 | 70 098,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 1 06 XXXXX | X | 149 097,0 | 0,0 | 23 530,0 | 22 268,0 | 10 800,0 | 13 500,0 | 70 098,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 1 06 72120 | 500 | 137 847,0 | 0,0 | 12 280,0 | 22 268,0 | 10 800,0 | 13 500,0 | 58 848,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 1 06 71120 | 500 | 11 250,0 | 0,0 | 11 250,0 | 0,0 |  |  | 11 250,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 06 72120 | 500 | 25 667,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 1.А1. | Культурная среда | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А1 XXXXX | X | 19 500,0 | 10 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 13 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 200 | 2 250,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 2 250,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 500 | 17 250,0 | 10 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10 750,0 |
| Мероприятие 1.А1.1. | Создание модельных муниципальных библиотек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | X | 19 500,0 | 10 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 13 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 200 | 2 250,0 |  | 750,0 | 750,0 | 750,0 |  | 2 250,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А1 54540 | 500 | 17 250,0 | 10 750,0 |  |  |  |  | 10 750,0 |
| Проект 1.А3. | Цифровая культура | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А3 XXXXX | X | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 1 А3 08200 | 600 | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,0 | 800,0 |
| Мероприятие 1.А3.1. | Оцифровка книжных памятников и включение в Национальную электронную библиотеку | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 1 А3 08200 | 600 | 3 682,1 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | 800,0 |
| Подпрограмма 2 | Развитие музейного дела | Всего | X | X | X | X | 2 579 192,5 | 298 039,0 | 256 588,0 | 229 843,0 | 244 091,0 | 314 270,0 | 1 342 831,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 2 170 141,0 | 209 102,0 | 216 469,0 | 226 049,0 | 244 091,0 | 240 770,0 | 1 136 481,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 409 051,5 | 88 937,0 | 40 119,0 | 3 794,0 | 0,0 | 73 500,0 | 206 350,0 |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 01 XXXXX | X | 2 099 137,0 | 204 114,0 | 210 160,0 | 221 061,0 | 236 623,0 | 236 623,0 | 1 108 581,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 01 00590 | 600 | 2 099 137,0 | 204 114,0 | 210 160,0 | 221 061,0 | 236 623,0 | 236 623,0 | 1 108 581,0 |
| Основное мероприятие 2.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 02 XXXXX | X | 58 541,0 | 4 488,0 | 5 809,0 | 4 488,0 | 6 968,0 | 4 147,0 | 25 900,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 02 29990 | 600 | 45 278,0 | 4 488,0 | 5 809,0 | 4 488,0 | 6 968,0 | 4 147,0 | 25 900,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 02 20550 | 200 | 4 168,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 02 20550 | 600 | 9 094,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | X | 0801 | 05 2 04 XXXXX | X | 398 624,5 | 88 937,0 | 40 119,0 | 3 794,0 | 0,0 | 73 500,0 | 206 350,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 2 04 XXXXX | X | 389 161,5 | 88 937,0 | 40 119,0 | 3 794,0 | 0,0 | 73 500,0 | 206 350,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 20550 | 400 | 1 740,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 22110 | 600 | 304 299,0 | 88 937,0 | 12 620,0 | 0,0 |  | 73 500,0 | 175 057,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 29990 | 600 | 13 300,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 40370 | 400 | 15 105,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 71120 | 500 | 22 626,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 2 04 72120 | 500 | 32 091,0 | 0,0 | 27 499,0 | 3 794,0 |  |  | 31 293,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 04 XXXXX | X | 9 463,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 04 72120 | 500 | 4 963,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 04 22110 | 600 | 4 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 2.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 А2 XXXXX | X | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 2 А2 А0000 | 600 | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
| Мероприятие 2.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 2 А2 А0000 | 600 | 3 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 2 000,0 |
| Основное мероприятие 2.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 2 05 R2990 | X | 19 890,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R2990 | 600 | 825,6 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R299F | 600 | 10 109,5 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 22110 | 600 | 8 954,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 2.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 2 05 XXXXX | X | 19 890,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R2990 | 600 | 825,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 R299F | 600 | 10 109,5 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 2 05 22110 | 600 | 8 954,9 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 | Культурно-досуговая деятельность и народное творчество | Всего | X | X | X | X | 5 383 783,1 | 477 414,4 | 472 471,1 | 335 149,6 | 822 864,0 | 759 115,0 | 2 867 014,1 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 1 399 575,7 | 132 138,5 | 127 707,6 | 138 577,6 | 92 864,0 | 94 115,0 | 585 402,7 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 3 984 207,4 | 345 275,9 | 344 763,5 | 196 572,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 281 611,4 |
| Основное мероприятие 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 01 XXXXX | X | 881 186,9 | 92 209,0 | 96 931,0 | 102 491,0 | 91 904,0 | 91 904,0 | 475 439,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 01 00590 | 600 | 684 773,9 | 92 209,0 | 96 931,0 | 102 491,0 | 91 904,0 | 91 904,0 | 475 439,0 |
|  |  |  | 811 | 0802 | 05 3 01 00590 | 600 | 9 313,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 01 00590 | 600 | 187 100,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 02 XXXXX | X | 20 008,0 | 5 040,0 | 540,0 | 540,0 | 500,0 | 2 191,0 | 8 811,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 02 29990 | 600 | 10 311,0 | 5 040,0 | 540,0 | 540,0 | 500,0 | 2 191,0 | 8 811,0 |
|  |  |  | 811 | 0802 | 05 3 02 29990 | 600 | 476,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 02 29990 | 600 | 6 462,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 02 20550 | 600 | 2 759,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.3. | Поддержка и развитие народных художественных ремесел | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 3 03 XXXXX | X | 480,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 03 24620 | 600 | 160,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 03 24620 | 600 | 320,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Всего | X | 0804 | 05 3 04 XXXXX | X | 4 239 903,4 | 340 600,4 | 331 531,8 | 226 348,6 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 293 480,8 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 080X | 05 3 04 XXXXX | X | 3 903 505,1 | 307 581,9 | 301 755,2 | 196 572,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 200 909,1 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 40370 | 400 | 233 091,1 | 4 842,0 | 51 121,1 | 76 495,0 | 0,0 | 0,0 | 132 458,1 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 22110 | 600 | 19 560,0 | 0,0 | 19 560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19 560,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 71120 | 500 | 486 915,0 | 127 970,0 | 0,0 | 9 859,0 | 0,0 | 0,0 | 137 829,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 72120 | 500 | 2 552 579,0 | 174 769,9 | 231 074,1 | 110 218,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 1 911 062,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 40370 | 400 | 214 224,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 | 3 600,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 217 703,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 146 368,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 20550 | 400 | 21 369,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 70550 | 500 | 8 096,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 3 04 XXXXX | X | 336 398,3 | 33 018,5 | 29 776,6 | 29 776,6 | 0,0 | 0,0 | 92 571,7 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 15 232,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 167 598,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 R5580 | 500 | 3 750,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 200 | 59 553,2 |  | 29 776,6 | 29 776,6 |  |  | 59 553,2 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 500 | 88 465,1 | 33 018,5 |  |  |  |  | 33 018,5 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 | 1 800,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.1. | Капитальный ремонт и строительство культурно-досуговых учреждений | Всего | X | 0804 | 05 3 04 XXXXX | X | 4 086 335,1 | 307 581,9 | 301 755,2 | 196 572,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 200 909,1 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 080X | 05 3 04 XXXXX | X | 3 903 505,1 | 307 581,9 | 301 755,2 | 196 572,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 2 200 909,1 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 40370 | 400 | 233 091,1 | 4 842,0 | 51 121,1 | 76 495,0 |  |  | 132 458,1 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 22110 | 600 | 19 560,0 | 0,0 | 19 560,0 | 0,0 |  |  | 19 560,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 71120 | 500 | 486 915,0 | 127 970,0 | 0,0 | 9 859,0 |  |  | 137 829,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 72120 | 500 | 2 552 579,0 | 174 769,9 | 231 074,1 | 110 218,0 | 730 000,0 | 665 000,0 | 1 911 062,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 40370 | 400 | 214 224,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 | 3 600,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 217 703,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 146 368,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 20550 | 400 | 21 369,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 3 04 70550 | 500 | 8 096,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 3 04 XXXXX | X | 182 830,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 71120 | 500 | 15 232,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 3 04 72120 | 500 | 167 598,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.4.2. | Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 04 XXXXX | X | 151 768,3 | 33 018,5 | 29 776,6 | 29 776,6 | 0,0 | 0,0 | 92 571,7 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R5580 | 500 | 3 750,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 200 | 59 553,2 |  | 29 776,6 | 29 776,6 |  |  | 59 553,2 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 04 R4670 | 500 | 88 465,1 | 33 018,5 |  |  |  |  | 33 018,5 |
| Мероприятие 3.4.3. | Средства, передаваемые для компенсации расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, за счет средств резервного фонда Правительства Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 04 70550 | 500 | 1 800,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 3.А1. | Культурная среда | Всего | X | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X | 231 432,8 | 37 694,0 | 43 008,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 702,3 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X | 150 730,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 | 34 923,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55191 | 500 | 23 546,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 | 92 261,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X | 80 702,3 | 37 694,0 | 43 008,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80 702,3 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 | 74 379,3 | 37 694,0 | 36 685,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 379,3 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 | 6 323,0 | 0,0 | 6 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 323,0 |
| Мероприятие 3.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 XXXXX | X | 24 498,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 | 952,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А1 55191 | 500 | 23 546,4 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 3.А1.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности) | Всего | X | 0801 | 05 3 А1 55190 | X | 108 350,4 | 37 694,0 | 36 685,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 74 379,3 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 | 33 971,1 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 3 А1 55190 | 500 | 74 379,3 | 37 694,0 | 36 685,3 | 0,0 |  |  | 74 379,3 |
| Мероприятие 3.А1.3. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | X | 0801 | 05 3 А1 А0000 | X | 98 584,0 | 0,0 | 6 323,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 323,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 | 92 261,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 3 А1 А0000 | 500 | 6 323,0 |  | 6 323,0 |  |  |  | 6 323,0 |
| Проект 3.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А2 XXXXX | X | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 | 0,0 | 8 481,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 3 А2 А0000 | 600 | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 | 0,0 | 8 481,0 |
| Мероприятие 3.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 3 А2 А0000 | 600 | 10 772,0 | 1 851,0 | 440,0 | 5 750,0 | 440,0 |  | 8 481,0 |
| Подпрограмма 4 | Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Всего | X | X | X | X | 233 076,7 | 22 806,6 | 68 944,1 | 20 631,3 | 9 911,3 | 9 911,3 | 132 204,6 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 2 972,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | X | X | X | 62 951,9 | 8 804,0 | 8 863,7 | 9 105,3 | 9 911,3 | 9 911,3 | 46 595,6 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 167 152,8 | 14 002,6 | 60 080,4 | 11 526,0 | 0,0 | 0,0 | 85 609,0 |
| Основное мероприятие 4.1. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 9.1 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 4 01 XXXXX | X | 36 861,7 | 5 979,2 | 6 038,9 | 6 280,5 | 6 347,3 | 6 347,3 | 30 993,2 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 4 01 59500 | 100 | 36 861,7 | 5 979,2 | 6 038,9 | 6 280,5 | 6 347,3 | 6 347,3 | 30 993,2 |
| Основное мероприятие 4.2. | Государственная охрана объектов культурного наследия Белгородской области | Всего | X | 0804 | 05 4 02 XXXXX | X | 28 112,2 | 2 674,8 | 2 724,8 | 2 724,8 | 3 464,0 | 3 464,0 | 15 052,4 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 4 02 21240 | 200 | 2 972,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 4 02 21240 | 200 | 25 140,2 | 2 674,8 | 2 724,8 | 2 724,8 | 3 464,0 | 3 464,0 | 15 052,4 |
| Основное мероприятие 4.3. | Популяризация объектов культурного наследия | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 4 03 XXXXX | X | 950,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 4 03 21120 | 200 | 950,0 | 150,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 550,0 |
| Основное мероприятие 4.4. | Сохранение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 4 04 XXXXX | X | 127 959,0 | 3 630,0 | 50 231,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53 861,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 04 22210 | 600 | 16 674,0 | 390,0 | 16 284,0 | 0,0 |  |  | 16 674,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 04 22110 | 600 | 12 895,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 04 72220 | 500 | 98 390,0 | 3 240,0 | 33 947,0 | 0,0 |  |  | 37 187,0 |
| Основное мероприятие 4.5. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | X | 39 193,8 | 10 372,6 | 9 849,4 | 11 526,0 |  |  | 31 748,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | 500 | 39 193,8 | 10 372,6 | 9 849,4 | 11 526,0 |  |  | 31 748,0 |
| Мероприятие 4.5.1. | Субсидия на реализацию мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы" | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | X | 39 193,8 | 10 372,6 | 9 849,4 | 11 526,0 |  |  | 31 748,0 |
|  |  |  | 807 | 0804 | 05 4 05 R2990 | 500 | 39 193,8 | 10 372,6 | 9 849,4 | 11 526,0 |  |  | 31 748,0 |
| Подпрограмма 5 | Развитие профессионального искусства | Всего | X | X | X | X | 4 838 593,2 | 492 199,9 | 483 749,4 | 470 682,7 | 475 582,0 | 488 682,0 | 2 410 896,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 4 802 789,2 | 466 719,9 | 483 749,4 | 470 682,7 | 475 582,0 | 488 682,0 | 2 385 416,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 35 804,0 | 25 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 480,0 |
| Основное мероприятие 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 01 XXXXX | X | 4 607 691,0 | 437 596,0 | 447 138,0 | 457 820,0 | 468 878,0 | 468 878,0 | 2 280 310,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 01 00590 | 600 | 4 604 200,0 | 437 596,0 | 447 138,0 | 457 820,0 | 468 878,0 | 468 878,0 | 2 280 310,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 01 20550 | 600 | 3 491,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.2. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 02 XXXXX | X | 67 421,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 29990 | 600 | 61 586,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 20550 | 600 | 5 719,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 R5197 | 600 | 116,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.1. | Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства, государственными учреждениями | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 02 XXXXX | 600 | 67 305,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 29990 | 600 | 61 586,0 | 2 084,0 | 3 821,0 | 1 834,0 | 3 821,0 | 19 804,0 | 31 364,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 02 20550 | 600 | 5 719,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 5.2.2. | Поддержка отрасли культуры (на техническое оснащение и содержание виртуальных концертных залов) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 02 R5197 | 600 | 116,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.3. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений культуры | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 03 XXXXX | X | 200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 03 23940 | 600 | 200,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 5.4. | Развитие инфраструктуры сферы культуры | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0801 | 05 5 04 XXXXX | X | 35 804,0 | 25 480,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 25 480,0 |
|  |  |  | 807 | 0801 | 05 5 04 22110 | 600 | 35 804,0 | 25 480,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 25 480,0 |
| Основное мероприятие 5.5. | Поддержка творческой деятельности государственных и муниципальных театрально-концертных учреждений | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 05 XXXXX | X | 61 388,2 | 12 295,9 | 10 980,4 | 10 988,7 | 0,0 | 0,0 | 34 265,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R5580 | 500 | 846,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R4660 | 500 | 41 332,3 | 8 772,8 | 7 803,9 | 7 958,0 | 0,0 | 0,0 | 24 534,7 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R5170 | 600 | 19 209,9 | 3 523,1 | 3 176,5 | 3 030,7 | 0,0 | 0,0 | 9 730,3 |
| Мероприятие 5.5.1. | Субсидии на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 05 XXXXX | 500 | 42 178,3 | 8 772,8 | 7 803,9 | 7 958,0 | 0,0 | 0,0 | 24 534,7 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R5580 | 500 | 846,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 05 R4660 | 500 | 41 332,3 | 8 772,8 | 7 803,9 | 7 958,0 |  |  | 24 534,7 |
| Мероприятие 5.5.2. | Субсидии на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 05 R5170 | 600 | 19 209,9 | 3 523,1 | 3 176,5 | 3 030,7 |  |  | 9 730,3 |
| Проект 5.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А2 XXXXX | X | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 26 166,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А2 А0000 | 600 | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 | 0,0 | 26 166,0 |
| Мероприятие 5.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А2 А0000 | 600 | 44 136,0 | 5 323,0 | 17 970,0 | 0,0 | 2 873,0 |  | 26 166,0 |
| Проект 5.А3. | Цифровая культура | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А3 XXXXX | X | 21 953,0 | 9 421,0 | 3 840,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 13 311,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 200 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 |  |  | 40,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 500 | 16 076,0 | 3 584,0 | 3 840,0 | 0,0 | 10,0 | 0,0 | 7 434,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 600 | 5 837,0 | 5 837,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 5 837,0 |
| Мероприятие 5.А3.1. | Создание виртуальных концертных залов | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 5 А3 XXXXX | X | 13 311,0 | 9 421,0 | 3 840,0 | 40,0 | 10,0 | 0,0 | 13 311,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 200 | 40,0 |  |  | 40,0 |  |  | 40,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 500 | 16 076,0 | 3 584,0 | 3 840,0 |  | 10,0 |  | 7 434,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 5 А3 54530 | 600 | 5 837,0 | 5 837,0 |  |  |  |  | 5 837,0 |
| Подпрограмма 6 | Государственная политика в сфере культуры | Всего | X | X | X | X | 1 470 816,1 | 162 212,0 | 149 253,0 | 154 734,0 | 76 825,6 | 75 276,6 | 618 301,2 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 1 368 786,1 | 151 633,0 | 138 539,0 | 143 646,0 | 65 681,6 | 64 132,6 | 563 632,2 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | X | X | X | 102 030,0 | 10 579,0 | 10 714,0 | 11 088,0 | 11 144,0 | 11 144,0 | 54 669,0 |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.1. | Обеспечение функций органов власти и государственных учреждений Белгородской области | Всего | X | 0804 | 05 6 01 XXXXX | X | 813 833,7 | 123 282,0 | 126 702,0 | 131 475,0 | 56 900,6 | 56 900,6 | 495 260,2 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | X | 189 837,0 | 17 223,0 | 17 421,0 | 18 076,0 | 18 032,0 | 18 032,0 | 88 784,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | 100 | 181 225,0 | 16 581,0 | 16 775,0 | 17 430,0 | 17 360,0 | 17 360,0 | 85 506,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | 200 | 6 720,0 | 563,0 | 567,0 | 567,0 | 592,0 | 592,0 | 2 881,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 90019 | 800 | 1 892,0 | 79,0 | 79,0 | 79,0 | 80,0 | 80,0 | 397,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | X | 90 687,0 | 10 579,0 | 10 714,0 | 11 088,0 | 11 144,0 | 11 144,0 | 54 669,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | 100 | 78 625,0 | 9 378,0 | 9 471,0 | 9 845,0 | 9 845,0 | 9 845,0 | 48 384,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | 200 | 10 911,0 | 1 060,0 | 1 102,0 | 1 102,0 | 1 158,0 | 1 158,0 | 5 580,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 90019 | 800 | 1 151,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 141,0 | 705,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | X | 521 966,7 | 95 480,0 | 98 567,0 | 102 311,0 | 27 724,6 | 27 724,6 | 351 807,2 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | 100 | 465 306,3 | 90 287,0 | 93 697,0 | 97 445,0 | 22 781,0 | 22 781,0 | 326 991,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | 200 | 53 225,4 | 4 930,0 | 4 607,0 | 4 603,0 | 4 680,6 | 4 680,6 | 23 501,2 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 01 00590 | 800 | 3 434,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 263,0 | 1 315,0 |
|  |  | Управление государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области | 833 | 0804 | 05 6 01 00590 | X | 11 343,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 00590 | 100 | 11 103,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 833 | 0804 | 05 6 01 00590 | 200 | 240,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| (в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 6.2. | Гранты | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 02 XXXXX | X | 37 792,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 5 210,0 | 26 050,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 20850 | 200 | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 20850 | 300 | 18 592,0 | 1 750,0 | 1 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 4 750,0 | 17 750,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 20850 | 600 | 12 150,0 | 3 450,0 | 3 450,0 | 450,0 | 450,0 | 450,0 | 8 250,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 74010 | 500 | 5 250,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 02 77790 | 500 | 1 750,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.3. | Премии и иные поощрения | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 03 XXXXX | X | 36 407,0 | 4 249,0 | 3 648,0 | 4 249,0 | 3 723,0 | 4 324,0 | 20 193,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 03 20860 | 200 | 1 294,0 | 193,0 | 192,0 | 193,0 | 192,0 | 193,0 | 963,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 03 20860 | 300 | 25 272,0 | 2 760,0 | 2 160,0 | 2 760,0 | 2 235,0 | 2 835,0 | 12 750,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 03 20860 | 300 | 9 841,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 1 296,0 | 6 480,0 |
| Основное мероприятие 6.4. | Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры и их работников | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 04 XXXXX | X | 5 293,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 651,0 | 651,0 | 1 302,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 300 | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 904,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 500 | 2 506,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 300 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 398,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 500 | 1 336,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 20550 | 300 | 149,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 04 R5194 | X | 3 410,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 904,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 300 | 904,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 452,0 | 452,0 | 904,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5194 | 500 | 2 506,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.2. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 04 R5195 | X | 1 734,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 398,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 300 | 398,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,0 | 199,0 | 398,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 04 R5195 | 500 | 1 336,6 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.4.3. | Резервный фонд Правительства Белгородской области | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 04 20550 | 300 | 149,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 6.6. | Поддержка создания и деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в сфере культуры | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 06 XXXXX | X | 64 506,0 | 8 156,0 | 8 253,0 | 8 360,0 | 8 191,0 | 8 191,0 | 41 151,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 06 21020 | 600 | 64 506,0 | 8 156,0 | 8 253,0 | 8 360,0 | 8 191,0 | 8 191,0 | 41 151,0 |
| Основное мероприятие 6.7. | Обеспечение выполнения мероприятий в части повышения оплаты труда работникам учреждений культуры | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 07 XXXXX | X | 436 485,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 07 77780 | 500 | 436 485,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 А2 XXXXX | X | 17 445,0 | 4 415,0 | 4 540,0 | 4 540,0 | 1 250,0 | 0,0 | 14 745,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 300 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 2 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 500 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 600 | 2 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 1 600,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 60274 | 600 | 2 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 0,0 | 1 400,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 200 | 6 626,6 | 2 152,2 | 2 237,2 | 2 237,2 |  |  | 6 626,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 300 | 3 118,4 | 1 012,8 | 1 052,8 | 1 052,8 |  |  | 3 118,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | X | 5 400,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 300 | 2 000,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  | 2 000,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 500 | 500,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 А0000 | 600 | 2 900,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  | 1 600,0 |
| Мероприятие 6.А2.2. | Реализация творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 6 А2 60274 | 600 | 2 300,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  | 1 400,0 |
| Мероприятие 6.А2.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А2 55194 | X | 6 626,6 | 2 152,2 | 2 237,2 | 2 237,2 | 0,0 | 0,0 | 6 626,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 200 | 6 626,6 | 2 152,2 | 2 237,2 | 2 237,2 |  |  | 6 626,6 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55194 | 500 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Мероприятие 6.А2.4. | Государственная поддержка отрасли культуры (на государственную поддержку лучших работников сельских учреждений культуры) | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А2 55195 | X | 3 118,4 | 1 012,8 | 1 052,8 | 1 052,8 | 0,0 | 0,0 | 3 118,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 300 | 3 118,4 | 1 012,8 | 1 052,8 | 1 052,8 |  |  | 3 118,4 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А2 55195 | 500 | 0,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Проект 6.А3. | Цифровая культура | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А3 XXXXX | X | 57 411,0 | 16 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 19 600,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 200 | 450,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 600 | 4 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 А3 08100 | 200 | 6 461,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 А3 А0000 | 200 | 46 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
| Мероприятие 6.А3.1. | Организация онлайн-трансляций культурных мероприятий, создание виртуальных выставочных проектов | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | 05 6 А3 08100 | X | 11 411,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 0,0 | 3 600,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 200 | 450,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 6 А3 08100 | 600 | 4 500,0 | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 А3 08100 | 200 | 6 461,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |  | 3 600,0 |
| Мероприятие 6.А3.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 А3 А0000 | 200 | 46 000,0 | 16 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16 000,0 |
| Основное мероприятие 6.8. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 6 08 XXXXX | X | 1 642,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 6 08 00590 | 600 | 1 642,8 |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Подпрограмма 7 | Развитие и поддержка чтения в Белгородской области | Всего | X | X | X | X | 31 393,8 | 4 600,0 | 4 600,0 | 4 600,0 | 5 000,0 | 5 000,0 | 23 800,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 29 780,8 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 391,0 | 4 741,0 | 4 741,0 | 22 655,0 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 825 | X | X | X | 1 613,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 259,0 | 259,0 | 1 145,0 |
| Основное мероприятие 7.1. | Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области | Всего | X | X | 05 7 01 XXXXX | X | 21 586,8 | 3 349,0 | 3 349,0 | 3 349,0 | 3 399,0 | 3 399,0 | 16 845,0 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 7 01 XXXXX | X | 19 973,8 | 3 140,0 | 3 140,0 | 3 140,0 | 3 140,0 | 3 140,0 | 15 700,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 7 01 29990 | 200 | 11 638,8 | 1 790,0 | 1 790,0 | 1 790,0 | 1 790,0 | 1 790,0 | 8 950,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 7 01 29990 | 600 | 8 335,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 1 350,0 | 6 750,0 |
|  |  | Департамент внутренней и кадровой политики Белгородской области | 825 | 0801 | 05 7 01 29990 | X | 1 613,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 259,0 | 259,0 | 1 145,0 |
|  |  |  | 825 | 0801 | 05 7 01 29990 | 200 | 200,0 |  |  |  | 50,0 | 50,0 | 100,0 |
|  |  |  | 825 | 0801 | 05 7 01 29990 | 600 | 1 413,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 209,0 | 1 045,0 |
| Основное мероприятие 7.2. | Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0801 | 05 7 02 XXXXX | X | 9 807,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 601,0 | 1 601,0 | 6 955,0 |
|  |  |  | 811 | 0801 | 05 7 02 21440 | 200 | 9 807,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 251,0 | 1 601,0 | 1 601,0 | 6 955,0 |
| Подпрограмма 8 | Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области | Всего | X | X | X | X | 453 502,4 | 189 653,7 | 52 539,7 | 144 118,0 | 9 252,0 | 8 802,0 | 404 365,4 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | X | X | X | 201 905,1 | 60 440,7 | 8 798,0 | 65 475,4 | 9 252,0 | 8 802,0 | 152 768,1 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | X | X | X | 251 597,3 | 129 213,0 | 43 741,7 | 78 642,6 | 0,0 | 0,0 | 251 597,3 |
| Основное мероприятие 8.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 01 XXXXX | X | 47 236,0 | 7 254,0 | 7 528,0 | 8 041,0 | 8 174,0 | 8 174,0 | 39 171,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 01 00590 | 600 | 47 236,0 | 7 254,0 | 7 528,0 | 8 041,0 | 8 174,0 | 8 174,0 | 39 171,0 |
| Основное мероприятие 8.2. | Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 02 XXXXX | X | 4 881,0 | 905,0 | 955,0 | 1 137,0 | 628,0 | 628,0 | 4 253,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 02 29990 | 600 | 2 721,0 | 545,0 | 595,0 | 777,0 | 268,0 | 268,0 | 2 453,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 02 12230 | 300 | 2 160,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 1 800,0 |
| Проект 8.А1. | Культурная среда | Всего | X | 0703 | 05 8 А1 XXXXX | X | 399 347,4 | 181 115,7 | 43 741,7 | 134 490,0 | 0,0 | 0,0 | 359 347,4 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0703 | 05 8 А1 XXXXX | X | 147 750,1 | 51 902,7 | 0,0 | 55 847,4 | 0,0 | 0,0 | 107 750,1 |
|  |  |  | 811 | 0703 | 05 8 А1 55196 | 200 | 107 750,1 | 51 902,7 | 0,0 | 55 847,4 | 0,0 | 0,0 | 107 750,1 |
|  |  |  | 811 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 | 40 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0703 | 05 8 А1 XXXXX | X | 251 597,3 | 129 213,0 | 43 741,7 | 78 642,6 | 0,0 | 0,0 | 251 597,3 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 | 12 670,8 | 12 670,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 670,8 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 500 | 116 542,2 | 116 542,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 116 542,2 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 600 | 122 384,3 | 0,0 | 43 741,7 | 78 642,6 | 0,0 | 0,0 | 122 384,3 |
| Мероприятие 8.А1.1. | Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение мероприятий детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусства, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами) | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0703 | 05 8 А1 55196 | 200 | 107 750,1 | 51 902,7 | 0,0 | 55 847,4 |  |  | 107 750,1 |
| Мероприятие 8.А1.2. | Реализация национального проекта "Культура" | Всего | X | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 | 52 670,8 | 12 670,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 670,8 |
|  |  | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  |  | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0703 | 05 8 А1 А0000 | 500 | 12 670,8 | 12 670,8 | 0,0 | 0,0 |  |  | 12 670,8 |
| Мероприятие 8.А1.3. | Государственная поддержка отрасли культуры (на модернизацию детских школ искусств) | Департамент строительства и транспорта Белгородской области | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | X | 238 926,5 | 116 542,2 | 43 741,7 | 78 642,6 | 0,0 | 0,0 | 238 926,5 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 500 | 116 542,2 | 116 542,2 | 0,0 | 0,0 |  |  | 116 542,2 |
|  |  |  | 807 | 0703 | 05 8 А1 55198 | 600 | 122 384,3 |  | 43 741,7 | 78 642,6 |  |  | 122 384,3 |
| Проект 8.А2. | Творческие люди | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 А2 XXXXX | X | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 594,0 |
|  |  |  | 811 | 0804 | 05 8 А2 А0000 | 600 | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 1 594,0 |
| Мероприятие 8.А2.1. | Реализация национального проекта "Культура" | Управление культуры Белгородской области | 811 | 0804 | 05 8 А2 А0000 | 600 | 2 038,0 | 379,0 | 315,0 | 450,0 | 450,0 |  | 1 594,0 |

## Приложение N 5

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Прогноз

сводных показателей государственных заданий на оказание

государственных услуг (работ) государственными учреждениями

по государственной программе Белгородской области "Развитие

культуры и искусства Белгородской области"

| Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  | Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги, тыс. рублей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ### Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела", подпрограмма 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Основное мероприятие 1.2. Комплектование книжных фондов библиотек. Основное мероприятие 1.4. Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на создание единого библиотечно-информационного и культурного пространства области. Проект 1.А3. Цифровая культура. Основное мероприятие 7.1. Формирование современной читательской и информационной компетентности населения области. Основное мероприятие 7.2. Комплектование фондов государственных библиотек художественной литературой |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество посещений, единица | 740 744 | 851 770 | 959 027 | 105 690,2 | 117 971 | 121 219 |
| Наименование услуги (работы): Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество документов, единица | 2 519 104 | 2 522 956 | 2 526 885 | 29 992 | 31 883 | 33 315 |
| Наименование услуги (работы): Библиографическая обработка документов и создание каталогов |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество документов, единица | 76 255 | 76 260 | 76 265 | 11 029 | 11 417 | 11 920 |
| Наименование услуги (работы): Научное и методическое обеспечение развития библиотек |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество документов, единица | 98 | 99 | 100 | 11 821 | 12 766 | 13 344 |
| Показатель объема 2: Количество консультаций, единица | 775 | 785 | 790 |  |  |  |
| ### Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Основное мероприятие 2.2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий, направленных на популяризацию музейного дела. Проект 2.А2. Творческие люди |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Число посетителей, человек | 808 761 | 848 049 | 912 992 | 129 024,4 | 135 329 | 146 162 |
| Наименование услуги (работы): Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество предметов, единица | 169 343 | 172 593 | 175 868 | 87 961,6 | 88 360 | 91 937 |
| ### Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Основное мероприятие 3.2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий и мероприятий, направленных на популяризацию традиционной культуры Белгородчины. Основное мероприятие 3.3. Поддержка и развитие народных художественных ремесел. Проект 3.А2. Творческие люди |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество клубных формирований, единица | 11 029 | 11 050 | 11 100 | 41 377,9 | 40 324 | 42 053 |
| Показатель объема 2: Число участников, человек | 188 590 | 188 975 | 189 360 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество мероприятий, единица | 253 | 250 | 250 | 47 799 | 46 074 | 48 056 |
| Показатель объема 2: Количество участников мероприятия, человек | 174 414 | 177 029 | 177 473 |  |  |  |
| ### Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 5.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение общественно значимых мероприятий и творческих проектов, направленных на популяризацию профессионального искусства. Проект 5.А2. Творческие люди |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Показ (организация показа) концертных программ |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Число зрителей, человек | 223 105 | 223 350 | 223 350 | 288 698 | 288 417 | 293 524 |
| Наименование услуги (работы): Создание концертных программ |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество новых (капитально возобновленных) концертов, единица | 150 | 150 | 150 | 22 645 | 22 925 | 23 155 |
| Наименование услуги (работы): Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок) |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Число зрителей, человек | 146 230 | 156 469 | 156 469 | 105 150 | 110 806 | 131 549 |
| Показатель объема 2: Количество публичных выступлений, единица | 783 | 849 | 849 |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Создание спектаклей (театральных постановок) |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество новых (капитально возобновленных) постановок, единица | 10 | 10 | 10 | 35 296 | 35 148 | 36 435 |
| ### Подпрограмма 8 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области" |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 8.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений (организаций). Основное мероприятие 8.2. Мероприятия, направленные на выявление и поддержку одаренных детей в сфере исполнительского искусства. Проект 8.А2. Творческие люди |  |  |  |  |  |  |
| Наименование услуги (работы): Организация и проведение мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| Показатель объема 1: Количество проводимых мероприятий, единица | 23 | 23 | 24 | 8 777 | 8 353 | 8 757 |
| Показатель объема 2: Количество участников мероприятий, человек | 7301 | 7423 | 7571 |  |  |  |

## Приложение N 6

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета на государственную поддержку отрасли культуры

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры (далее - Порядок) устанавливает правила распределения и предоставления из областного бюджета субсидий на государственную поддержку отрасли культуры (далее - субсидия).

2. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области:

а) по подключению библиотек к информационно-телекоммуникационной сети Интернет и развитию библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки. Начиная с 2021 года предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области не осуществляется;

б) по государственной поддержке лучших работников сельских учреждений культуры;

в) по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры;

г) возникающих при реализации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры" (далее - региональный проект), по приобретению для детских школ искусств по видам искусств (далее - детская школа искусств):

музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенных на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов), и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением (далее - оборудование);

материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);

д) возникающих при реализации регионального проекта, предусматривающего обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения.

Под специализированным автотранспортом понимаются передвижные многофункциональные культурные центры (далее - автоклубы) отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, которые используются для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой направленности. Минимальный комплект оборудования автоклуба предусматривает сцену-трансформер, звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую антенну;

е) возникающих при реализации регионального проекта, предусматривающего создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).

Под сельской местностью понимаются сельские поселения или сельские поселения, рабочие поселки и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Российской Федерации);

ж) возникающих при реализации регионального проекта, предусматривающего модернизацию детских школ искусств.

3. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

- наличие в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере, определенном Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп;

- наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципального района (городского округа), связанные с реализацией мероприятий, на софинансирование которых предоставляется субсидия.

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке управлению культуры Белгородской области на цели, предусмотренные пунктом 2 Порядка, с учетом установленного уровня софинансирования из федерального и областного бюджетов.

5. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на финансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области осуществляется по формуле:

Vi = V1 + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7,

где:

Vi - общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 2 Порядка;

V1 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "а" пункта 2 Порядка;

V2 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "б" пункта 2 Порядка;

V3 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 Порядка;

V4 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "г" пункта 2 Порядка;

V5 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "д" пункта 2 Порядка;

V6 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "е" пункта 2 Порядка;

V7 - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "ж" пункта 2 Порядка.

6. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия, указанные в подпункте "а" пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:

Ikрасчет = Qkн x С,

где:

Ikрасчет - размер субсидии, выделяемой k-му муниципальному району (городскому округу) на подключение муниципальных библиотек Белгородской области к сети Интернет;

Qkн - количество библиотек, не имеющих доступа в сеть Интернет, в k-м муниципальном районе (городском округе) Белгородской области;

С - размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей доступа в сеть Интернет, к сети Интернет.

6.1. Размер средств на подключение одной библиотеки, не имеющей доступа в сеть Интернет, к сети Интернет определяется по формуле:

С = Iобщ / Q,

где:

Iобщ - объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на мероприятия, указанные в подпункте "б" пункта 2 Порядка;

Q - количество муниципальных общедоступных библиотек в Белгородской области, не имеющих доступа в сеть Интернет и отвечающих следующим требованиям:

- наличие материально-технической базы;

- наличие технической возможности для подключения к сети Интернет;

- наличие заявки на подключение от муниципального образования.

Приоритет при распределении субсидии отдается муниципальным образованиям, имеющим низкий процент подключения библиотек к сети Интернет от общего числа библиотек территории.

7. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия, указанные в подпункте "б" пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:

Ck = Nk x 50 000,

где:

Ck - размер субсидии, предоставляемой бюджету k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "б" пункта 2 Порядка;

Nk - количество денежных поощрений для k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области;

50000 - размер денежного поощрения из федерального бюджета.

При определении размера субсидии, предоставляемой бюджету k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "б" пункта 2 Порядка, учитывается установленный соглашением о предоставлении субсидии бюджету Белгородской области из федерального бюджета на поддержку отрасли культуры (далее - соглашение) уровень софинансирования из областного бюджета.

7.1. Количество денежных поощрений для k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области утверждается приказом управления культуры Белгородской области о присуждении денежных поощрений, определенных конкурсной комиссией управления культуры Белгородской области.

Критерии отбора участников конкурса представлены в приложении к Порядку.

8. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия, указанные в подпункте "в" пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:

Ck = Nk x 100 000,

где:

Ck - размер субсидии для каждого муниципального района (городского округа) Белгородской области;

Nk - количество денежных поощрений для k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области;

100000 - размер денежного поощрения из федерального бюджета.

При определении размера субсидии, предоставляемой бюджету k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "в" пункта 2 Порядка, учитывается установленный соглашением уровень софинансирования из областного бюджета.

8.1. Количество денежных поощрений для k-го муниципального района (городского округа) Белгородской области утверждается приказом управления культуры Белгородской области о присуждении денежных поощрений, определенных конкурсной комиссией управления культуры Белгородской области.

Критерии отбора участников конкурса представлены в приложении к Порядку.

9. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "г" пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:

Сi = С * Кi,

где:

Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "г" пункта 2 Порядка;

С - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на 1 школу;

Кi - количество детей, обучающихся в детской школе искусств (детской музыкальной школе) i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств.

9.1. Размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области на 1 школу, определяется по формуле:

С = Р / К,

где:

Р - общая сумма субсидии, предусмотренная на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "г" пункта 2 настоящего Порядка;

К - общее количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в детских музыкальных школах, школах искусств муниципальных районов (городских округов) Белгородской области, получающих субсидии в соответствии с результативностью.

Критерии отбора получателей субсидии представлены в приложении к Порядку.

10. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "д" пункта 2 Порядка, осуществляется по формуле:

Сi = С x Кi,

где:

Сi - размер субсидий, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области, на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "д" пункта 2 Порядка;

С - средняя стоимость единицы специализированного автотранспорта (автоклуба);

Кi - количество единиц специализированного автотранспорта (автоклубов), планируемых к приобретению i-м муниципальным районом (городским округом) Белгородской области.

10.1. Средняя стоимость единицы специализированного автотранспорта (автоклуба) определяется по формуле:

С = Р / К,

где:

P - общая сумма субсидии, предусмотренная на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "д" пункта 2 Порядка;

К - общее количество специализированного автотранспорта (автоклубов), планируемого к приобретению на плановый период.

Субсидия на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, предоставляется муниципальным районам (городским округам) Белгородской области с наибольшим количеством жителей сельских территорий, не имеющих стационарных культурно-досуговых учреждений и расположенных на расстоянии, превышающем пять километров от ближайшего стационарного культурно-досугового учреждения.

11. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия, указанные в подпункте "е" пункта 2 Порядка, осуществляется на основе результатов проведения конкурса по выделению субсидии из федерального бюджета на указанные цели.

Конкурсная комиссия принимает решение о предоставлении субсидии муниципальному району (городскому округу) Белгородской области в соответствии со шкалой оценки следующих критериев:

1) представление заявки от муниципального образования в срок и в соответствии с критериями ее оформления:

1 балл - представление в срок правильно оформленной заявки;

0,5 балла - представление заявки в срок с замечаниями и дополнениями;

2) наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы:

1 балл - имеется;

0,5 балла - в стадии получения заключения экспертизы;

0 баллов - отсутствует;

3) численность населенного пункта - объекта комплексных мероприятий:

1 балл - свыше 500 человек;

0,5 балла - от 300 до 500 человек;

0 баллов - до 300 человек;

4) наличие заявленного объекта в согласованном и утвержденном рейтинге объектов культуры для формирования пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области:

1 балл - имеется в рейтинге;

0,5 балла - был подан после утверждения и согласования рейтинга (т.е. имеется в проекте рейтинга);

0 баллов - отсутствие объекта;

5) наличие заявленного объекта в утвержденном пообъектном перечне строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области:

1 балл - объект внесен в пообъектный перечень;

0 баллов - объект отсутствует в пообъектном перечне.

Лучшей заявке присваивается 5 баллов.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения) по формуле:

Ri = ЦБi,

где:

Ri - итоговый рейтинг заявки (предложения);

ЦБi - балл заявки (предложения) по выставленным критериям.

Размер субсидии муниципальному району (городскому округу) Белгородской области определяется исходя из сметной стоимости заявленного объекта и суммы средств, выделяемых из федерального бюджета по направлению.

С 2021 года уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области по предоставлению субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "е" пункта 2 Порядка, является департамент строительства и транспорта Белгородской области.

12. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия, указанные в подпункте "ж" пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется на основе результатов проведения конкурса по выделению субсидии из федерального бюджета на указанные цели в соответствии со шкалой оценки следующих критериев:

1) представление заявки от муниципального образования в срок и соответствие ее критериям оформления:

1 балл - представление в срок правильно оформленной заявки;

0,5 балла - представление заявки в срок с замечаниями и дополнениями;

2) наличие разработанной проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы:

1 балл - в наличии;

0 баллов - отсутствует;

3) наличие заявленного объекта в пообъектном перечне строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области:

1 балл - включен в перечень;

0,5 балла - включен в проект рейтинга пообъектного перечня;

0 баллов - не включен;

4) капитальный ремонт (реконструкция) объекта предусмотрен(-а) в муниципальной программе:

1 балл - объект внесен в программу;

0 баллов - не предусмотрен;

5) общее количество обучающихся в детской школе искусств:

1 балл - от 500 человек и выше;

0,5 балла - до 500 человек.

Победителем конкурса признается заявка, набравшая максимальное количество баллов.

Итоговый рейтинг заявки (предложения) вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки (предложения) по формуле:

Ri = ЦБi,

где:

Ri - итоговый рейтинг заявки (предложения);

ЦБi - балл заявки (предложения) по выставленным критериям.

Размер субсидии муниципальному району (городскому округу) Белгородской области определяется исходя из сметной стоимости заявленного объекта и суммы средств, выделяемых из федерального бюджета по направлению.

Уполномоченным органом исполнительной власти Белгородской области по предоставлению субсидии на государственную поддержку отрасли культуры на реализацию мероприятий, указанных в подпункте "ж" пункта 2 Порядка, является департамент строительства и транспорта Белгородской области.

13. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области в соответствии с соглашением о предоставлении субсидии на поддержку отрасли культуры, заключаемым в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

14. Субсидия предоставляется по одному или нескольким расходным обязательствам муниципальных районов и городских округов Белгородской области, указанным в пункте 2 Порядка.

15. В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования области представляет в уполномоченные органы исполнительной власти Белгородской области по предоставлению субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (далее - уполномоченные органы исполнительной власти Белгородской области) до 5 числа текущего месяца заявку о перечислении субсидии и документы, подтверждающие фактическое получение материально-технических ценностей (выполнение работ, оказание услуг).

16. Уполномоченные органы исполнительной власти Белгородской области на основании расчетов размера субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области реестры муниципальных образований и заявки на оплату расходов на бумажном и электронном носителях для перечисления субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в разрезе уровня софинансирования в соответствии с заключенным соглашением с главным распорядителем бюджетных средств федерального бюджета за счет средств областного бюджета и за счет средств федерального бюджета.

17. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый уполномоченному органу исполнительной власти Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

18. Уполномоченные органы исполнительной власти Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания на перечисление субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы софинансирования.

19. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия органов исполнительной власти Белгородской области как получателей бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты субсидии на поддержку отрасли культуры.

20. Средства субсидий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

21. Органы управления культуры муниципальных образований области представляют в управление культуры Белгородской области (департамент строительства и транспорта Белгородской области) ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидий, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидий по формам, которые предусмотрены соглашением.

22. Оценка результатов использования субсидии муниципальными районами и городскими округами Белгородской области осуществляется по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашениями значений такого показателя, как количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года.

23. Оценка эффективности использования субсидий, предоставляемых муниципальным районам и городским округам Белгородской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов, осуществляется по итогам финансового года путем сравнения фактически достигнутых значений и установленных соглашением значений следующих результатов:

а) количество построенных (реконструированных) и (или) капитально отремонтированных культурно-досуговых учреждений в сельской местности;

б) количество приобретенных передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов) для обслуживания сельского населения субъектов Российской Федерации;

в) количество образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств и училищ), оснащенных музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

г) количество введенных в эксплуатацию зданий детских школ искусств по видам искусств.

24. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

### Приложение

к Порядку предоставления и распределения

субсидий из областного бюджета на

государственную поддержку отрасли культуры

Критерии отбора муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на предоставление субсидий бюджетам

муниципальных районов и городских округов Белгородской

области на государственную поддержку отрасли культуры

1. Критерии отбора муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий по государственной поддержке лучших сельских учреждений культуры и лучших работников сельских учреждений культуры:

а) культурно-досуговая деятельность:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (в процентах от общего числа населения);

уровень материально-технической базы (оснащенность техническим оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических костюмов, создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат);

художественно-эстетический уровень оформления помещений, состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение, озеленение);

количество клубных формирований. Развитие самодеятельного художественного творчества (количество коллективов, их жанровое многообразие и художественный уровень, процент населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения;

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;

количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание социально менее защищенных групп: людей с ограниченными возможностями, пенсионеров (в процентах от общего числа проводимых мероприятий);

количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детство и юношество (в процентах от общего числа проводимых мероприятий);

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях;

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения;

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массово-зрелищных мероприятиях;

работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность;

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов, народной традиционной культуры;

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других;

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры "малой Родины", краеведческой работе;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культуры (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений;

б) библиотечное дело:

число посещений библиотеки за год;

процент охвата населения библиотечным обслуживанием;

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально менее защищенные группы населения (людей с ограниченными возможностями, пенсионеров) (за год);

применение информационных технологий в работе библиотеки;

наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;

наличие проектов по развитию библиотечного дела;

участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела;

взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики, социального обеспечения;

работа со средствами массовой информации, информационная и PR-деятельность;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культуры (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений;

в) музейное дело:

художественно-эстетический уровень экспозиций музея;

количество посетителей музея (за год);

количество выставок, в том числе передвижных (за год);

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, социально незащищенные группы населения с ограниченными возможностями (за год);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением;

популяризация культурного наследия малой Родины, краеведческая работа;

работа со средствами массовой информации, PR-деятельность;

количество новых поступлений предметов музейного фонда (за год);

применение информационных технологий в учетно-хранительской работе музея;

количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций;

проведение повышения квалификации работников музеев;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культуры (органов исполнительной власти социальной сферы), других учреждений;

г) детские школы искусств, детские музыкальные школы и другие образовательные учреждения дополнительного образования в сфере культуры:

процент охвата детского населения работой детской школы искусств;

эффективное взаимодействие с общеобразовательными учреждениями, организациями культуры, общественными организациями и объединениями в целях реализации образовательных и социокультурных проектов;

достижения обучающихся и преподавателей в значимых творческих мероприятиях (конкурсах, фестивалях, выставках, постановках, концертах, олимпиадах и др.);

подготовка абитуриентов в профильные средние специальные и высшие учебные заведения;

использование современных методик преподавания, разработка авторских методик; реализация предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств;

уровень педагогического мастерства и квалификации;

положительная динамика развития материально-технической базы за последние 3 года.

2. Критерии отбора муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на реализацию мероприятий в части обеспечения детских музыкальных, художественных, хореографических школ, школ искусств, училищ необходимыми инструментами, оборудованием и материалами:

количество детей, обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программа в области искусств в детской школе искусств или детской музыкальной школе, должно быть не менее 300 человек;

участие учащихся детской школы искусств в значимых профессиональных конкурсах, олимпиадах, выставках;

наличие учебных творческих коллективов, творческих коллективов преподавателей.

В список образовательных организаций дополнительного образования отрасли культуры на получение субсидии в 2021 году не включались детские школы искусств (детские музыкальные школы), получившие субсидии в 2019 и 2020 годах в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура", и детские художественные школы.

## Приложение N 7

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на обеспечение развития и укрепления

материально-технической базы домов культуры в населенных

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется на финансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области по реализации мероприятий муниципальных программ в сфере культуры Белгородской области, предусматривающих развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, выполнение ремонтных работ в отношении объектов указанных домов культуры (и их филиалов), находящихся в муниципальной собственности, расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек, включая следующие мероприятия:

- развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек;

- ремонтные работы (текущий ремонт) в отношении зданий домов культуры (и их филиалов), расположенных в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек.

3. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

- наличие в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере, определенном Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп;

- наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципального района (городского округа), связанные с реализацией мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия.

4. Количество учреждений муниципальных районов и городских округов Белгородской области, которым распределяется субсидия, определяется протоколом заседания комиссии управления культуры Белгородской области на основании следующих критериев:

а) для модернизации материально-технической базы:

- расположение культурно-досуговых учреждений в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и в сельской местности;

- рост числа участников мероприятий в культурно-досуговых учреждениях;

- наличие отремонтированных зданий культурно-досуговых учреждений;

- культурно-досуговые учреждений являются центрами культурного развития;

- штат укомплектован специалистами культурно-досуговой деятельности;

- культурно-досуговые учреждения имеют наибольшее количество посетителей;

б) для выполнения ремонтных работ (текущий ремонт):

- наличие сметной документации на проведение работ;

- рост числа участников мероприятий в культурно-досуговых учреждениях;

- штат укомплектован специалистами культурно-досуговой деятельности.

5. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на развитие и укрепление материально-технической базы осуществляется по формуле:

Сi = С x Кi / К,

где:

Сi - размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области;

С - общая сумма субсидии;

Кi - количество посещений культурно-досуговых учреждений i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области, которым распределяется субсидия;

К - общее количество посещений культурно-досуговых учреждений, которым распределяется субсидия.

Если протоколом заседания комиссии управления культуры Белгородской области определено два и более учреждения i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области, которым предусматривается субсидия, то распределение субсидии между учреждениями осуществляется по формуле:

Сj = Сi x Кj / Кi,

где:

Сj - размер субсидии, предоставляемой j-му учреждению i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области;

Кj - количество посещений j-го культурно-досугового учреждения i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области.

6. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области на выполнение ремонтных работ (текущий ремонт) осуществляется исходя из сметной стоимости проведения работ.

7. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области в соответствии с соглашением на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек, заключаемым в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" (далее - соглашение).

8. В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования области до 5 числа текущего месяца представляет в управление культуры Белгородской области заявку о перечислении субсидии и документы, подтверждающие фактическое получение материально-технических ценностей (выполнение работ).

9. Управление культуры Белгородской области на основании расчетов размера субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области реестры муниципальных образований и заявки на оплату расходов на бумажном и электронном носителях для перечисления субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в разрезе уровня софинансирования в соответствии с заключенным соглашением с главным распорядителем бюджетных средств федерального бюджета - за счет средств областного бюджета и за счет средств федерального бюджета.

10. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый управлению культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

11. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания на перечисление субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы софинансирования.

12. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия управления культуры Белгородской области как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты субсидии на поддержку отрасли культуры.

13. Средства субсидии, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

14. Органы управления культуры муниципальных образований области представляют в управление культуры Белгородской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, которые предусмотрены соглашением.

15. Показателем результативности использования субсидии, предусмотренным соглашением, является средняя численность участников клубных формирований (в муниципальных домах культуры) в расчете на одну тысячу человек.

Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется управлением культуры Белгородской области на основании анализа отчетности, представленной органами управления культуры муниципальных образований области.

16. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 8

к государственной программе Белгородской

области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения гранта в форме субсидии

из областного бюджета государственным учреждениям культуры

и бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на поддержку коллективов

любительского художественного творчества

### 1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения гранта в форме субсидии из областного бюджета государственным учреждениям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на поддержку коллективов любительского художественного творчества (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления и распределения из областного бюджета государственным учреждениям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области гранта в форме субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества культурно-досуговых учреждений, государственных учреждений культуры области в рамках реализации региональной составляющей национального проекта "Культура" (далее - грант).

1.2. Грант предоставляется по результатам ежегодного грантового конкурса, проводимого управлением культуры Белгородской области, которому как главному распорядителю средств бюджета Белгородской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1.3. Цели предоставления гранта:

- содействие поддержке и продвижению творческих инициатив, направленных на развитие самодеятельного народного творчества в Белгородской области;

- повышение творческого уровня коллективов, активизация их фестивальной и гастрольной деятельности, усиление влияния самодеятельного художественного творчества на формирование положительного имиджа Белгородской области;

- развитие творческого потенциала любительских коллективов культурно-досуговых учреждений, государственных учреждений культуры Белгородской области;

- активизация интереса молодежной аудитории к традиционной народной культуре, создание экспериментальных площадок и новых форм взаимодействия любительских коллективов с детской, юношеской и молодежной аудиторией;

- создание в культурно-досуговых учреждениях области условий для развития самодеятельного народного творчества;

- привлечение общественного внимания к традиционной народной культуре.

1.4. Соискателями гранта являются органы культуры местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, государственные учреждения культуры Белгородской области, представляющие творческие проекты на конкурсный отбор.

### 2. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Управление культуры Белгородской области разрабатывает Положение о проведении конкурса (далее - Положение), доводит его до сведения участников конкурса.

Положение утверждается приказом управления культуры Белгородской области.

2.2. Конкурс проводится путем рассмотрения конкурсной комиссией заявок соискателей гранта.

Каждый соискатель гранта может подать только одну заявку (один проект от муниципалитета (государственного учреждения)).

2.3. Соискатель гранта представляет на конкурс проектные материалы и заявку, оформленные в соответствии с Положением о проведении конкурса.

2.4. В конкурсе не могут принимать участие уже реализованные проекты.

2.5. Проекты, представленные соискателем на конкурс, не рецензируются и не возвращаются после окончания конкурса.

2.6. Основанием для отказа в участии в конкурсном отборе является несоответствие представленной документации требованиям Положения о проведении конкурса.

2.7. Запрашиваемый объем финансирования не может превышать 500 тыс. рублей.

2.8. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 февраля текущего года. Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются.

2.9. Рассмотрение документов, поданных для участия в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией.

2.10. Оценка проектов проводится в соответствии со следующими критериями отбора по балльной системе (от 0 до 10 баллов по каждому критерию):

- общественная, социальная значимость проекта;

- художественная значимость проекта;

- эффективность и результативность проекта для развития любительского художественного творчества (на данной территории);

- уникальный, новаторский характер проекта;

- количество участников, привлеченных к реализации проекта;

- предполагаемый охват зрительской аудитории;

- устойчивость проекта (возможность существования проекта после окончания периода его финансирования);

- детальная проработка проекта (соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации);

- значимость ожидаемых результатов проекта для развития любительского художественного творчества области.

2.11. Победителем признается один участник, набравший наибольшее количество баллов.

2.12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в срок до 15 марта текущего года.

2.13. На основании решения конкурсной комиссии по итогам конкурса управление культуры Белгородской области издает приказ о присуждении гранта.

2.14. Информация о результатах конкурса размещается на сайте управления культуры Белгородской области (www.belkult.ru).

### 3. Условия и порядок предоставления гранта

3.1. Грант предоставляется победителю - государственному учреждению культуры или бюджету муниципального района (городского округа) после принятия соответствующих изменений в закон Белгородской области об областном бюджете на текущий финансовый год и на плановый период.

3.2. Условиями предоставления и расходования субсидии муниципальными образованиями являются:

- наличие в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере, определенном Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп;

- наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципального района (городского округа), связанные с реализацией мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия.

3.3. Грант предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области, государственному учреждению культуры в соответствии с соглашением в полном объеме (500 тыс. рублей).

3.4. Порядок предоставления гранта бюджету муниципального района (городского округа):

3.4.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения соглашения управление культуры Белгородской области формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на оплату расходов на бумажном носителе и в электронной форме для перечисления гранта на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

3.4.2. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученной заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый управлению культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

3.4.3. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходное расписание на перечисление субсидии на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы финансирования.

3.4.4. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявки на кассовый расход осуществляет полномочия управления культуры Белгородской области как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты субсидии.

3.5. Порядок предоставления гранта государственному учреждению культуры:

3.5.1. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после заключения соглашения управление культуры Белгородской области формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на оплату расходов на бумажном и электронном носителях по предоставлению гранта учреждению.

3.5.2. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученной заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит объем финансирования учреждению.

3.5.3. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет кассовые выплаты с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого учреждению.

### 4. Требования к отчетности

4.1. Органы управления культуры муниципальных образований области представляют в управление культуры Белгородской области отчет о целевом использовании средств, выделенных на грант, и о результатах творческой деятельности по форме, утвержденной в Положении, в срок до 1 декабря текущего года.

4.2. В отчете о результатах творческой деятельности рекомендуется отражать следующие основные позиции:

- количество зрителей, в том числе детской, юношеской и молодежной аудитории;

- социальная значимость творческого проекта:

- участие в проекте молодых исполнителей;

- количество мероприятий, вошедших в проект;

- обзор мнения общественности, сообщений в средствах массовой информации;

- о творческой деятельности коллектива.

### 5. Порядок осуществления контроля

за целевым использованием гранта

5.1. Управлением культуры Белгородской области осуществляется контроль за целевым использованием субсидии путем проверки отчетности, предусмотренной Положением о проведении конкурса, документов и информации, подтверждающих факт расходования средств.

5.2. Грантополучатель может использовать субсидию исключительно на цели, связанные с реализацией проекта.

5.3. Грантополучатель не вправе произвольно изменить назначение расходов, предусмотренных проектом.

5.4. Грантополучатель в соответствии с действующим законодательством несет ответственность за использование предоставленных в качестве субсидии денежных средств.

5.5. При возникновении обстоятельств, препятствующих реализации проекта, грантополучатель обязан возвратить в областной бюджет все средства, полученные на реализацию проекта.

5.6. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения грантополучателем условий ее предоставления, в том числе невозврата грантополучателем средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 9

к государственной программе Белгородской

области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области"

Порядок

предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК

"Белгородский государственный театр кукол" на поддержку

творческой деятельности и техническое оснащение

детских и кукольных театров

1. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров (далее - субсидия).

2. Субсидия распределяется ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" в объеме, соответствующем распределению субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров, предусмотренному Федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий год и плановый период, как единственному профессиональному репертуарному государственному театру кукол на территории Белгородской области.

3. Субсидия предоставляется в целях софинансирования расходных обязательств Белгородской области, связанных с реализацией мероприятий государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области" по следующим направлениям:

3.1. Создание и показ новых постановок, реализация гастрольных проектов (далее - творческие проекты), включая:

а) оплату труда сотрудников театра, а также специалистов, привлекаемых к осуществлению творческих проектов;

б) оплату авторского вознаграждения и гонораров творческим работникам, привлекаемым к осуществлению творческих проектов;

в) оплату договоров на право показа и исполнения произведений, а также на передачу прав использования аудиовизуальной продукции;

г) обеспечение условий по приему и направлению участников творческих проектов;

д) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов декорациями, сценическими, экспозиционными и другими конструкциями, включая приобретение, аренду, изготовление, монтаж/демонтаж, доставку и обслуживание;

е) оплату работ (услуг) по обеспечению творческих проектов театральным реквизитом, бутафорией, гримом, постижерскими изделиями, театральными куклами, сценическими костюмами (в том числе головными уборами и обувью), включая приобретение, аренду, изготовление;

ж) уплату налогов и иных сборов, установленных законодательством Российской Федерации.

3.2. Техническое оснащение детских и кукольных театров, включая:

а) приобретение технического и технологического оборудования, необходимого для осуществления творческой деятельности (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание);

б) приобретение автобуса для осуществления гастрольной деятельности;

в) приобретение и установку кресел, сидений-трансформеров, кресельных групп, скамеек для зрительного зала (включая доставку, монтаж, демонтаж, погрузочно-разгрузочные работы и обслуживание).

4. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке управлению культуры Белгородской области, с учетом установленного уровня софинансирования из федерального и областного бюджетов.

5. Уровень софинансирования расходного обязательства из федерального и областного бюджетов определяется в соответствии с соглашением, заключенным между управлением культуры Белгородской области и Министерством культуры Российской Федерации (далее - соглашение).

6. Условием предоставления субсидии является наличие расчетов и подтверждающих документов на осуществление расходов за счет средств субсидии.

7. Управление культуры Белгородской области на основании расчетов размера субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявки на оплату расходов на бумажном носителе и в электронной форме по предоставлению субсидий их получателям в разрезе уровня софинансирования в соответствии с заключенным соглашением с главным распорядителем бюджетных средств федерального бюджета - за счет средств областного бюджета и за счет средств федерального бюджета.

8. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет управления культуры Белгородской, области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области заявки на кассовый расход для перечисления субсидий на лицевой счет получателя субсидии, открытый им в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области, в объеме общей суммы софинансирования.

10. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет кассовые выплаты с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого учреждению.

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

12. Показателем результативности использования субсидии является количество посещений детских и кукольных театров (по отношению к 2010 году).

Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется управлением культуры Белгородской области на основании анализа отчетности, представленной ГБУК "Белгородский государственный театр кукол".

13. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения ГБУК "Белгородский государственный театр кукол" условий ее предоставления, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 10

к государственной программе Белгородской

области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области"

Сведения

о методике расчета показателей конечного результата государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области"

| N | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### Государственная программа "Развитие культуры и искусства" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений библиотек на 1000 человек населения области | Единица | П = Пбиб / Н x 1000, где: П - количество посещений библиотек области на 1000 человек населения области; Пбиб - количество посещений библиотек области (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"); Н - среднегодовая численность населения области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statist ics/population/) | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Количество посещений музеев на 1000 человек населения области | Единица | П = (Пгм + Пмм) / Н * 1000, где: П - количество посещений музеев на 1000 человек населения области; Пгм - количество посещений государственных музеев (форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея"); Пмм - количество посещений муниципальных музеев (форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея"); Н - среднегодовая численность населения области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statist ics/population/) | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 3 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области | Единица | П - Пкмм / Н * 1000, где: П - количество посетителей культурно-массовых мероприятий на 1000 человек населения области; Пкмм - число посетителей культурно-массовых мероприятий (информация органов исполнительной власти в сфере культуры муниципальных районов и городских округов области Белгородской области); Н - среднегодовая численность населения области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statist ics/population/) | Ведомственный мониторинг | 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| 4 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области | Процент | Дудовл = Кудовл / К *100%, где: Дудовл - доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества ОКН, расположенных на территории Белгородской области; Кудовл - количество ОКН, находящихся в удовлетворительном состоянии (информация управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области); К - общее количество ОКН, расположенных на территории области (информация управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области) | Ведомственный мониторинг | 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом) |
| 5 | Количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области | Единица | П = ПТК / Н * 1000, где: П - количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области; ПТК - общее количество посещений мероприятий профессиональных театрально-концертных учреждений за отчетный период (сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности государственного учреждения, установленных приказом управления культуры области; информация органов исполнительной власти в сфере культуры муниципальных районов и городских округов Белгородской области); Н - среднегодовая численность населения области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/population/) | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| (п. 5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 588-пп) |  |  |  |  |  |
| 6 | Увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года (нарастающим итогом) | Процент | У = Потч / Пбаз * 100%, где: У - увеличение числа посещений организаций культуры по отношению к уровню 2017 года; Потч - общее число посещений организаций культуры области за отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке", форма федерального статистического наблюдения N 7-НК "Сведения об организации культурно-досугового типа", форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея", форма федерального статистического наблюдения N 9-НК "Сведения о деятельности театра", форма федерального статистического наблюдения N 11-НК "Сведения о работе парка культуры и отдыха (городского сада)", форма федерального статистического наблюдения N 12-НК "Сведения о деятельности концертной организации, самостоятельного коллектива", форма федерального статистического наблюдения N 14-НК "Сведения о деятельности зоопарка (зоосада)", форма N 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств", форма N СПО-1 "Сведения об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования", данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) (http://ekmobilet.fond-kino.ru/); Пбаз - общее число посещений организаций культуры области за 2017 год (отчетные данные управления культуры Белгородской области) | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 7 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры (нарастающим итогом) | Млн обращений | О = Сф + Стк + Сдр + Скм + Схм + Смнк + Слм + Сдио + Сцнт + Снауч + Сдетск, где: О - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; Сф - число обращений к сайту Белгородской государственной филармонии (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Стк - число обращений к сайту Белгородского государственного театра кукол (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Сдр - число обращений к сайту Белгородского государственного академического драматического театра имени М.С.Щепкина (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Скм - число обращений к сайту Белгородского государственного историко-краеведческого музея (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Схм - число обращений к сайту Белгородского государственного художественного музея (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Смнк - число обращений к сайту Белгородского государственного музея народной культуры (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Слм - число обращений к сайту Белгородского государственного литературного музея (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Сдио - число обращений к сайту Белгородского государственного историко-художественного музея-диорамы "Курская битва. Белгородское направление" (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Сцнт - число обращений к сайту Белгородского государственного центра народного творчества (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Снауч - число обращений к сайту Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика); Сдетск - число обращений к сайту Белгородской государственной детской библиотеки А.А.Лиханова (статистические данные установленного на официальном сайте учреждения счетчика Яндекс.Метрика) | Ведомственный мониторинг | 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| #### Подпрограмма 1 "Развитие библиотечного дела" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек | Тыс. раз | П = Пбиб + Пвирт, где: П - количество посещений (в том числе виртуальных) государственных библиотек; Пбиб - количество посещений библиотек в стационарных условиях (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке"); Пвирт - количество виртуальных посещений библиотек (форма федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке") | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| #### Подпрограмма 2 "Развитие музейного дела" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений государственных музеев на 1000 человек населения | Единица | П = Пгм / Н * 1000, где: П - количество посещений музеев на 1000 человек населения области; Пгм - количество посещений государственных музеев (форма федерального статистического наблюдения N 8-НК "Сведения о деятельности музея"); Н - среднегодовая численность населения области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statist ics/population/) | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| 2 | Доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев | Процент | Д = МП / ОФ * 100%, где: Д - доля музейных предметов, представленных (во всех формах) зрителю, в общем количестве музейных предметов основного фонда государственных музеев; МП - число предметов основного фонда государственных музеев, представленных (во всех формах) зрителю (информация подведомственных учреждений); ОФ - число предметов основного фонда государственных музеев (информация подведомственных учреждений) | Ведомственный мониторинг | 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| #### Подпрограмма 3 "Культурно-досуговая деятельность и народное творчество" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посетителей культурно-массовых мероприятий | Тыс. человек | Информация органов исполнительной власти в сфере культуры муниципальных районов и городских округов области Белгородской области | Ведомственный мониторинг | 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| #### Подпрограмма 4 "Государственная охрана, сохранение и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)" |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Белгородской области | Процент | Дохр = Кохр / К * 100%, где: Дохр - доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), обеспеченных охранными обязательствами, от общего количества ОКН, расположенных на территории Белгородской области; Кохр - количество ОКН, на которые утверждены охранные обязательства (информация управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области); К - общее количество ОКН, расположенных на территории области (информация управления государственной охраны объектов культурного наследия Белгородской области) | Ведомственный мониторинг | 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (нарастающим итогом) |
| #### Подпрограмма 5 "Развитие профессионального искусства" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения | Единица | КП гос = ОКП / Н * 1000, где: КП гос - количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений на 1000 человек населения области; ОКП - общее количество посещений мероприятий государственных театрально-концертных учреждений за отчетный период (сведения о выполнении целевых показателей эффективности деятельности государственного учреждения, установленных приказом управления культуры области); Н - среднегодовая численность населения области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statistics/population/) | Ведомственный мониторинг | 25 января года, следующего за отчетным |
| (п. 1 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 28.12.2020 N 588-пп) |  |  |  |  |  |
| #### Подпрограмма 6 "Государственная политика в сфере культуры" |  |  |  |  |  |
| 1 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области | Процент | О = ЗПК / ЗП * 100%, где: О - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области; ЗПК - средняя заработная плата работников учреждений культуры Белгородской области за отчетный период (форма федерального статистического наблюдения N ЗП-культура "Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала"); ЗП - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Белгородской области (официальный сайт статистики http://belg.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/belg/ru/statist ics/population/) | Ведомственный мониторинг | 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
| #### Подпрограмма 7 "Развитие и поддержка чтения в Белгородской области" |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество участников мероприятий по продвижению чтения | Тыс. человек | Графа 9 раздела 4 формы федерального статистического наблюдения N 6-НК "Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке" | Статистический метод сбора информации | 10 февраля года, следующего за отчетным |
| #### Подпрограмма 8 "Развитие дополнительного образования детей в сфере культуры Белгородской области" |  |  |  |  |  |
| (введен постановлением Правительства Белгородской области от 10.03.2020 N 75-пп) |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДИШ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области | Процент | Д = К2 / К1 * 100%, где: Д - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в ДШИ, от общего количества детей данного возраста в Белгородской области; К1 - количество детей в возрасте от 5 до 18 лет в Белгородской области (данные Белгородстата, представляемые по запросу); К2 - количество детей, обучающихся в ДШИ области (форма федерального статистического наблюдения 1-ДШИ "Сведения о детской музыкальной, художественной, хореографической школе и школе искусств") | Ведомственный мониторинг | 10 февраля года, следующего за отчетным |

## Приложение N 11

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения гранта в форме субсидии

из областного бюджета государственным учреждениям культуры

и бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на поддержку коллективов

любительского художественного творчества

### 1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления и распределения гранта в форме субсидии из областного бюджета государственным учреждениям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на поддержку коллективов любительского художественного творчества (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления и распределения из областного бюджета государственным учреждениям культуры и бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области гранта в форме субсидии на поддержку коллективов любительского художественного творчества культурно-досуговых учреждений, государственных учреждений культуры области в рамках реализации региональной составляющей национального проекта "Культура" (далее - грант).

1.2. Грант предоставляется по результатам ежегодного грантового конкурса, проводимого управлением культуры Белгородской области, которому как главному распорядителю средств бюджета Белгородской области доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление грантов на соответствующий финансовый год и на плановый период.

1.3. Цели предоставления гранта:

- содействие поддержке и продвижению творческих инициатив, направленных на развитие самодеятельного народного творчества в Белгородской области;

- повышение творческого уровня коллективов, активизация их фестивальной и гастрольной деятельности, усиление влияния самодеятельного художественного творчества на формирование положительного имиджа Белгородской области;

- развитие творческого потенциала любительских коллективов культурно-досуговых учреждений, государственных учреждений культуры Белгородской области;

- активизация интереса молодежной аудитории к традиционной народной культуре, создание экспериментальных площадок и новых форм взаимодействия любительских коллективов с детской, юношеской и молодежной аудиторией;

- создание в культурно-досуговых учреждениях области условий для развития самодеятельного народного творчества;

- привлечение общественного внимания к традиционной народной культуре.

1.4. Соискателями гранта являются органы культуры местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, государственные учреждения культуры Белгородской области, представляющие творческие проекты на конкурсный отбор.

### 2. Порядок проведения конкурсного отбора

2.1. Управление культуры Белгородской области разрабатывает Положение о проведении конкурса (далее - Положение), доводит его до сведения участников конкурса.

Положение утверждается приказом управления культуры Белгородской области.

2.2. Конкурс проводится путем рассмотрения конкурсной комиссией заявок соискателей гранта.

Каждый соискатель гранта может подать только одну заявку (один проект от муниципалитета (государственного учреждения)).

2.3. Соискатель гранта представляет на конкурс проектные материалы и заявку, оформленные в соответствии с Положением о проведении конкурса.

2.4. В конкурсе не могут принимать участие уже реализованные проекты.

2.5. Проекты, представленные соискателем на конкурс, не рецензируются и не возвращаются после окончания конкурса.

2.6. Основанием для отказа в участии в конкурсном отборе является несоответствие представленной документации требованиям Положения о проведении конкурса.

2.7. Запрашиваемый объем финансирования не может превышать 500 тыс. рублей.

2.8. Заявки для участия в конкурсе принимаются до 10 февраля текущего года. Документы, поступившие на конкурс позже указанного срока, не рассматриваются.

2.9. Рассмотрение документов, поданных для участия в конкурсе, осуществляется конкурсной комиссией.

2.10. Оценка проектов проводится в соответствии со следующими критериями отбора по балльной системе (от 0 до 10 баллов по каждому критерию):

- общественная, социальная значимость проекта;

- художественная значимость проекта;

- эффективность и результативность проекта для развития любительского художественного творчества (на данной территории);

- уникальный, новаторский характер проекта;

- количество участников, привлеченных к реализации проекта;

- предполагаемый охват зрительской аудитории;

- устойчивость проекта (возможность существования проекта после окончания периода его финансирования);

- детальная проработка проекта (соответствие мероприятий проекта его целям и задачам, оптимальность механизмов его реализации);

- значимость ожидаемых результатов проекта для развития любительского художественного творчества области.

2.11. Победителем признается один участник, набравший наибольшее количество баллов.

2.12. Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом в срок до 15 марта текущего года.

2.13. На основании решения конкурсной комиссии по итогам конкурса управление культуры Белгородской области издает приказ о присуждении гранта.

2.14. Информация о результатах конкурса размещается на сайте управления культуры Белгородской области (www.belkult.ru).

## Приложение N 12

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Правила

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура"

1. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" (далее - Правила) устанавливают цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура" (далее соответственно - иные межбюджетные трансферты, модельные библиотеки).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области по созданию модельных библиотек.

3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является создание модельных библиотек путем модернизации деятельности муниципальных библиотек и внедрения в них эффективных моделей управления, направленных на повышение качества предоставляемого ими библиотечно-информационного обслуживания.

4. Создание модельных библиотек включает в себя следующие мероприятия:

а) обеспечение доступа пользователей муниципальной библиотеки к современным отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;

б) оснащение муниципальных библиотек высокоскоростным широкополосным доступом к сети Интернет;

в) создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе "Национальная электронная библиотека";

г) создание современного библиотечного пространства;

д) формирование и поддержка деятельности дискуссионных клубов, кружков и консультационных пунктов;

е) регулярное проведение культурно-просветительских, социально значимых и образовательных мероприятий для всех возрастных групп пользователей муниципальной библиотеки и населения, обслуживаемых ею;

ж) профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки.

5. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов муниципальным районам и городским округам Белгородской области являются:

а) наличие принятого в установленном порядке решения муниципального района, городского округа Белгородской области или иных нормативных правовых актов муниципального района, городского округа Белгородской области, определяющих расходные обязательства по предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

б) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального района, городского округа по предоставлению иных межбюджетных трансфертов.

6. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района, городского округа Белгородской области осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между управлением культуры Белгородской области и муниципальным органом в сфере культуры в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

(п. 6 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп)

7. В целях определения размера и срока перечисления иных межбюджетных трансфертов муниципальный орган в сфере культуры представляет в управление культуры Белгородской области заявку о перечислении иных межбюджетных трансфертов до 5 числа текущего месяца.

8. Управление культуры Белгородской области формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на оплату расходов на бумажном носителе и в электронной форме для перечисления иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

9. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученной заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый управлению культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

10. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходное расписание на перечисление иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы софинансирования.

11. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия управления культуры Белгородской области как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов.

12. Иные межбюджетные трансферты, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

В случае несоблюдения муниципальным районом и городским округом Белгородской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 5 Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Органы управления культуры муниципальных образований области представляют в управление культуры Белгородской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов.

14. Органы управления культуры муниципальных образований области не позднее 20 ноября текущего года представляют в управление культуры Белгородской области отчет о создании модельной библиотеки не позднее 25 ноября текущего года, оформленный в установленном порядке.

15. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется управлением культуры Белгородской области на основе количества переоснащенных муниципальных библиотек по модельному стандарту.

### Приложение

к Правилам предоставления иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета бюджетам

муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на создание модельных

муниципальных библиотек в целях реализации

национального проекта "Культура"

Методика

распределения иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на создание модельных муниципальных

библиотек в целях реализации национального

проекта "Культура"

1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и городским округам Белгородской области, прошедшим конкурсный отбор на получение иных межбюджетных трансфертов (далее - конкурсный отбор), проводимый Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации национального проекта "Культура", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 марта 2019 года N 281.

2. Победителям конкурсного отбора в соответствии с поданными заявками предоставляются иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета в размере:

а) 5 млн рублей - для муниципальных библиотек;

б) 10 млн рублей - для муниципальных библиотек, имеющих статус центральной районной библиотеки или центральной городской библиотеки.

При определении размера иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области на создание модельных муниципальных библиотек, учитывается предусмотренный в областном бюджете уровень софинансирования, который распределяется пропорционально объему иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

## Приложение N 13

к государственной программе Белгородской

области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области"

Правила

предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на создание виртуальных

концертных залов

1. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание виртуальных концертных залов (далее - Правила) устанавливают цели, условия и порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на создание виртуальных концертных залов (далее - иные межбюджетные трансферты).

2. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на финансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области по созданию виртуальных концертных залов.

3. Целью предоставления иных межбюджетных трансфертов является создание виртуальных концертных залов для повышения доступа жителей Белгородской области к произведениям филармонической музыки.

Создание виртуальных концертных залов включает в себя следующие мероприятия:

а) обеспечение муниципальных учреждений отрасли культуры (далее - учреждения культуры) высокоскоростным широкополосным доступом к сети Интернет;

б) оснащение учреждений культуры техническим и технологическим оборудованием, необходимым для создания виртуального концертного зала;

в) регулярное проведение трансляций филармонических концертов.

4. Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:

а) наличие принятого в установленном порядке решения муниципального района, городского округа Белгородской области или иных нормативных правовых актов муниципального района, городского округа Белгородской области, определяющих расходные обязательства по предоставлению иных межбюджетных трансфертов;

б) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы, предусматривающей расходные обязательства муниципального района, городского округа Белгородской области по предоставлению иных межбюджетных трансфертов.

5. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района, городского округа Белгородской области осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между управлением культуры Белгородской области и муниципальным органом в сфере культуры в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

(п. 5 в ред. постановления Правительства Белгородской области от 22.03.2021 N 103-пп)

6. В целях определения размера и срока перечисления иных межбюджетных трансфертов муниципальный орган в сфере культуры представляет в управление культуры Белгородской области заявку о перечислении иных межбюджетных трансфертов до 5 числа текущего месяца.

7. Управление культуры Белгородской области формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на оплату расходов на бумажном носителе и в электронной форме для перечисления иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

8. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученной заявки в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый управлению культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходное расписание на перечисление иных межбюджетных трансфертов на лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы софинансирования.

10. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия управления культуры Белгородской области как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местный бюджет иных межбюджетных трансфертов.

11. Иные межбюджетные трансферты, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

В случае несоблюдения муниципальным районом и городским округом Белгородской области условий предоставления иных межбюджетных трансфертов, установленных пунктом 4 Правил, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

12. Органы управления культуры муниципальных образований Белгородской области представляют в управление культуры Белгородской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании иных межбюджетных трансфертов.

13. Органы управления культуры муниципальных образований Белгородской области не позднее 25 ноября текущего года представляют в управление культуры Белгородской области отчет о создании виртуального концертного зала.

14. Оценка эффективности использования иных межбюджетных трансфертов осуществляется управлением культуры Белгородской области на основе такого результата предоставления иных межбюджетных трансфертов, как количество созданных виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий.

### Приложение

к Правилам предоставления иных межбюджетных

трансфертов из областного бюджета

бюджетам муниципальных районов и городских

округов Белгородской области на

создание виртуальных концертных залов

Методика

распределения иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на создание

виртуальных концертных залов

1. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным районам и городским округам Белгородской области, прошедшим конкурсный отбор на получение иных межбюджетных трансфертов (далее - конкурсный отбор), проводимый Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2019 года N 253.

2. Победителям конкурсного отбора в соответствии с поданными заявками предоставляются иные межбюджетные трансферты в размере:

300000 рублей - для учреждения культуры с вместимостью зала до 50 человек;

1000000 рублей - для учреждения культуры с вместимостью зала от 51 до 150 человек;

2500000 рублей - для учреждения культуры с вместимостью зала от 151 до 300 человек;

5700000 рублей - для учреждения культуры с вместимостью зала от 301 человека.

При определении размера иных межбюджетных трансфертов учитывается предусмотренный в областном бюджете уровень софинансирования, который распределяется пропорционально объему иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

## Приложение N 14

к государственной программе Белгородской

области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области"

Порядок

предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований на компенсацию расходов

по повышению оплаты труда работников муниципальных

учреждений культуры

1. Порядок предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры (далее - Порядок) устанавливает условия и правила предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных образований на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в целях поэтапного повышения уровня средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры до средней заработной платы по Белгородской области.

2. Предоставление субсидии муниципальному образованию осуществляется на основании соглашения, заключенного между управлением культуры Белгородской области и муниципальным образованием (далее - соглашение).

3. Субсидии предоставляются на условиях софинансирования. Уровень софинансирования из областного и местных бюджетов определяется в зависимости от количества работников на 1000 жителей соответствующего муниципального образования на очередной финансовый год и указывается в соглашении.

4. Объем субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований определяется по следующей формуле:

Собщ = Сi + Сi+1 + ... + Сn,

где:

Собщ - общий размер субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям;

n - количество муниципальных образований;

Сi - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию, определяется по формуле:

Сi = (Чi x СДр x С x 12 x Н / 1000 -

- ФОТотч - ФОТвнеб.пл) x К,

где:

Чi - средняя численность работников списочного состава (без внешних совместителей) учреждений культуры муниципальных образований на очередной финансовый год;

СДр - прогнозный среднемесячный доход от трудовой деятельности по региону на очередной финансовый год;

С - соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в Белгородской области на очередной финансовый год;

Н - размер начислений на фонд оплаты труда на очередной финансовый год;

ФОТотч - фонд оплаты труда работников списочного состава (без внешних совместителей) учреждений культуры в отчетном году, предшествующем году предоставления субсидии;

ФОТвнеб.пл - плановый объем средств, направляемых от иной приносящей доход деятельности на фонд оплаты труда работников списочного состава (без внешних совместителей) учреждений культуры на очередной финансовый год;

К - уровень софинансирования.

5. Расходы местных бюджетов, в целях софинансирования которых из областного бюджета предоставляются субсидии, отражаются по коду направления расходов S7780.

6. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области направляют в управление культуры Белгородской области ежемесячно до 12 числа текущего месяца заявку на перечисление субсидий из областного бюджета.

7. На основании представленных заявок управление культуры Белгородской области ежемесячно до 15 числа текущего месяца формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на бумажном носителе и в электронной форме реестр муниципальных образований для перечисления субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

8. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученного реестра в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый управлению культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания на перечисление субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств в объеме общей суммы финансирования.

10. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия управления культуры Белгородской области как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты субсидии на компенсацию расходов по повышению оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.

11. Органы местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в управление культуры Белгородской области отчет об использовании средств областного бюджета по состоянию на 10 число текущего месяца, переданных муниципальному образованию в виде субсидий, и средств местного бюджета.

12. В случае, если размер средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1 Правил, не позволяет обеспечить уровень софинансирования, определенный соглашением, размер субсидии за счет средств областного бюджета, предоставляемой муниципальному образованию, подлежит пропорциональному сокращению в порядке, установленном действующим законодательством и заключенным соглашением.

13. Управление культуры Белгородской области имеет право в соответствии с действующим законодательством и заключенным соглашением приостановить предоставление субсидий органам управления в сфере культуры муниципальных образований Белгородской области в случае нарушения ими условий Правил.

14. Средства субсидии, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

15. Ответственность за достоверность представляемых в управление культуры Белгородской области сведений, соблюдение условий предоставления субсидий, целевое и эффективное использование субсидий несут органы управления в сфере культуры муниципальных образований Белгородской области.

16. Показателем результативности использования субсидии является достижение соотношения средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области.

Оценка эффективности использования субсидии осуществляется управлением культуры Белгородской области по итогам финансового года на основании отчетных данных, представляемых органами управления культуры муниципальных образований области.

Оценка эффективности использования субсидии муниципальным районом (городским округом) области (Эфi) производится по формуле:

Эфi = (Рфi / Рплi) / (Зфi / Зплi) x 100%,

где:

Рфi - фактическое значение показателя результата "Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области" в процентах;

Рплi - плановое значение показателя результата "Отношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Белгородской области" в процентах;

Зфi - сумма фактических затрат на выплату субсидии i-му муниципальному образованию;

Зплi - сумма плановых затрат на выплату субсидии i-му муниципальному образованию.

Эффективность использования субсидии признается высокой в случае, если значение Эфi выше либо равно 100%.

17. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 15

к государственной программе Белгородской

области "Развитие культуры и искусства

Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидии из областного

бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов

Белгородской области на реализацию мероприятий

по обеспечению детских музыкальных школ, детских школ

искусств необходимыми музыкальными инструментами,

оборудованием и материалами

1. Порядок предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий по обеспечению детских музыкальных школ, детских школ искусств необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления и распределения из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению детских музыкальных школ, детских школ искусств необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется на финансирование расходных обязательств муниципальных районов и городских округов Белгородской области по реализации мероприятий муниципальных программ, предусматривающих обеспечение детских музыкальных школ, детских школ искусств необходимыми музыкальными инструментами, оборудованием и материалами.

3. Условиями предоставления и расходования субсидий являются:

- наличие в бюджете муниципального района (городского округа) бюджетных ассигнований на исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального района (городского округа), в целях софинансирования которого предоставляется субсидия, в размере, определенном Порядком определения и установления предельного уровня софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утвержденным постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп;

- наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципального района (городского округа), связанные с реализацией мероприятий, на финансирование которых предоставляется субсидия.

4. Количество учреждений муниципальных районов и городских округов Белгородской области, которым распределяется субсидия, определяется протоколом заседания комиссии управления культуры Белгородской области на основании следующих критериев:

- количество обучающихся в детской школе искусств;

- процент оснащенности детской музыкальной школы, детской школы искусств музыкальными инструментами.

Приоритет при распределении субсидии отдается муниципальным детским музыкальным школам, детским школам искусств, оснащенность музыкальными инструментами которых составляет не более 75 процентов.

5. Распределение субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области осуществляется по формуле:

Сi = С x Кi,

где:

Сi - размер субсидий, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области, на реализацию мероприятий;

Кi - количество обучающихся в детских музыкальных школах, детских школах искусств муниципального образования, получающего субсидии в соответствии с результативностью;

С - размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на одну школу, определяется по формуле:

С= Р / К,

где:

P - общий размер субсидии, предоставляемой бюджетам муниципальных районов (городских округов) Белгородской области на реализацию мероприятий;

К - количество обучающихся в детских музыкальных школах, детских школах искусств муниципального образования, получающих субсидии в соответствии с результативностью.

6. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области в соответствии с соглашением на реализацию мероприятий по обеспечению детских музыкальных школ, детских школ искусств необходимыми музыкальными инструментами.

7. В целях определения размера и срока перечисления субсидии орган местного самоуправления муниципального образования области до 5 числа текущего месяца представляет в управление культуры Белгородской области заявку о перечислении субсидии и документы, подтверждающие фактическое получение материально-технических ценностей.

8. Управление культуры Белгородской области на основании расчетов размера субсидий в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области реестры муниципальных образований и заявки на оплату расходов на бумажном носителе и в электронной форме для перечисления субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

9. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый управлению культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

10. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области расходные расписания на перечисление субсидий на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств.

11. Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет полномочия управления культуры Белгородской области как получателя бюджетных средств по перечислению из бюджета Белгородской области в местные бюджеты субсидии.

12. Средства субсидии, выделяемые муниципальным образованиям, носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

13. Органы управления культуры муниципальных образований области представляют в управление культуры Белгородской области ежеквартально до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании субсидии, а также о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии по формам, которые предусмотрены соглашением.

14. Показателем результативности использования субсидии, предусмотренным соглашением, является количество оснащенных образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Оценка достижения значения показателя результативности использования субсидии осуществляется управлением культуры Белгородской области на основании анализа отчетности, представленной органами управления культуры муниципальных образований области.

15. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения муниципальным образованием Белгородской области условий ее предоставления, в том числе невозврата муниципальным образованием средств в областной бюджет в установленном порядке, к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

## Приложение N 16

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Порядок

предоставления и распределения субсидий из областного

бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской

области на мероприятия в области строительства,

реконструкции, приобретения и капитального ремонта

объектов муниципальной собственности

1. Порядок предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьями 139 и 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

2. Порядок определяет правила предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в рамках реализации мероприятий государственной программы Белгородской области "Развитие культуры и искусства Белгородской области", утвержденной постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года N 526-пп.

3. Департамент строительства и транспорта Белгородской области (далее - Департамент) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Белгородской области по предоставлению субсидий.

4. Субсидии предоставляется на условиях софинансирования расходов бюджетов муниципальных образований Белгородской области.

5. Средства областного бюджета предоставляются муниципальным образованиям Белгородской области в пределах субсидий, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности.

6. Муниципальные образования Белгородской области в течение 5 (пяти) рабочих дней после вступления в силу нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области о бюджете муниципального образования Белгородской области на соответствующий финансовый год направляют в Департамент с сопроводительным письмом заявки на предоставление субсидий с приложением следующих документов:

- копии нормативного правового акта муниципального образования Белгородской области об утверждении перечня мероприятий (объектов капитального строительства и (или) объектов недвижимого имущества), в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- подтверждающих наличие в бюджете муниципального образования Белгородской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия.

7. Департамент в течение 5 (пяти) рабочих дней после дня получения документов, указанных в пункте 6 Порядка, рассматривает и направляет главным распорядителям бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области проект соглашения о предоставлении субсидии из областного бюджета бюджету муниципального района или городского округа на софинансирование мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности (далее - соглашение) в двух экземплярах или письмо с мотивированным отказом в предоставлении субсидии.

8. Главные распорядители бюджетных средств муниципальных образований Белгородской области не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения проекта соглашения от Департамента подписывают и направляют его на бумажном носителе в двух экземплярах в Департамент либо направляют протокол разногласий к проекту соглашения.

9. Департамент в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней после дня получения подписанного соглашения подписывает его и возвращает один экземпляр муниципальному образованию Белгородской области.

10. При поступлении в Департамент протокола разногласий к проекту соглашения Департамент в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней после дня его поступления согласовывает поступившие разногласия либо направляет письмо с мотивированным отказом в согласовании разногласий.

11. Соглашение должно содержать следующие основные положения:

- порядок взаимодействия Департамента и муниципального образования Белгородской области по осуществлению совместных скоординированных действий и организации выполнения взаимных обязательств по исполнению отдельных расходных обязательств областного бюджета и бюджета муниципального образования Белгородской области;

- размер предоставляемой субсидии, порядок, условия, цели и сроки ее перечисления в бюджет муниципального образования Белгородской области и последующего расходования, а также объем бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Белгородской области на реализацию соответствующих расходных обязательств;

- сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов местного бюджета, источником финансового обеспечения которых является субсидия;

- права и обязанности сторон;

- ответственность сторон за нарушение условий соглашения;

- иные положения, установленные постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп "Об утверждении Правил формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области".

12. Финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности осуществляется на условиях софинансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета, переданных муниципальным образованиям Белгородской области в виде субсидий на софинансирование расходов в пределах бюджетных ассигнований на текущий финансовый год;

- за счет средств местных бюджетов, направляемых муниципальными образованиями на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности;

- администрации муниципальных районов и городских округов финансируют за счет средств местных бюджетов дополнительную потребность в средствах на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, если такая потребность возникла.

13. Для осуществления текущего финансирования (авансирования) выполненных работ (услуг):

- Департамент на основании расчетов размера субсидий в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения заявки и документов от муниципального образования формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявки на оплату расходов для перечисления субсидий в доходную часть бюджета муниципального образования;

- Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет главного распорядителя бюджетных средств, открытый департаментом в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

- Департамент в течение 3 (трех) рабочих дней доводит предельные объемы финансирования расходов на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых департаментом в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области;

- Управление Федерального казначейства по Белгородской области при получении реестров и заявок на кассовый расход от муниципальных образований осуществляет кассовые выплаты с лицевого счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытых Департаментом в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области получателям (исполнителю контракта).

14. Муниципальные образования Белгородской области направляют средства местных бюджетов на финансирование мероприятий в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности в соответствии с предельными уровнями софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования Белгородской области, утверждаемыми в установленном порядке Правительством Белгородской области.

15. Расчет субсидии из областного бюджета выполняется в соответствии со следующей методикой.

Размер субсидии областного бюджета (Si), предоставляемой бюджету i-го муниципального образования в соответствующем году на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов муниципальной собственности, определяется по следующей формуле:

где:

k - общее количество объектов муниципальной собственности, по которым необходимы разработка проектно-сметной документации, строительство, реконструкция или капитальный ремонт в соответствующем году в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cj - размер субсидии в соответствующем году на j-й объект.

Cj определяется по формуле:

Cj = ОПj - Cмj - Cnj,

где:

ОПj - общая потребность в средствах, необходимых в соответствующем году на разработку проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cмj - объем средств бюджета муниципального образования Белгородской области, предусматриваемых на долевое финансирование разработки проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области;

Cnj - объем внебюджетных средств муниципального образования, предусмотренный на долевое финансирование разработки проектно-сметной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт или приобретение объектов муниципальной собственности в i-м муниципальном образовании Белгородской области.

16. Показателем результативности предоставления субсидий является достижение значений целевых показателей подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия государственной программы "Развитие культуры и искусства Белгородской области".

17. Муниципальные образования Белгородской области производят расходование средств в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, условиями Порядка и соглашением.

18. Муниципальные образования Белгородской области несут ответственность за целевое использование субсидий и достоверность сведений и документов, представляемых в департамент в соответствии с Порядком и соглашением.

## Приложение N 17

к государственной программе

Белгородской области "Развитие культуры

и искусства Белгородской области"

Порядок

предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородская государственная филармония"

на создание виртуального концертного зала

1. Порядок предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородская государственная филармония" на создание виртуального концертного зала (далее - Порядок) устанавливает правила предоставления субсидии из областного бюджета ГБУК "Белгородская государственная филармония" на создание виртуального концертного зала (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется ГБУК "Белгородская государственная филармония" по итогам конкурсного отбора, проводимого Министерством культуры Российской Федерации в соответствии с Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание виртуальных концертных залов в городах Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 марта 2019 года N 253 (далее - конкурсный отбор).

3. ГБУК "Белгородская государственная филармония" как победителю конкурсного отбора с вместимостью зала более 301 человека в 2021 году предоставляется субсидия из федерального бюджета в размере 5700000 рублей.

В областном бюджете предусмотрено софинансирование на создание виртуального концертного зала в ГБУК "Белгородская государственная филармония".

4. Целью предоставления субсидии является создание виртуального концертного зала для повышения доступа жителей Белгородской области к произведениям филармонической музыки.

Создание виртуального концертного зала включает в себя следующие мероприятия:

а) оснащение учреждения культуры техническим и технологическим оборудованием, необходимым для создания виртуального концертного зала;

б) регулярное проведение трансляций филармонических концертов.

5. Предоставление субсидии ГБУК "Белгородская государственная филармония" осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между управлением культуры Белгородской области и ГБУК "Белгородская государственная филармония" в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами "Электронный бюджет".

6. Условием предоставления субсидии является наличие подтверждающих документов и расчетов на осуществление расходов за счет средств субсидии.

7. Управление культуры Белгородской области на основании расчетов размера субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания рассмотрения документов формирует и передает в департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области заявку на оплату расходов на бумажном носителе и в электронной форме.

8. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области на основании полученных заявок в течение 5 (пяти) рабочих дней доводит предельный объем финансирования расходов на лицевой счет управления культуры Белгородской области в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. Управление культуры Белгородской области в течение 3 (трех) рабочих дней представляет в Управление Федерального казначейства по Белгородской области заявки на кассовый расход для перечисления субсидии на лицевой счет получателя субсидии, открытый им в департаменте финансов и бюджетной политики Белгородской области, в объеме общей суммы софинансирования.

10. Департамент финансов и бюджетной политики Белгородской области при получении заявок на кассовый расход осуществляет кассовые выплаты с лицевого счета получателя бюджетных средств, открытого ГБУК "Белгородская государственная филармония".

11. Средства субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.

12. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения ГБУК "Белгородская государственная филармония" условий ее предоставления к нему применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.

13. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется управлением культуры Белгородской области на основе такого результата, как количество созданных виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.