## Slide 1
Алейникова Марина Мубараковна,
Начальник отдела материально-технического обеспечения ОГКУ «Центр бухгалтерского обслуживания и информационно-ресурсного обеспечения учреждений культуры»
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА» и ФПП «Культура Малой Родины»
НА ТЕРРИТОРИИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ в 2021 году

## Slide 2
БЮДЖЕТ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «КУЛЬТУРА»
В 2021 ГОДУ
КУЛЬТУРНАЯ СРЕДА
ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ
ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА
Всего 268,5 млн рублей
Chart: 
| Федеральный бюджет | Региональный бюджет
Продажи | 191.3 | 77.2
ВСЕГО 229,6 млн руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 179,6 млн руб.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 50 млн руб.
ВСЕГО 12,5 млн руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 2,5 млн руб.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 10 млн руб.
ВСЕГО 26,5 млн руб.
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 9,2 млн руб.
РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 17,3 млн руб.
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ
1 декабря 2021 года

## Slide 3
ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ:
ЗАКАЗЧИК НЕ ВОВРЕМЯ ЗАВЕРШИЛ КОНТРАКТАЦИЮ ВЫДЕЛЕННОГО ЛИМИТА
НЕСВОЕВРЕМЕННО ВЫДАНЫ ПРОКТНЫЕ РЕШЕНИЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УКС ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
НЕ СОБЛЮДЕН ГРАФИК КАССОВОГО ИСПОЛНЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
НЕДОСТАТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ НА ОБЪЕКТЕ
Реконструкция Дома культуры в с. Уколово
Всего 41 млн руб.
Кассовое исполнение
12,3 млн руб. (30%)
Реконструкция Дома культуры в с. Уколово Губкинского городского округа

## Slide 4
Капитальный ремонт детских школ искусств
Капитальный ремонт
ДШИ № 1
Всего 81 млн руб.
Кассовое исполнение
4,9 млн руб. (6%)
Капитальный ремонт
ДМШ № 1
Всего 61 млн руб.
Кассовое исполнение
28,8 млн руб. (47%)
Торжественное открытие объектов - сентябрь 2021 года
Заказчиками не вовремя завершена контрактация выделенного лимита
Нарушение графика кассового исполнения средств федерального бюджета как следствие несвоевременной корректировки сметной документации
г. Белгород
г. Губкин
ПРОБЛЕМЫ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ:

## Slide 5
ДШИ №1
Г. БЕЛГОРОД
ДШИ № 2
Г. СТАРЫЙ ОСКОЛ
БОРИСОВСКАЯ ДШИ
ИМ. Г.Я. ЛОМАКИНА
ДШИ
Г. СТРОИТЕЛЬ
ДШИ
ПОС. МАЙСКИЙ
НОВООСКОЛЬСКАЯ ДШИ
ИМ.Н.И. ПЛАТОНОВА
ЧЕРНЯНСКАЯ РАЙОННАЯ ДШИ
ДШИ №1
Г. ГУБКИН
РАЗУМЕНСКАЯ ДШИ
ИМ. А.В. ТАРАСОВА
ВСЕГО
51,9 млн руб.
Федеральный 47,75 млн руб.
ОСНАЩЕНИЕ МУЗЫКАЛЬНЫМИ ИНСТРУМЕНТАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ В 2021 ГОДУ
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ – СЕНТЯБРЬ 2021 ГОДА
Областной
4,15 млн руб.

## Slide 6
Центральная библиотека Яковлевского ГО
г. Строитель
10,75 млн руб.
Кассовое исполнение
10 млн руб. (93%)
Переоснащение библиотеки по модельному стандарту

## Slide 7
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ТВОРЧЕСКИЕ ЛЮДИ»
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
17 сельских учреждений культуры;
Всего 2 млн руб.
Федеральный бюджет 1,7 млн руб.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
16 работников из: 11 ДК, 3 библиотек, 1 музея и 1 ДШИ
Всего 1 млн руб.
Федеральный бюджет 0,8 млн руб.

## Slide 8
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЦИФРОВАЯ КУЛЬТУРА»
Создано
3 виртуальных концертных зала в городах Белгород, Грайворон и Губкин
Создано
10
мультимедиа-гидов
Оцифровано
130 документов редкого фонда
Организовано более
400 онлайн-трансляций

## Slide 9
НАПРАВЛЕНИЕ «МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»
КОЛИЧЕСТВО ДК-УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА
ОБЩАЯ СУММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ (млн рублей)
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ
ИСТОЧНИКИ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Курганский Сергей Иванович
КООРДИНАТОР
Кулабухов Иван Николаевич
Белгородская область
ОБНОВЛЕНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
КОЛИЧЕСТВО ДК
10
35,02
26,08
6,93
2,01
10
Муниципальные образования:
Белгородский район;
Борисовский район;
Валуйский ГО;
Корочанский район;
Красногвардейский район;
Краснояружский район;
Новооскольский ГО;
Старооскольский ГО;
Шебекинский ГО;
Яковлевский ГО

## Slide 10
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ»
КОЛИЧЕСТВО ТЕАТРОВ – УЧАСТНИКОВ
ОБЩАЯ СУММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ млн рублей
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Курганский Сергей Иванович
КООРДИНАТОР
Кулабухов Иван Николаевич
РЕГИОН
Белгородская область
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, МЕХАНИКА СЦЕНЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  | 
2
9
17
1
2
7
6,93
1,84
9,64
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ»
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ»
КОЛИЧЕСТВО НОВЫХ ПОСТАНОВОК
К
СВЕТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
0,87

## Slide 11
Реализация проекта Старооскольским театром
для детей и молодёжи им. Б.И. Ровенских

## Slide 12
Реализация проекта Губкинским театром
для детей и молодёжи

## Slide 13: ПРОКТ
КОЛИЧЕСТВО ТЕАТРОВ – УЧАСТНИКОВ
ОБЩАЯ СУММА ПО НАПРАВЛЕНИЮ млн рублей
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
Курганский Сергей Иванович
КООРДИНАТОР
Кулабухов Иван Николаевич
РЕГИОН
Белгородская область
ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
1
171717
2,78
0,74
3,52
1
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
«КУЛЬТУРА МАЛОЙ РОДИНЫ»
НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕАТР Ы - ДЕТЯМ»
КОЛИЧЕСТВО ПОСТАНОВОК
ОБОРУДОВАНИЕ
18

## Slide 14
Реализация проекта ГБУК «Белгородский государственный театр кукол»

## Slide 15
БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!